## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: Reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos |  |  | Itarana, 19 de agosto de 2024
LOCAL: Rua Martinho Máximo Scardua, Centro, Itarana, Espírito Santo |  |  | Ref. De Preços - C/ Desoneração: SINAPI/DER-ES
ORÇAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1 |  | BDI: 33,25% | Data-Base: março, 2024
Encargos sociais: SINAPI: 86,74%(hora) 49,11%(mês); DER-ES: 157,27%
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.084% | 25321.1
02 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1.615% | 6721.54
03 | REVESTIMENTO DE PISO | 10.61% | 44154.23
04 | REVESTIMENTO PAREDES | 17.83% | 74225.02
05 | ESQUADRIAS | 0.6397% | 2662.4
06 | COBERTURA | 17.27% | 71873.62
07 | FORRO DE GESSO | 4.868% | 20259.32
08 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 26.37% | 109756.33
09 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 1.536% | 6391.56
10 | PAISAGISMO | 1.843% | 7669.54
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11.34% | 47178.06
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 416212.72
| METRAGEM PROJETADA (M²) | 509.12
| CUSTO POR M² | 817.514

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | [5 empty] | Itarana, 19 de agosto de 2024
LOCAL: Rua Martinho Máximo Scardua, Centro, Itarana, Espírito Santo |  |  |  |  | Ref. De Preços - C/ Desoneração: SINAPI/DER-ES
ORÇAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1 |  |  |  |  | BDI: 33,25% |  | Data-Base: março, 2024
Encargos sociais: SINAPI: 86,74%(hora) 49,11%(mês); DER-ES: 157,27%
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 020305 | DER-EDIF. | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER-EDIFICAÇÃO | m² | 18 | 426.4 | 7675.2
01.02 | 020350 | DER-EDIF. | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 30 | 157.19 | 4715.7
01.03 | 020356 | DER-EDIF. | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação | mês | 5 | 1011.36 | 5056.8
01.04 | 020355 | DER-EDIF. | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | mês | 5 | 1574.68 | 7873.4
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 25321.1
02 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
02.01 | 010202 | DER-EDIF. | Demolição de piso revestido com cerâmica | m² | 280.09 | 8.88 | 2487.2
02.02 | 97640 | SINAPI | Remoção de forros de DRYWALL, PVC e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 144.4 | 2.51 | 362.44
02.03 | 010222 | DER-EDIF. | Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto | m² | 43.9 | 14.04 | 616.36
02.04 | 010209 | DER-EDIF. | Demolição de alvenaria | m³ | 0.17 | 38.14 | 6.48
02.05 | 010256 | DER-EDIF. | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m² | 93.95 | 4.83 | 453.78
02.06 | 010280 | DER-EDIF. | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | m² | 207.21 | 5.51 | 1141.73
02.07 | 010208 | DER-EDIF. | Retirada de revestimento antigo em reboco | m² | 18.25 | 6.34 | 115.71
02.08 | COMPOSIÇÃO 06 |  | Remoção de grama | m² | 118.51 | 5.1 | 604.4
02.09 | 97665 | SINAPI | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | und | 32 | 2.26 | 72.32
02.10 | 010223 | DER-EDIF. | Retirada de aparelhos sanitários | und | 6 | 13.15 | 78.9
02.11 | 97645 | SINAPI | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 1.1 | 29.88 | 32.87
02.12 | 010331 | DER-EDIF. | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | m² | 0.13 | 6.79 | 0.88
02.13 | 010224 | DER-EDIF. | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m² | 38.97 | 11.2 | 436.46
02.14 | 010259 | DER-EDIF. | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 105.41 | 2.96 | 312.01
|  |  | SUB-TOTAL - 02 |  |  |  | 6721.54
03 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO
03.01 | 130103 | DER-EDIF. | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 280.09 | 23.5 | 6582.12
03.02 | 130230 | DER-EDIF. | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m² | 235.91 | 116.78 | 27549.57
03.03 | 130322 | DER-EDIF. | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento | m | 132.25 | 21.67 | 2865.86
03.04 | 190602 | DER-EDIF. | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos | m² | 235.91 | 16.04 | 3784
03.05 | COMPOSIÇÃO 08 |  | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_02/20 | m² | 4.54 | 99.66 | 452.46
03.06 | COMPOSIÇÃO 09 |  | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_02/2 | m² | 39.65 | 73.65 | 2920.22
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 44154.23
04 |  |  | REVESTIMENTO PAREDES
04.01 | COMPOSIÇÃO 01 |  | Reparos de trincas e fissuras | m | 13.5 | 52.43 | 707.81
04.02 | 050606 | DER-EDIF. | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m² | 2.52 | 57.83 | 145.73
04.03 | 110101 | DER-EDIF. | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 5.04 | 10.83 | 54.58
04.04 | 110302 | DER-EDIF. | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 21.04 | 49.03 | 1031.59
04.05 | 010246 | DER-EDIF. | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m² | 580.28 | 2.53 | 1468.11
04.06 | 100203 | DER-EDIF. | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m² | 852.11 | 55.64 | 47411.4
04.07 | 190106 | DER-EDIF. | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 852.11 | 23.46 | 19990.5
04.08 | 87275 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas a meia altura das paredes. Af_02/2023_pe | m² | 34.85 | 98 | 3415.3
|  |  | SUB-TOTAL - 04 |  |  |  | 74225.02
05 |  |  | ESQUADRIAS
05.01 | COMPOSIÇÃO 02 |  | Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor e= 8mm | m² | 2.2 | 1210.18 | 2662.4
|  |  | SUB-TOTAL - 05 |  |  |  | 2662.4
06 |  |  | COBERTURA
06.01 | 92580 | SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m² | 301.15 | 63.21 | 19035.69
06.02 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | m | 21.95 | 116.67 | 2560.91
06.03 | 090302 | DER-EDIF. | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 30.51 | 32.08 | 978.76
06.04 | COMPOSIÇÃO 03 |  | Fornecimento e instalação de telha sanduíche, termo acústica, 2 faces, espessura de 30mm | m² | 301.15 | 163.7 | 49298.26
|  |  | SUB-TOTAL - 06 |  |  |  | 71873.62
07 |  |  | FORRO DE GESSO
07.01 | 110201 | DER-EDIF. | Forro de gesso acabamento tipo liso | m² | 144.4 | 73.28 | 10581.63
07.02 | 88496 | SINAPI | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 144.4 | 43.63 | 6300.17
07.03 | 190104 | DER-EDIF. | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m² | 144.4 | 23.39 | 3377.52
|  |  | SUB-TOTAL - 07 |  |  |  | 20259.32
08 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
08.01 | 151806 | DER-EDIF. | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 7 | 284.28 | 1989.96
08.02 | COMPOSIÇÃO 05 |  | Fornecimento e instalação de luminária de LED, sobrepor, quadradada (30x30cm), 24W | und | 21 | 77.03 | 1617.63
08.03 | 180609 | DER-EDIF. | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 48.000 BTU´s 220V Trifásico - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibrastop | und | 4 | 16580.64 | 66322.56
08.04 | 180603 | DER-EDIF. | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 3387.06 | 3387.06
08.05 | 180605 | DER-EDIF. | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 22.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 2 | 5551.84 | 11103.68
08.06 | 151901 | DER-EDIF. | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DINCEMAR ou equiv. | und | 2 | 631.53 | 1263.06
08.07 | 151306 | DER-EDIF. | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 68.37 | 205.11
08.08 | 151321 | DER-EDIF. | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 4 | 68.37 | 273.48
08.09 | 151314 | DER-EDIF. | Mini-Disjuntor tripolar 100A, curva C, 20kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 445.85 | 445.85
08.10 | 151332 | DER-EDIF. | Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 486.73 | 486.73
08.11 | 151417 | DER-EDIF. | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV, anti-chama 90ºC HEPR - 2,5mm2 | m | 42.5 | 7.75 | 329.38
08.12 | 151418 | DER-EDIF. | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 4,0 mm2 | m | 116.26 | 10.27 | 1193.99
08.13 | 151419 | DER-EDIF. | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 6,0 mm2 | m | 69.24 | 13.59 | 940.97
08.14 | 151425 | DER-EDIF. | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 50,0 mm2 | m | 120 | 72.27 | 8672.4
08.15 | 150801 | DER-EDIF. | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 98.69 | 19.2 | 1894.85
08.16 | 151131 | DER-EDIF. | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões | m | 10 | 65.61 | 656.1
08.17 | 151706 | DER-EDIF. | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V | und | 1 | 7675.63 | 7675.63
08.18 | 150122 | DER-EDIF. | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | und | 1 | 1297.89 | 1297.89
|  |  | SUB-TOTAL - 08 |  |  |  | 109756.33
09 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
09.01 | 95471 | SINAPI | Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | und | 6 | 1004.81 | 6028.86
09.02 | 100849 | SINAPI | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | und | 6 | 60.45 | 362.7
|  |  | SUB-TOTAL - 09 |  |  |  | 6391.56
10 |  |  | PAISAGISMO
10.01 | COMPOSIÇÃO 04 |  | Fornecimento e plantio de muda de tuia kaizuca de 1 a 2 metros de altura | und | 5 | 516.78 | 2583.9
10.02 | 200326 | DER-EDIF. | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 118.51 | 38.7 | 4586.34
10.03 | COMPOSIÇÃO 07 |  | Fornecimento e plantio de muda de clúsia (h= 30 a 40 cm) | und | 10 | 49.93 | 499.3
|  |  | SUB-TOTAL - 10 |  |  |  | 7669.54
11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.01 | 210302 | DER-EDIF. | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" fixado na parede a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 42.36 | 320.37 | 13570.87
11.02 | COTAÇÃO 01 |  | Letreiro da sigla SCFV, em aço inox polido, 40cm de altura | und | 1 | 2156.42 | 2156.42
11.03 | 101966 | SINAPI | Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020 | m | 239.32 | 114.76 | 27464.36
11.04 | 200401 | DER-EDIF. | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 509.12 | 7.83 | 3986.41
|  |  | SUB-TOTAL - 11 |  |  |  | 47178.06
TOTAL GERAL | [6 empty] | 416212.72

## Memorial de Cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: Reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
LOCAL: Rua Martinho Máximo Scardua, Centro, Itarana, Espírito Santo | [5 empty] | Itarana, 19 de agosto de 2024
ORÇAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DESC. | TOTAL | UNIDADE
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER-EDIFICAÇÃO
| Canteiro de Obras |  | 6 |  | 3 | 18 |  |  | 18
| QUANTIDADE | [7 empty] | 18 | m²
01.02 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)
| Canteiro de Obras |  | 30 | [5 empty] | 30
| QUANTIDADE | [7 empty] | 30 | m
01.03 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação
| Canteiro de Obras | 5 | [6 empty] | 5
| QUANTIDADE | [7 empty] | 5 | mês
01.04 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação
| Canteiro de Obras | 5 | [6 empty] | 5
| QUANTIDADE | [7 empty] | 5 | mês
02 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
02.01 | Demolição de piso revestido com cerâmica
| Piso do salão |  | 18.72 | 9.29 |  | 173.9088 |  |  | 173.9088
| Informática |  | 4 | 3 |  | 12 |  |  | 12
| Administração |  | 4 | 5 |  | 20 |  |  | 20
| Depósito |  | 4 | 2.5 |  | 10 |  |  | 10
| Sala de Atividades |  | 4 | 5 |  | 20 |  |  | 20
| Banheiro feminino |  | 4.57 | 2.8 |  | 12.796 |  |  | 12.796
| Banheiro masculino |  | 4.6 | 2.8 |  | 12.85 |  |  | 12.85
| Cozinha |  | 4 | 3.5 |  | 14 |  |  | 14
| Área de serviço |  | 2 | 2.27 |  | 4.54 |  |  | 4.54
| QUANTIDADE | [7 empty] | 280.0948 | m²
02.02 | Remoção de forros de DRYWALL, PVC e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017
| Varanda - Vista Frontal |  | 4.64 | 1.25 |  | 5.8 |  |  | 5.8
| Varanda - Vista Lateral |  | 23.35 | 1.25 |  | 29.1875 |  |  | 29.1875
| Banheiro Masculino |  | 4.6 | 2.8 |  | 12.88 |  |  | 12.88
| Banheiro Feminino |  | 4.57 | 2.8 |  | 12.796 |  |  | 12.796
| Sala de Atividades |  | 5 | 4 |  | 20 |  |  | 20
| Depósito |  | 2.5 | 4 |  | 10 |  |  | 10
| Despensa |  | 2 | 1.6 |  | 3.2 |  |  | 3.2
| Área de Serviço |  | 2 | 2.27 |  | 4.54 |  |  | 4.54
| Cozinha |  | 3.5 | 4 |  | 14 |  |  | 14
| Administração |  | 5 | 4 |  | 20 |  |  | 20
| Informática |  | 3 | 4 |  | 12 |  |  | 12
| QUANTIDADE | [7 empty] | 144.4035 | m²
02.03 | Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto
| Demolição de cobogó |  | 21.95 |  | 2 | 43.9 |  |  | 43.9
| QUANTIDADE | [7 empty] | 43.9 | m²
02.04 | Demolição de alvenaria
| Demolição de alvenaria para colocação de nova janela na sala de informática |  | 1 | 0.15 | 1.1 | 0.165 |  |  | 0.165
| QUANTIDADE | [7 empty] | 0.165 | m³
02.05 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira
| Cobertura em telhas de fibrocimento |  | 21.95 | 4.28 |  | 93.946 |  |  | 93.946
| QUANTIDADE | [7 empty] | 93.946 | m²
02.06 | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura
| Cobertura em telhas metálicas |  | 21.95 | 9.44 |  | 207.208 |  |  | 207.208
| QUANTIDADE | [7 empty] | 207.208 | m²
02.07 | Retirada de revestimento antigo em reboco
| Revestimento do beiral |  | 36.49 |  | 0.5 | 18.245 |  |  | 18.25
| QUANTIDADE | [7 empty] | 18.25 | m²
02.08 | Remoção de grama
| Remoção de grama |  |  |  |  | 118.51 |  |  | 118.51
| QUANTIDADE | [7 empty] | 118.51 | m²
02.09 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017
| Informática | 4 | [6 empty] | 4
| Administração | 4 | [6 empty] | 4
| Cozinha | 4 | [6 empty] | 4
| Área de serviço | 1 | [6 empty] | 1
| Despensa | 1 | [6 empty] | 1
| Depósito | 1 | [6 empty] | 1
| Sala de atividades | 4 | [6 empty] | 4
| Banheiro feminino | 2 | [6 empty] | 2
| Banheiro masculino | 2 | [6 empty] | 2
| Varanda | 9 | [6 empty] | 9
| QUANTIDADE | [7 empty] | 32 | und
02.10 | Retirada de aparelhos sanitários
| Banheiro feminino | 3 | [6 empty] | 3
| Banheiro masculino | 3 | [6 empty] | 3
| QUANTIDADE | [7 empty] | 6 | und
02.11 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017
| Janela guilhotina da cozinha |  |  | 1 | 1.1 | 1.1 |  |  | 1.1
| QUANTIDADE | [7 empty] | 1.1 | m²
02.12 | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização
| Janela guilhotina da cozinha |  |  | 0.13 | 1 | 0.13 |  |  | 0.13
| QUANTIDADE | [7 empty] | 0.13 | m²
02.13 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões
| Remoção do corrimão |  | 42.36 |  | 0.92 | 38.9712 |  |  | 38.9712
| QUANTIDADE | [7 empty] | 38.9712 | m²
02.14 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica
| Piso do salão |  | 62.36 |  |  |  |  | 16.75 | 45.61
| Informática |  | 14 |  |  |  |  | 0.8 | 13.2
| Administração |  | 18 |  |  |  |  | 0.8 | 17.2
| Depósito |  | 13 |  |  |  |  | 0.8 | 12.2
| Sala de Atividades |  | 18 |  |  |  |  | 0.8 | 17.2
| QUANTIDADE | [7 empty] | 105.41 | m
03 | REVESTIMENTO DE PISO
03.01 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm
| Piso do salão |  | 18.72 | 9.29 |  | 173.9088 |  |  | 173.9088
| Informática |  | 4 | 3 |  | 12 |  |  | 12
| Administração |  | 4 | 5 |  | 20 |  |  | 20
| Depósito |  | 4 | 2.5 |  | 10 |  |  | 10
| Sala de Atividades |  | 4 | 5 |  | 20 |  |  | 20
| Banheiro feminino |  | 4.57 | 2.8 |  | 12.796 |  |  | 12.796
| Banheiro masculino |  | 4.6 | 2.8 |  | 12.85 |  |  | 12.85
| Cozinha |  | 4 | 3.5 |  | 14 |  |  | 14
| Área de serviço |  | 2 | 2.27 |  | 4.54 |  |  | 4.54
| QUANTIDADE | [7 empty] | 280.0948 | m²
03.02 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm
| Piso do salão |  | 18.72 | 9.29 |  | 173.91 |  |  | 173.91
| Informática |  | 4 | 3 |  | 12 |  |  | 12
| Administração |  | 4 | 5 |  | 20 |  |  | 20
| Depósito |  | 4 | 2.5 |  | 10 |  |  | 10
| Sala de Atividades |  | 4 | 5 |  | 20 |  |  | 20
| QUANTIDADE | [7 empty] | 235.91 | m²
03.03 | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento
| Piso do salão |  | 69.25 | [5 empty] | 69.25
| Informática |  | 14 | [5 empty] | 14
| Administração |  | 18 | [5 empty] | 18
| Depósito |  | 13 | [5 empty] | 13
| Sala de Atividades |  | 18 | [5 empty] | 18
| QUANTIDADE | [7 empty] | 132.25 | m
03.04 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos
| Piso do salão |  | 18.72 | 9.29 |  | 173.91 |  |  | 173.91
| Informática |  | 4 | 3 |  | 12 |  |  | 12
| Administração |  | 4 | 5 |  | 20 |  |  | 20
| Depósito |  | 4 | 2.5 |  | 10 |  |  | 10
| Sala de Atividades |  | 4 | 5 |  | 20 |  |  | 20
| QUANTIDADE | [7 empty] | 235.91 | m²
03.05 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_02/20
| Área de Serviço |  | 2 | 2.27 |  | 4.54 |  |  | 4.54
| QUANTIDADE | [7 empty] | 4.54 | m²
03.06 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_02/2
| Banheiro feminino |  | 4.57 | 2.8 |  | 12.796 |  |  | 12.796
| Banheiro masculino |  | 4.6 | 2.8 |  | 12.85 |  |  | 12.85
| Cozinha |  | 4 | 3.5 |  | 14 |  |  | 14
| QUANTIDADE | [7 empty] | 39.646 | m²
04 | REVESTIMENTO PAREDES
04.01 | Reparos de trincas e fissuras
| Paredes internas |  | 5.5 | [5 empty] | 5.5
| Paredes externas |  | 8 | [5 empty] | 8
| QUANTIDADE | [7 empty] | 13.5 | m
04.02 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)
| Cozinha |  |  | 1 | 1.1 | 1.1 |  |  | 1.1
| Sala de informática |  |  | 0.47 | 2 | 0.94 |  |  | 0.94
| Sala de informática |  |  | 0.53 | 0.9 | 0.48 |  |  | 0.48
| QUANTIDADE | [7 empty] | 2.52 | m²
04.03 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm
| Cozinha | 2 |  | 1 | 1.1 | 1.1 |  |  | 2.2
| Sala de informática | 2 |  | 0.47 | 2 | 0.94 |  |  | 1.88
| Sala de informática | 2 |  | 0.53 | 0.9 | 0.48 |  |  | 0.96
| QUANTIDADE | [7 empty] | 5.04 | m²
04.04 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
| Paredes internas |  |  |  |  | 6 |  |  | 6
| Paredes externas |  |  |  |  | 10 |  |  | 10
| Cozinha | 2 |  | 1 | 1.1 | 1.1 |  |  | 2.2
| Sala de informática | 2 |  | 0.47 | 2 | 0.94 |  |  | 1.88
| Sala de informática | 2 |  | 0.53 | 0.9 | 0.48 |  |  | 0.96
| QUANTIDADE | [7 empty] | 21.04 | m²
04.05 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta
Paredes internas:
| Sala de informática |  |  |  |  | 36.4 |  | 6.08 | 30.32
| Administração |  |  |  |  | 23.4 |  | 6.08 | 17.32
| Cozinha |  |  |  |  | 39 |  | 8.13 | 30.87
| Área de Serviço |  |  |  |  | 22.2 |  | 2.8 | 19.4
| Despensa |  |  |  |  | 18.72 |  | 2.19 | 16.53
| Depósito |  |  |  |  | 33.8 |  | 2.4 | 31.4
| Sala de atividades |  |  |  |  | 46.8 |  | 6.08 | 40.72
| Salão |  |  |  |  | 212.17 |  | 47.21 | 164.96
| Palco |  |  |  |  | 6.17 |  |  | 6.17
Paredes externas:
| Lateral esquerda |  |  |  |  | 93.51 |  | 10.72 | 82.79
| Lateral direita |  |  |  |  | 61.46 |  | 13.03 | 48.43
| Fachada principal |  |  |  |  | 58.47 |  | 21.21 | 37.26
| Fachada posterior |  |  |  |  | 58.47 |  | 4.36 | 54.11
| QUANTIDADE | [7 empty] | 580.28 | m²
04.06 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos
Paredes internas:
| Sala de informática |  |  |  |  | 36.4 |  | 6.08 | 30.32
| Administração |  |  |  |  | 23.4 |  | 6.08 | 17.32
| Cozinha |  |  |  |  | 39 |  | 8.13 | 30.87
| Área de Serviço |  |  |  |  | 22.2 |  | 2.8 | 19.4
| Despensa |  |  |  |  | 18.72 |  | 2.19 | 16.53
| Depósito |  |  |  |  | 33.8 |  | 2.4 | 31.4
| Sala de atividades |  |  |  |  | 46.8 |  | 6.08 | 40.72
| Salão |  |  |  |  | 212.17 |  | 47.21 | 164.96
| Palco |  |  |  |  | 6.17 |  |  | 6.17
Paredes externas:
| Lateral esquerda |  |  |  |  | 93.51 |  | 10.72 | 82.79
| Lateral direita |  |  |  |  | 61.46 |  | 13.03 | 48.43
| Fachada principal |  |  |  |  | 58.47 |  | 21.21 | 37.26
| Fachada posterior |  |  |  |  | 58.47 |  | 4.36 | 54.11
| Muro - lateral esquerda e direita do lote | 2 | 30.2 |  | 2.5 | 75.5 |  |  | 151
| Muro - fundo do lote |  | 48.33 |  | 2.5 | 120.825 |  |  | 120.825
| QUANTIDADE | [7 empty] | 852.105 | m²
04.07 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos
Paredes internas:
| Sala de informática |  |  |  |  | 36.4 |  | 6.08 | 30.32
| Administração |  |  |  |  | 23.4 |  | 6.08 | 17.32
| Cozinha |  |  |  |  | 39 |  | 8.13 | 30.87
| Área de Serviço |  |  |  |  | 22.2 |  | 2.8 | 19.4
| Despensa |  |  |  |  | 18.72 |  | 2.19 | 16.53
| Depósito |  |  |  |  | 33.8 |  | 2.4 | 31.4
| Sala de atividades |  |  |  |  | 46.8 |  | 6.08 | 40.72
| Salão |  |  |  |  | 212.17 |  | 47.21 | 164.96
| Palco |  |  |  |  | 6.17 |  |  | 6.17
Paredes externas:
| Lateral esquerda |  |  |  |  | 93.51 |  | 10.72 | 82.79
| Lateral direita |  |  |  |  | 61.46 |  | 13.03 | 48.43
| Fachada principal |  |  |  |  | 58.47 |  | 21.21 | 37.26
| Fachada posterior |  |  |  |  | 58.47 |  | 4.36 | 54.11
| Muro - lateral esquerda e direita do lote | 2 | 30.2 |  | 2.5 | 75.5 |  |  | 151
| Muro - fundo do lote |  | 48.33 |  | 2.5 | 120.825 |  |  | 120.825
| QUANTIDADE | [7 empty] | 852.105 | m²
04.08 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas a meia altura das paredes. Af_02/2023_pe
| Lateral da construção |  | 77.44 |  | 0.45 | 34.848 |  |  | 34.848
| QUANTIDADE | [7 empty] | 34.848 | m²
05 | ESQUADRIAS
05.01 | Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor e= 8mm
| Janela da sala de informática |  |  | 2 | 1.1 | 2.2 |  |  | 2.2
| QUANTIDADE | [7 empty] | 2.2 | m²
06 | COBERTURA
06.01 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019
| Área do telhado |  | 21.95 | 13.72 |  | 301.154 |  |  | 301.154
| QUANTIDADE | [7 empty] | 301.154 | m²
06.02 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019
| Calha da cobertura |  | 21.95 | [5 empty] | 21.95
| QUANTIDADE | [7 empty] | 21.95 | m
06.03 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm
| Rufo da cobertura |  | 30.51 | [5 empty] | 30.51
| QUANTIDADE | [7 empty] | 30.51 | m
06.04 | Fornecimento e instalação de telha sanduíche, termo acústica, 2 faces, espessura de 30mm
| Área do telhado |  | 21.95 | 13.72 |  | 301.154 |  |  | 301.154
| QUANTIDADE | [7 empty] | 301.154 | m
07 | FORRO DE GESSO
07.01 | Forro de gesso acabamento tipo liso
| Varanda - Vista Frontal |  | 4.64 | 1.25 |  | 5.8 |  |  | 5.8
| Varanda - Vista Lateral |  | 23.35 | 1.25 |  | 29.1875 |  |  | 29.1875
| Banheiro Masculino |  | 4.6 | 2.8 |  | 12.88 |  |  | 12.88
| Banheiro Feminino |  | 4.57 | 2.8 |  | 12.796 |  |  | 12.796
| Sala de Atividades |  | 5 | 4 |  | 20 |  |  | 20
| Depósito |  | 2.5 | 4 |  | 10 |  |  | 10
| Despensa |  | 2 | 1.6 |  | 3.2 |  |  | 3.2
| Área de Serviço |  | 2 | 2.27 |  | 4.54 |  |  | 4.54
| Cozinha |  | 3.5 | 4 |  | 14 |  |  | 14
| Administração |  | 5 | 4 |  | 20 |  |  | 20
| Informática |  | 3 | 4 |  | 12 |  |  | 12
| QUANTIDADE | [7 empty] | 144.4035 | m²
07.02 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023
| Varanda - Vista Frontal |  | 4.64 | 1.25 |  | 5.8 |  |  | 5.8
| Varanda - Vista Lateral |  | 23.35 | 1.25 |  | 29.1875 |  |  | 29.1875
| Banheiro Masculino |  | 4.6 | 2.8 |  | 12.88 |  |  | 12.88
| Banheiro Feminino |  | 4.57 | 2.8 |  | 12.796 |  |  | 12.796
| Sala de Atividades |  | 5 | 4 |  | 20 |  |  | 20
| Depósito |  | 2.5 | 4 |  | 10 |  |  | 10
| Despensa |  | 2 | 1.6 |  | 3.2 |  |  | 3.2
| Área de Serviço |  | 2 | 2.27 |  | 4.54 |  |  | 4.54
| Cozinha |  | 3.5 | 4 |  | 14 |  |  | 14
| Administração |  | 5 | 4 |  | 20 |  |  | 20
| Informática |  | 3 | 4 |  | 12 |  |  | 12
| QUANTIDADE | [7 empty] | 144.4035 | m²
07.03 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos
| Varanda - Vista Frontal |  | 4.64 | 1.25 |  | 5.8 |  |  | 5.8
| Varanda - Vista Lateral |  | 23.35 | 1.25 |  | 29.1875 |  |  | 29.1875
| Banheiro Masculino |  | 4.6 | 2.8 |  | 12.88 |  |  | 12.88
| Banheiro Feminino |  | 4.57 | 2.8 |  | 12.796 |  |  | 12.796
| Sala de Atividades |  | 5 | 4 |  | 20 |  |  | 20
| Depósito |  | 2.5 | 4 |  | 10 |  |  | 10
| Despensa |  | 2 | 1.6 |  | 3.2 |  |  | 3.2
| Área de Serviço |  | 2 | 2.27 |  | 4.54 |  |  | 4.54
| Cozinha |  | 3.5 | 4 |  | 14 |  |  | 14
| Administração |  | 5 | 4 |  | 20 |  |  | 20
| Informática |  | 3 | 4 |  | 12 |  |  | 12
| QUANTIDADE | [7 empty] | 144.4035 | m²
08 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
08.01 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)
| Salão | 4 | [6 empty] | 4
| Informática | 1 | [6 empty] | 1
| Administração | 1 | [6 empty] | 1
| Sala de atividades | 1 | [6 empty] | 1
| QUANTIDADE | [7 empty] | 7 | und
08.02 | Fornecimento e instalação de luminária de LED, sobrepor, quadradada (30x30cm), 24W
| Informática | 1 | [6 empty] | 1
| Administração | 2 | [6 empty] | 2
| Cozinha | 2 | [6 empty] | 2
| Área de serviço | 1 | [6 empty] | 1
| Despensa | 1 | [6 empty] | 1
| Depósito | 1 | [6 empty] | 1
| Sala de atividades | 2 | [6 empty] | 2
| Banheiro feminino | 2 | [6 empty] | 2
| Banheiro masculino | 2 | [6 empty] | 2
| Varanda | 7 | [6 empty] | 7
| QUANTIDADE | [7 empty] | 21 | und
08.03 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 48.000 BTU´s 220V Trifásico - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibrastop
| Salão | 4 | [6 empty] | 4
| QUANTIDADE | [7 empty] | 4 | und
08.04 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop
| Informática | 1 | [6 empty] | 1
| QUANTIDADE | [7 empty] | 1 | und
08.05 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 22.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop
| Administração | 1 | [6 empty] | 1
| Sala de atividades | 1 | [6 empty] | 1
| QUANTIDADE | [7 empty] | 2 | und
08.06 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN_x0002_CEMAR ou equiv.
| Conforme Projeto | 2 | [6 empty] | 2
| QUANTIDADE | [7 empty] | 2 | und
08.07 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
| Conforme Diagrama Unifilar | 3 | [6 empty] | 3
| QUANTIDADE | [7 empty] | 3 | und
08.08 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
| Conforme Diagrama Unifilar | 4 | [6 empty] | 4
| QUANTIDADE | [7 empty] | 4 | und
08.09 | Mini-Disjuntor tripolar 100A, curva C, 20kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente
| Quadro de Distribuição Ares Condicionados | 1 | [6 empty] | 1
| QUANTIDADE | [7 empty] | 1 | und
08.10 | Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
| Quadro de Distribuição Geral | 1 | [6 empty] | 1
| QUANTIDADE | [7 empty] | 1 | und
08.11 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV, anti-chama 90ºC HEPR - 2,5mm2
| Ar Condicionado 12.000 BTU - Informática | 2 | 21.25 | [5 empty] | 42.5
| QUANTIDADE | [7 empty] | 42.5 | m
08.12 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 4,0 mm2
| Ar Condicionado 22.000 BTU - Administração | 2 | 12.2 | [5 empty] | 24.4
| Ar Condicionado 22.000 BTU - Sala de Atividades | 3 | 30.62 | [5 empty] | 91.86
| QUANTIDADE | [7 empty] | 116.26 | m
08.13 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 6,0 mm2
| Ares Condicionados 48.000 BTU - Salão |  | 69.24 | [5 empty] | 69.24
| QUANTIDADE | [7 empty] | 69.24 | m
08.14 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 50,0 mm2
| Conforme Projeto |  | 120 | [5 empty] | 120
| QUANTIDADE | [7 empty] | 120 | m
08.15 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação
| Ar Condicionado 12.000 BTU's |  | 21.25 | [5 empty] | 21.25
| Ares Condicioados 22.000 BTU's |  | 42.82 | [5 empty] | 42.82
| Ares Condicioados 48.000 BTU's |  | 34.62 | [5 empty] | 34.62
| QUANTIDADE | [7 empty] | 98.69 | m
08.16 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões
| Conforme Projeto |  | 10 | [5 empty] | 10
| QUANTIDADE | [7 empty] | 10 | m
08.17 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V
| Conforme Projeto | 1 | [6 empty] | 1
| QUANTIDADE | [7 empty] | 1 | und
08.18 | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura
| Conforme Projeto | 1 | [6 empty] | 1
| QUANTIDADE | [7 empty] | 1 | und
09 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
09.01 | Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. Af_01/2020
| Banheiro feminino | 3 | [6 empty] | 3
| Banheiro masculino | 3 | [6 empty] | 3
| QUANTIDADE | [7 empty] | 6 | und
09.02 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. Af_01/2020
| Banheiro feminino | 3 | [6 empty] | 3
| Banheiro masculino | 3 | [6 empty] | 3
| QUANTIDADE | [7 empty] | 6 | und
10 | PAISAGISMO
10.01 | Fornecimento e plantio de muda de tuia kaizuca de 1 a 2 metros de altura
| Mudas de tuia kaizuca | 5 | [6 empty] | 5
| QUANTIDADE | [7 empty] | 5 | und
10.02 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal
| Grama esmeralda |  |  |  |  | 118.51 |  |  | 118.51
| QUANTIDADE | [7 empty] | 118.51 | m²
10.03 | Fornecimento e plantio de muda de clúsia (h= 30 a 40 cm)
| Mudas de clúsia | 10 | [6 empty] | 10
| QUANTIDADE | [7 empty] | 10 | und
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.01 | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" fixado na parede a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte
| Varanda - Vista Frontal |  | 7.24 | [5 empty] | 7.24
| Varanda - Vista Lateral |  | 21.4 | [5 empty] | 21.4
| Rampa do palco |  | 5.9 | [5 empty] | 5.9
| Palco |  | 7.82 | [5 empty] | 7.82
| QUANTIDADE | [7 empty] | 42.36 | m
11.02 | Letreiro da sigla SCFV, em aço inox polido, 40cm de altura
| Letreiro com as siglas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: SCVF | 1 | [6 empty] | 1
| QUANTIDADE | [7 empty] | 1 | und
11.03 | Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020
| Muro - laterais do lote | 2 | 30.2 | [5 empty] | 60.4
| Muro - fundo do lote |  | 48.33 | [5 empty] | 48.33
| Platibanda do telhado |  | 93.89 | [5 empty] | 93.89
| Platibanda da laje impermeabilizada |  | 36.7 | [5 empty] | 36.7
| QUANTIDADE | [7 empty] | 239.32 | m
11.04 | Limpeza geral da obra (edificação)
| Área de intervenção |  |  |  |  | 509.12 |  |  | 509.12
| QUANTIDADE | [7 empty] | 509.12 | m²

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
LOCAL: Rua Martinho Máximo Scardua, Centro, Itarana, Espírito Santo |  |  | Itarana, 19 de agosto de 2024
ORÇAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | MESES
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 25321.1 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | Financeiro (R$) |  | 5064.22 | 5064.22 | 5064.22 | 5064.22 | 5064.22
02 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | Físico (%) | 6721.54 | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 3360.77 | 3360.77 | 0 | 0 | 0
03 | REVESTIMENTO DE PISO | Físico (%) | 44154.23 |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 44154.23 | 0 | 0
04 | REVESTIMENTO PAREDES | Físico (%) | 74225.02 |  | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 37112.51 | 37112.51 | 0 | 0
05 | ESQUADRIAS | Físico (%) | 2662.4 |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 2662.4 | 0 | 0 | 0
06 | COBERTURA | Físico (%) | 71873.62 |  | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 35936.81 | 35936.81 |  | 0
07 | FORRO DE GESSO | Físico (%) | 20259.32 |  |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 10129.66 | 10129.66
08 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico (%) | 109756.33 |  | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 54878.165 | 54878.165
09 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | Físico (%) | 6391.56 |  |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 6391.56
10 | PAISAGISMO | Físico (%) | 7669.54 |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7669.54
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico (%) | 47178.06 |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47178.06
Total Parcial (%) |  |  | 416212.72 | 2.024% | 33.4% | 42.56% | 5.186% | 16.83%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 2.024% | 35.42% | 77.99% | 83.17% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 8424.99 | 139014.875 | 177145.935 | 21585.44 | 70041.48
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 8424.99 | 147439.865 | 324585.8 | 346171.24 | 416212.72

## Composição
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
OBRA: Reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos |  |  |  | Itarana, 19 de agosto de 2024
LOCAL: Rua Martinho Máximo Scardua, Centro, Itarana, Espírito Santo
ORÇAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1
Reparos de trincas e fissuras |  |  |  | COMP. 01 | m
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Pedreiro com encargos complementares | h | 88309 | 0.5 | 25.5 | 12.75
Ajudante (ajudante pratico - sinduscon) (labor) | h | 010101 | 0.2 | 9.57 | 1.91
Total: |  |  |  |  | 14.66
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Massa epóxi bicomponente para reparos | kg | 00038120 | 0.21 | 117.56 | 24.69
Total: |  |  |  |  | 24.69
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Mão de obra e materiais retirados da tabela de composição e insumo do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Exceto o item 010101 retirado da tabela de composição do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
Mão de obra (A) |  | 14.66
Materiais (B) |  | 24.69
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 14.66
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 14.66
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 39.35
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 33.25% | 13.08
Custo Unitário (adotado) | 52.43
Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor e= 8mm |  |  |  | COMP. 02 | m²
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Servente com encargos complementares | h | 88316 | 1 | 19.26 | 19.26
Pedreiro com encargos complementares | h | 88309 | 1.5 | 25.5 | 38.25
Total: |  |  |  |  | 57.51
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Vidro temperado incolor e = 8 mm, sem colocação | m² | 00010506 | 1 | 313.48 | 313.48
Areia lavada média | m³ | 020503 | 0.005 | 140 | 0.7
Cimento Portland de alto forno (AF) CP III-40 | kg | 00013284 | 1.94 | 0.66 | 1.28
Janela de correr alumínio anod. natural linha 25/suprema | m² | 031443 | 1 | 535.23 | 535.23
Total: |  |  |  |  | 850.69
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Mão de obra e materiais retirados da tabela de composições e insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Exceto o item 020503 e 031443 retirado da tabela de insumos do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
Mão de obra (A) |  | 57.51
Materiais (B) |  | 850.69
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 57.51
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 57.51
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 908.2
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 33.25% | 301.98
Custo Unitário (adotado) | 1210.18
Fornecimento e instalação de telha sanduíche, termo acústica, 2 faces, espessura de 30mm |  |  |  | COMP. 03 | m²
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Servente com encargos complementares | h | 88316 | 0.062 | 19.26 | 1.19
Telhadista com encargos complementares | h | 88323 | 0.056 | 27.29 | 1.53
Total: |  |  |  |  | 2.72
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Fornecimento de telha sanduíche, termo acústica, 2 faces, espessura de 30mm | m² | COTAÇÃO 02 | 1.146 | 96.1 | 110.13
Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm para fixação de telha metálica, inclui porca e arruelas de vedação | CJ | 00011029 | 4.15 | 2.41 | 10
Total: |  |  |  |  | 120.13
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Mão de obra e materiais retirados da tabela de composições e insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.
Mão de obra (A) |  | 2.72
Materiais (B) |  | 120.13
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 2.72
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 2.72
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 122.85
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 33.25% | 40.85
Custo Unitário (adotado) | 163.7
Fornecimento e plantio de muda de tuia kaizuca de 1 a 2 metros de altura |  |  |  | COMP. 04 | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Servente com encargos complementares | h | 88316 | 0.7272 | 19.26 | 14.01
Jardineiro com encargos complementares | h | 88441 | 0.1818 | 21 | 3.82
Total: |  |  |  |  | 17.83
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Fornecimento de muda de tuia kaizuca de 1 a 2 metros de altura | und | COTAÇÃO 03 | 1 | 370 | 370
Total: |  |  |  |  | 370
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Mão de obra retirada da tabela de composições e insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.
Mão de obra (A) |  | 17.83
Materiais (B) |  | 370
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 17.83
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 17.83
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 387.83
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 33.25% | 128.95
Custo Unitário (adotado) | 516.78
Fornecimento e instalação de Fornecimento de luminária de LED, sobrepor, quadradada (30x30cm), 24W |  |  |  | COMP. 05 | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 88247 | 0.1519 | 21.66 | 3.29
Eletricista com encargos complementares | h | 88264 | 0.3645 | 29.24 | 10.66
Total: |  |  |  |  | 13.95
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Fornecimento de luminária de LED, sobrepor, quadradada (30x30cm), 24W | und | COTAÇÃO 04 | 1 | 43.86 | 43.86
Total: |  |  |  |  | 43.86
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Mão de obra retirada da tabela de composições e insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.
Mão de obra (A) |  | 13.95
Materiais (B) |  | 43.86
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 13.95
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 13.95
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 57.81
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 33.25% | 19.22
Custo Unitário (adotado) | 77.03
Remoção de grama |  |  |  | COMP. 06 | m²
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Servente com encargos complementares | h | 88316 | 0.1564 | 19.26 | 3.01
Jardineiro com encargos complementares | h | 88441 | 0.0391 | 21 | 0.82
Total: |  |  |  |  | 3.83
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Total: |  |  |  |  | 0
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Mão de obra retirada da tabela de composições e insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.
Mão de obra (A) |  | 3.83
Materiais (B) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 3.83
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 3.83
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 3.83
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 33.25% | 1.27
Custo Unitário (adotado) | 5.1
Fornecimento e plantio de muda de clúsia (h= 30 a 40 cm) |  |  |  | COMP. 07 | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Servente com encargos complementares | h | 88316 | 0.1018 | 19.26 | 1.96
Jardineiro com encargos complementares | h | 88441 | 0.0255 | 21 | 0.54
Total: |  |  |  |  | 2.5
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Fornecimento de muda de clúsia (h= 30 a 40 cm) | und | COTAÇÃO 05 | 1 | 34.97 | 34.97
Total: |  |  |  |  | 34.97
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Mão de obra retirada da tabela de composições e insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.
Mão de obra (A) |  | 2.5
Materiais (B) |  | 34.97
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 2.5
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 2.5
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 37.47
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 33.25% | 12.46
Custo Unitário (adotado) | 49.93
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_02/20 |  |  |  | COMP. 08 | m²
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares | h | 88256 | 0.8825 | 26.23 | 23.15
Servente com encargos complementares | h | 88316 | 0.2172 | 20.97 | 4.55
Total: |  |  |  |  | 27.7
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Piso cerâmico 60x60 com acabamento antiderrapante, cor cinza | m² | COTAÇÃO 06 | 1.1326 | 35.33 | 40.02
Argamassa colante AC I para ceramicas | kg | 1381 | 9.13 | 0.71 | 6.48
Rejunte cimentício qualquer cor | kg | 34357 | 0.141 | 4.16 | 0.59
Total: |  |  |  |  | 47.09
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Mão de obra e materiais retirados da tabela de composições e insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Exceto o piso cerâmico que foi realizado uma cotação de mercado.
Mão de obra (A) |  | 27.7
Materiais (B) |  | 47.09
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 27.7
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 27.7
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 74.79
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 33.25% | 24.87
Custo Unitário (adotado) | 99.66
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_02/2 |  |  |  | COMP. 09 | m²
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares | h | 88256 | 0.2892 | 26.23 | 7.59
Servente com encargos complementares | h | 88316 | 0.1356 | 20.97 | 2.84
Total: |  |  |  |  | 10.43
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Piso cerâmico 60x60 com acabamento antiderrapante, cor cinza | m² | COTAÇÃO 06 | 1.0691 | 35.33 | 37.77
Argamassa colante AC I para ceramicas | kg | 1381 | 9.13 | 0.71 | 6.48
Rejunte cimentício qualquer cor | kg | 34357 | 0.141 | 4.16 | 0.59
Total: |  |  |  |  | 44.84
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Mão de obra e materiais retirados da tabela de composições e insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Exceto o piso cerâmico que foi realizado uma cotação de mercado.
Mão de obra (A) |  | 10.43
Materiais (B) |  | 44.84
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 10.43
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 10.43
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 55.27
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 33.25% | 18.38
Custo Unitário (adotado) | 73.65

## Reajuste Encargos Sociais
REAJUSTE ENCARGOS SOCIAIS
Código do item DER-ES (EDIF.) | Preço de produção | Encargos Sociais - SINAPI | Preço Unitário | Coeficiente | Sub Total | Valor Final | Valor com Materiais Somados
020305 | 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.5 | 5.67 | 9.87 | 320
| 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 0.5 | 4.2
020350 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 0.08 | 0.76 | 19.16 | 117.97
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.88 | 9.97
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.08 | 0.9
| 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 0.89605 | 7.53
010202 | 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.07 | 0.79 | 6.67
| 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 0.7 | 5.88
010222 | 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.3 | 3.4 | 10.54
| 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 0.85 | 7.14
010209 | 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.3 | 3.4 | 28.63
| 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 3 | 25.23
010256 | 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 0.19 | 1.59 | 3.63
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.18 | 2.04
010280 | 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 0.21 | 1.76 | 4.14
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.21 | 2.38
010208 | 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.05 | 0.56 | 4.76
| 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 0.5 | 4.2
010223 | 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.5 | 5.67 | 9.87
| 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 0.5 | 4.2
010331 | 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.08 | 0.9 | 5.1
| 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 0.5 | 4.2
130103 | 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.25 | 2.83 | 7.45 | 17.64
| 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 0.55 | 4.62
130230 | 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 1.15 | 13.04 | 39.78 | 87.64
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.95 | 10.77
| 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 1.9 | 15.97
130322 | 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.71 | 8.05 | 11.83 | 16.27
| 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 0.45 | 3.78
190602 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 0.3 | 2.87 | 6.83 | 12.04
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.35 | 3.96
200209 | 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 1.5 | 17.01 | 41.81 | 111.33
| 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 2.95 | 24.8
050606 | 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 1 | 11.34 | 20.75 | 43.4
| 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 1.12 | 9.41
110101 | 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.25 | 2.83 | 5.43 | 8.13
| 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 0.31 | 2.6
110302 | 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 1.4 | 15.87 | 28.16 | 36.8
| 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 1.4625 | 12.29
010246 | 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 0.2 | 1.68 | 1.68 | 1.9
100203 | 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 0.75 | 6.3 | 6.3 | 41.76
190106 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 0.4 | 3.82 | 9.49 | 17.61
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.5 | 5.67
090302 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 0.5 | 4.78 | 10.45 | 24.08
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.5 | 5.67
190104 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 0.39975 | 3.82 | 9.49 | 17.56
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.5 | 5.67
151806 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 4.562 | 43.65 | 95.38 | 213.35
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 4.562 | 51.73
180609 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 3 | 28.71 | 73.27 | 12443.26
| 9.01 | 1.2833 | 11.56 | 3 | 34.68
| 15.4 | 1.2833 | 19.76 | 0.5 | 9.88
180603 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 3 | 28.71 | 73.27 | 2541.89
| 9.01 | 1.2833 | 11.56 | 3 | 34.68
| 15.4 | 1.2833 | 19.76 | 0.5 | 9.88
180605 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 3 | 28.71 | 73.27 | 4166.49
| 9.01 | 1.2833 | 11.56 | 3 | 34.68
| 15.4 | 1.2833 | 19.76 | 0.5 | 9.88
161016 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 0.45 | 4.3 | 42.59 | 67.23
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.45 | 5.1
| 9.01 | 1.2833 | 11.56 | 1.06 | 12.25
| 15.4 | 1.2833 | 19.76 | 1.06 | 20.94
200326 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 0.196 | 1.87 | 1.87 | 29.05
200401 | 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 0.7 | 5.88 | 5.88
010101 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 1 | 9.57 | 9.57
010139 | 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 1 | 11.34 | 11.34
210302 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 0.384 | 3.67 | 10.94 | 240.43
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.16 | 1.81
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.384 | 4.35
| 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 0.1326 | 1.11
010224 | 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 1 | 8.41 | 8.41
151901 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 2 | 19.14 | 41.82 | 473.95
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 2 | 22.68
151306 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 0.6 | 5.74 | 12.54 | 51.31
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.6 | 6.8
151321 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 0.6 | 5.74 | 12.54 | 51.31
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.6 | 6.8
151314 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 0.9 | 8.61 | 18.81 | 334.6
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.9 | 10.2
151332 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 0.9 | 8.61 | 18.81 | 365.28
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.9 | 10.2
151417 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 0.11 | 1.05 | 2.29 | 5.82
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.11 | 1.24
151418 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 0.12 | 1.14 | 2.5 | 7.71
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.12 | 1.36
151419 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 0.13 | 1.24 | 2.71 | 10.2
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.13 | 1.47
151425 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 0.31 | 2.96 | 6.47 | 54.24
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.31 | 3.51
150801 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 0.15 | 1.43 | 3.13 | 14.41
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.15 | 1.7
151131 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 0.6 | 5.74 | 12.54 | 49.24
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.6 | 6.8
151706 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 33.652 | 322.04 | 722.19 | 5760.33
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.91 | 10.31
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 32.742 | 371.29
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 0.126 | 1.42
| 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 2.0374 | 17.13
150122 | 7.46 | 1.2833 | 9.57 | 10.0748 | 96.41 | 435.87 | 974.03
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 1.3968 | 15.83
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 5.298 | 60.07
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 9.1091 | 103.29
| 8.84 | 1.2833 | 11.34 | 4.42 | 50.12
| 6.56 | 1.2833 | 8.41 | 13.0976 | 110.15
10259 | 6.56 | 1.2833 | 16.88 | 0.132 | 2.22 | 2.22

## COTAÇÃO
COTAÇÕES DE MATERIAIS
OBRA: Reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos |  |  |  | Itarana, 05 de junho de 2024
LOCAL: R. Martinho Máximo Scardua, Centro, Itarana, Espírito Santo
ORÇAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1
Letreiro da sigla SCFV, em aço inox polido, 40cm de altura |  |  | COTAÇÃO 01 |  | und
Empresa 1 | Arte Máxima Indústria e Comércio LTDA - São José/ SC | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (48) 3247-3464 | und | 1 | 1535 | 1535
Total (A): |  |  |  |  | 1535
Empresa 2 | Comunicação Visual e Decoração - Vila Velha/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 9 9999-7212 | und | 1 | 1720 | 1720
Total (B): |  |  |  |  | 1720
Empresa 3 | Pillar Comunicação e Design - Serra/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 9 8156-5068 | und | 1 | 1600 | 1600
Total (C): |  |  |  |  | 1600
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 1618.3333
Fornecimento de telha sanduíche, termo acústica, 2 faces, espessura de 30mm |  |  | COTAÇÃO 02 |  | und
Empresa 1 | Isoforro Telha Termoacústica - Colatina/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 99947-7006 | und | 1 | 85 | 85
Total (A): |  |  |  |  | 85
Empresa 2 | Distriferro - Vila Velha/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 2127-4000 | und | 1 | 89.3 | 89.3
Total (B): |  |  |  |  | 89.3
Empresa 3 | Casa do Serralheiro | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 3441-0289 | und | 1 | 114 | 114
Total (C): |  |  |  |  | 114
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 96.1
Fornecimento de muda de tuia kaizuca de 1 a 2 metros de altura |  |  | COTAÇÃO 03 |  | und
Empresa 1 | Jardinagem Serrana - Penha/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 99987-1999 | und | 1 | 260 | 260
Total (A): |  |  |  |  | 260
Empresa 2 | Agroplantas Paisagismo e Jardinagem - Colatina/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 99500-0640 | und | 1 | 380 | 380
Total (B): |  |  |  |  | 380
Empresa 3 | Vinicius Jardinagem e Paisagismo - Vila Velha/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 98828-0945 | und | 1 | 470 | 470
Total (C): |  |  |  |  | 470
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 370
Fornecimento de luminária de LED, sobrepor, quadradada (30x30cm), 24W |  |  | COTAÇÃO 04 |  | und
Empresa 1 | Ana Clara Material de Construção - Itarana/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 3720-1504 | und | 1 | 36.7 | 36.7
Total (A): |  |  |  |  | 36.7
Empresa 2 | Normadel Madeiras - Material de Construção - São Mateus/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 99926-3701 | und | 1 | 49.9 | 49.9
Total (B): |  |  |  |  | 49.9
Empresa 3 | Material de Construção Pomerano - Santa Maria de Jetibá/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 99850-7383 | und | 1 | 44.99 | 44.99
Total (C): |  |  |  |  | 44.99
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 43.8633
Fornecimento de muda de clúsia (h= 30 a 40 cm) |  |  | COTAÇÃO 05 |  | und
Empresa 1 | Verdes do Vale Plantas - Linhares/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 99984-1105 | und | 1 | 35 | 35
Total (A): |  |  |  |  | 35
Empresa 2 | Agroplantas Paisagismo e Jardinagem - Colatina/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 99500-0640 | und | 1 | 35 | 35
Total (B): |  |  |  |  | 35
Empresa 3 | Colibri Paisagismo - Serra/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 99900-6547 | und | 1 | 34.9 | 34.9
Total (C): |  |  |  |  | 34.9
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 34.9667
Revestimento de piso cerâmico 60x60 com acabamento antiderrapante |  |  | COTAÇÃO 06 |  | m²
Empresa 1 | Bela Casa | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 99908-2125 | m² | 1 | 39 | 39
Total (A): |  |  |  |  | 39
Empresa 2 | Material de Construção Pomerduo | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 99740-8616 | m² | 1 | 31.99 | 31.99
Total (B): |  |  |  |  | 31.99
Empresa 3 | Maconsil | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 3263-2111 | m² | 1 | 35 | 35
Total (C): |  |  |  |  | 35
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 35.33

## Detalhamento do BDI (2)
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Itarana
OBRA: | Reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Sem Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - A | 4.055 | %
| Administração Local - B | 8.185 | %
| Custos Financeiros - D | 0.605 | %
| Risco, Garantias e Seguros - E | 0.995 | %
| Lucro - F | 7.995 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Tributos - C | 7.65 | %
| ISSQN - C1 | 3.995 | %
| PIS - C2 | 0.645 | %
| COFINS - C3 | 2.995 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 0 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= ((1 + A + E)*(1 + D)*(1+F)) -1 = | 33.25%
( 1- C )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Arquiteta e Urbanista | Carla Demoner Malta
CAU: | A232085-1
Responsável Tomador
Nome | Vander Patrício
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B8: Escolha
Note on B12: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C16: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C17: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C18: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C19: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C21: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C25: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C27: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C28: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C33: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C34: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.