## cAPA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETOS
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIUSO
ALTO JATIBOCAS, ITARANA - ES

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Construção de Galpão Multiuso |  |  | BDI: | 30,90 % | Referencial: | IOPES
Local: Alto Jatibocas, Itarana - ES |  |  | LS: | 128,33 % | Data base: | Junho/2017
Cód. IOPES | Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo (R$)
[5 empty] | Unitário | Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
010402 | 1.1 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 407.41 | 3.48 | 1417.78
010501 | 1.2 | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 178 | 19.43 | 3458.54
|  | Subtotal |  |  |  | 4876.32
| 2.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
020305 | 2.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMI | m² | 8 | 203.12 | 1624.96
020701 | 2.2 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | m² | 14.5 | 591.05 | 8570.22
020702 | 2.3 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 10.9 | 346.39 | 3775.65
020710 | 2.4 | Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | m² | 1 | 1676.89 | 1676.89
020713 | 2.5 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m² | 10 | 434.35 | 4343.5
|  | Subtotal |  |  |  | 19991.22
| 3.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 0
030101 | 3.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 26.68 | 45.19 | 1205.66
030201 | 3.2 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 26.17 | 48.66 | 1273.43
|  | Subtotal |  |  |  | 2479.09
| 4.0 | ESTRUTURAS |  |  | 0 | 0
| 4.1 | INFRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 0.36
040206 | 4.1.1 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 104.3 | 104.92 | 10943.15 |  | 24520.3 | 43385.18
040231 | 4.1.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 0.51 | 473.7 | 241.58
040237 | 4.1.3 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 13.8 | 530.11 | 7315.51
040243 | 4.1.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 659.7 | 6.48 | 4274.85
040245 | 4.1.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 130.7 | 7.21 | 942.34
040246 | 4.1.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 123.9 | 6.48 | 802.87
| 4.2 | SUPER-ESTRUTURA
040206 | 4.2.1 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 104.53 | 104.92 | 10967.28 |  | 20270.64
040238 | 4.2.2 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 134.5 | 69.17 | 9303.36 |  | 23114.54
040324 | 4.2.3 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 22.02 | 618.88 | 13627.73
040328 | 4.2.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1112.2 | 6.48 | 7207.05
040332 | 4.2.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 219.4 | 7.21 | 1581.87
040333 | 4.2.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 107.7 | 6.48 | 697.89
|  | Subtotal |  |  |  | 67905.48
| 5.0 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 0 | 0
050601 | 5.2 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m² | 52.48 | 47.2 | 2477.05
|  | Subtotal |  |  |  | 2477.05
| 6.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 | 0
071702 | 6.1 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 0.24 | 395.7 | 94.96
071704 | 6.2 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 1.26 | 635.53 | 800.76
|  | Subtotal |  |  |  | 895.72
| 7.0 | VIDROS E ESPELHOS |  |  | 0 | 0
080102 | 7.1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 0.24 | 103.83 | 24.91
|  | Subtotal |  |  |  | 24.91
| 8.0 | COBERTURA |  |  | 0 | 0
200720 | 8.1 | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. Mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva | m² | 231.28 | 38.75 | 8962.1
200738 | 8.2 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 2312.8 | 23.48 | 54304.54
090312 | 8.3 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 39.2 | 108.11 | 4237.91
110210 | 8.4 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | m² | 2.08 | 53.67 | 111.63
|  | Subtotal |  |  |  | 67616.18
| 9.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  | 0 | 0
120308 | 9.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m² | 90.37 | 6.1 | 551.25
120303 | 9.2 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 90.37 | 46.5 | 4202.2
120236 | 9.3 | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | m² | 8.7 | 55.92 | 486.5
|  | Subtotal |  |  |  | 5239.95
| 10.0 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  | 0 | 0
130209 | 10.1 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | m2 | 174.96 | 58.62 | 10256.15
130103 | 10.2 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 2.08 | 18.82 | 39.14
130235 | 10.3 | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 44x44cm, ref. de cor IMOLA ICE Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco | m2 | 2.08 | 52.4 | 108.99
130308 | 10.4 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 0.6 | 53.87 | 32.32
130317 | 10.5 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 0.6 | 74.33 | 44.59
|  | Subtotal |  |  |  | 10481.19
| 11.0 | INSTALAÇÕES/APARELHOS HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0
140102 | 11.1 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm | und | 1 | 1475.7 | 1475.7
140201 | 11.2 | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe | und | 1 | 272.05 | 272.05
140701 | 11.3 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 3 | 76.59 | 229.77
140705 | 11.4 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 1 | 91.45 | 91.45
140706 | 11.5 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 1 | 71.55 | 71.55
140707 | 11.6 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 1 | 127.04 | 127.04
140903 | 11.7 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 28.9 | 42.1 | 1216.69
141101 | 11.8 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 1 | 443.72 | 443.72
141102 | 11.9 | Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro | und | 1 | 437.72 | 437.72
141909 | 11.10 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 44.4 | 53.3 | 2366.52
170101 | 11.11 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira | und | 1 | 472.18 | 472.18
170129 | 11.12 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | 1 | 561.64 | 561.64
170304 | 11.13 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 74.22 | 74.22
170310 | 11.14 | Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 87.7 | 87.7
170320 | 11.15 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 2 | 42.25 | 84.5
|  | Subtotal |  |  |  | 8012.45
| 12.0 | INSTALAÇÕES/APARELHOS ELÉTRICOS |  |  | 0 | 0
151701 | 12.1 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada de 3500 até 9000W | und | 1 | 1725.18 | 1725.18
150302 | 12.2 | Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar | und | 1 | 281.45 | 281.45
151801 | 12.3 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 9 | 160.21 | 1441.89
151803 | 12.4 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 1 | 163.47 | 163.47
151809 | 12.5 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 2 | 143.74 | 287.48
151506 | 12.6 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 1 | 112.76 | 112.76
180129 | 12.7 | Luminária cilíndrica embutir,p/1 lâmp. fluor. compacta 26W,corpo ch.aço fosfotizada,pintada eletrostaticamente,refletor repuxado alum.anodizado,difusor vidro temperado,centro jateado,ref.EF06-E126 VJC Lumicenter ou equivalente. | und | 8 | 209.03 | 1672.24
180108 | 12.8 | Luminária para uma lâmpada fluorescente 20W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | und | 1 | 73.24 | 73.24
180201 | 12.9 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 29.39 | 29.39
180204 | 12.10 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 2 | 21.83 | 43.66
151139 | 12.11 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 17 | 22.92 | 389.64
|  | Subtotal |  |  |  | 6220.4 | 4012.23
| 13.0 | PINTURA |  |  | 0
190106 | 13.1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 81.67 | 21.82 | 1782.03
|  | Subtotal |  |  |  | 1782.03
| 14.0 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  | 0 | 0
200401 | 14.1 | Limpeza geral da obra | m² | 178 | 9.73 | 1731.94
|  | Sub Total |  |  |  | 1731.94
|  | TOTAL GERAL |  |  | 199733.93
Responsável Técnico PMI - Matheus Sofiste Teixeira Engenheiro Civil - CREA ES-034017/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Construção de Galpão Multiuso |  |  | BDI: | 30,90 % |  | Referencial: | IOPES
Local: Alto Jatibocas, Itarana - ES |  |  | LS: | 128,33 % |  | Data base: | Junho/2017
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | PERÍODO (MESES)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 4876.32 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 4876.32 | 0 | 0 | 0 | 487632%
02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | Físico (%) | 19991.22 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 19991.22 | 0 | 0 | 0 | 1999122%
03 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico (%) | 2479.09 | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 2479.09 | 0 | 0 | 0 | 247909%
04 | ESTRUTURAS | Físico (%) | 67905.48 | 35% | 65% |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 23766.92 | 44138.56 | 0 | 0 | 6790548%
05 | PAREDES E PAINÉIS | Físico (%) | 2477.05 |  | 65% | 35% | 35% | 135%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 1610.08 |  | 866.97 | 247705%
06 | ESQUADRIAS METÁLICAS | Físico (%) | 895.72 |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 895.72 | 89572%
07 | VIDROS E ESPELHOS | Físico (%) | 24.91 |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 2491%
08 | COBERTURA | Físico (%) | 67616.18 |  | 20% | 80% |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 13523.24 | 54092.94 | 0 | 6761618%
09 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Físico (%) | 5239.95 |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 5239.95 | 523995%
10 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | Físico (%) | 10481.19 |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 10481.19 | 1048119%
11 | INSTALAÇÕES/APARELHOS HIDROSSANITÁRIAS | Físico (%) | 8012.45 |  |  | 20% | 80% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 1602.49 | 6409.96 | 801245%
12 | INSTALAÇÕES/APARELHOS ELÉTRICOS | Físico (%) | 6220.4 |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 3110.2 | 3110.2 | 622040%
13 | PINTURA | Físico (%) | 1782.03 |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 1782.03 | 178203%
14 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | Físico (%) | 1731.94 |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 1731.94 | 173194%
*O Administrativo local deve ser pago de acordo com o avanço físico da obra.
Total Parcial (%) |  |  | 199733.93 | 25.59% | 29.68% | 29.44% | 15.29%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 25.59% | 55.27% | 84.71% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 51113.55 | 59271.88 | 58805.63 | 30542.87
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 51113.55 | 110385.43 | 169191.06 | 199733.93
Responsável Técnico PMI - Matheus Sofiste Teixeira Engenheiro Civil - CREA ES-034017/D

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra: Construção de Galpão Multiuso |  |  | BDI: | 30,90 % |  | Referencial: | IOPES
Local: Alto Jatibocas, Itarana - ES |  |  | LS: | 128,33 % |  | Data base: | Junho/2017
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CÁLCULOS DE QUANTIDADES
|  | UND. | CÁLCULOS E INDICAÇÕES |  |  |  |  | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0
1.1 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Área total do terreno conforme projeto arquitetônico | [5 empty] | 407.41 | 407.41
1.2 | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Área total a ser construída |  | 17.8 | 10 |  | 1 | 178 | 178
2.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMI | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
|  |  | 4 | 2 |  | 1 | 8 | 8
2.2 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme descrição | [5 empty] | 14.5 | 14.5
2.3 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme descrição | [5 empty] | 10.9 | 10.9
2.4 | Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Canteiro de obras | [5 empty] | 1 | 1
2.5 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Canteiro de obras |  | 10 |  |  | 1 | 10 | 10
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Sapatas (considerado 10 cm de trabalhabilidade para cada lado) |  | 0.95 | 0.8 | 1.55 | 10 | 11.78
|  |  | 0.85 | 0.85 | 1.55 | 2 | 2.24
|  |  | 1.1 | 1.1 | 1.55 | 3 | 5.63
| Vigamento baldrame (considerado 10 cm de trabalhabilidade para cada lado) |  | 17.9 | 0.25 | 0.4 | 2 | 3.58
|  |  | 10.1 | 0.25 | 0.4 | 3 | 3.03
|  |  | 4.2 | 0.25 | 0.4 | 1 | 0.42 | 26.68
3.2 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ |  |  | Vol. escavação | Vol. Concreto | subtotal
| Volume de escavação menos o volume de concreto |  |  |  | 26.68 | 0.51 | 26.17 | 26.17
4.0 | ESTRUTURAS
4.1 | INFRA-ESTRUTURA
4.1.1 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme projeto estrutural (prancha 02/04) | [5 empty] | 104.3 | 104.3
4.1.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Concreto sob as sapatas |  | 0.85 | 0.7 | 0.05 | 10 | 0.3
|  |  | 0.75 | 0.75 | 0.05 | 2 | 0.06
|  |  | 1 | 1 | 0.05 | 3 | 0.15 | 0.51
4.1.3 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme projeto estrutural (prancha 02/04) |  |  |  |  | Sapatas + Pilaretes + Vigamento baldrame | 9
| Conforme projeto estrutural (prancha 03/04) |  |  |  |  | Laje | 4.8 | 13.8
4.1.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme projeto estrutural (prancha 02/04) |  |  |  |  | Sapatas + Pilaretes + Vigamento baldrame | 487.6
| Conforme projeto estrutural (prancha 03/04) |  |  |  |  | Laje | 172.1 | 659.7
4.1.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme projeto estrutural (prancha 02/04) |  |  |  |  | Sapatas + Pilaretes + Vigamento baldrame | 15.2
| Conforme projeto estrutural (prancha 03/04) |  |  |  |  | Laje | 115.5 | 130.7
4.1.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme projeto estrutural (prancha 02/04) |  |  |  |  | Sapatas + Pilaretes + Vigamento baldrame | 123.9 | 123.9
4.2 | SUPER-ESTRUTURA
4.2.1 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme projeto estrutural (prancha 03/04) |  |  |  |  | Pilares + Vigas | 99.7
| Conforme projeto estrutural (prancha 04/04) |  |  |  |  | Escada | 4.83 | 104.53
4.2.2 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Laje do piso elevado |  | 13.45 | 10 |  |  | 134.5 | 134.5
4.2.3 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme projeto estrutural (prancha 03/04) |  |  |  |  | Pilares + vigas | 5.54
| Conforme projeto estrutural (prancha 04/04) |  |  |  |  | Lajes + vigas | 16.04
| Conforme projeto estrutural (prancha 04/04) |  |  |  |  | Escada | 0.44 | 22.02
4.2.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | Compr. | Verga | Contraverga | Repetições | subtotal |  |  | 1439.3
| Conforme projeto estrutural (prancha 03/04) |  |  |  |  | Pilares + Vigas | 182.8
| Conforme projeto estrutural (prancha 04/04) |  |  |  |  | Laje + vigas | 919.3
| Conforme projeto estrutural (prancha 04/04) |  |  |  |  | Escada | 10.1 | 1112.2
4.2.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme projeto estrutural (prancha 03/04) |  |  |  |  | Pilares + Vigas | 154.4
| Conforme projeto estrutural (prancha 04/04) |  |  |  |  | Laje + vigas | 65 | 219.4
4.2.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme projeto estrutural (prancha 03/04) |  |  |  |  | Pilares + Vigas | 95.1
| Conforme projeto estrutural (prancha 04/04) |  |  |  |  | Laje + vigas | 12.6 | 107.7
5.0 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal |  | 0 | #DIV/0!
| Banheiro |  | 1.6 |  | 2.7 | 4 | 17.28
| Fechamento do piso elevado |  | 12.9 |  | 0.8 | 2 | 20.64
|  |  | 9.1 |  | 0.8 | 2 | 14.56 | 52.48
6.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS
6.1 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Banheiro |  | 0.6 |  | 0.4 | 1 | 0.24 | 0.24
6.2 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Banheiro |  | 0.6 |  | 2.1 | 1 | 1.26 | 1.26
7.0 | VIDROS E ESPELHOS | 0
7.1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Báscula do banheiro |  | 0.6 |  | 0.4 | 1 | 0.24 | 0.24
8.0 | COBERTURA | 0
8.1 | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. Mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Área total de cobertura do galpão |  | 19.6 | 11.8 |  | 1 | 231.28 | 231.28
8.2 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg |  | Peso / m² | Área | Repetições | subtotal
| Considerado toda a estrutura metálica do galpão |  |  | 10 | 231.28 | 1 | 2312.8 | 2312.8
8.3 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Captação de água da cobertura |  | 19.6 |  |  | 2 | 39.2 | 39.2
8.4 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Banheiro |  | 1.6 | 1.3 |  | 1 | 2.08 | 2.08
9.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 0
9.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Muro de fechamento do piso elevado |  | 13.45 |  | 1.19 | 2 | 32.01
| Muro de fechamento do piso elevado |  | 10 |  | 1.19 | 2 | 23.8
| Perímetro interno do banheiro |  | 5.8 |  | 2.7 | 1 | 15.66
| Perímetro externo do banheiro |  | 7 |  | 2.7 | 1 | 18.9 | 90.37
9.2 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Muro de fechamento do piso elevado |  | 13.45 |  | 1.19 | 2 | 32.01
| Muro de fechamento do piso elevado |  | 10 |  | 1.19 | 2 | 23.8
| Perímetro interno do banheiro |  | 5.8 |  | 2.7 | 1 | 15.66
| Perímetro externo do banheiro |  | 7 |  | 2.7 | 1 | 18.9 | 90.37
9.3 | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Perímetro interno do banheiro |  | 5.8 |  | 1.5 | 1 | 8.7 | 8.7
10.0 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 0
10.1 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Piso elevado |  | 10 | 13.45 |  | 1 | 134.5
| Piso nível 0,10 m |  | 10 | 4.35 |  | 1 | 43.5
| Desconto da área do banheiro |  | 1.9 | 1.6 |  | 1 | -3.04 | 174.96
10.2 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Área interna do banheiro |  | 1.6 | 1.3 |  | 1 | 2.08 | 2.08
10.3 | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 44x44cm, ref. de cor IMOLA ICE Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco | m² | Compr. | Perímetro | Altura | Repetições | subtotal
| Área interna do banheiro |  | 1.6 | 1.3 |  | 1 | 2.08 | 2.08
10.4 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Porta do banheiro |  | 0.6 |  |  | 1 | 0.6 | 0.6
10.5 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Báscula do banheiro |  | 0.6 |  |  | 1 | 0.6 | 0.6
11.0 | INSTALAÇÕES/APARELHOS HIDROSSANITÁRIAS | 0
11.1 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm | und | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
[6 empty] | 1 | 1 | 1
11.2 | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe | und | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
[6 empty] | 1 | 1 | 1
11.3 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Lavatório |  |  |  |  | 1 | 1
| Bacia sanitária |  |  |  |  | 1 | 1
| Torneira externa |  |  |  |  | 1 | 1 | 3
11.4 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Bacia sanitária - Banheiro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
11.5 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Lavatório - Banheiro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
11.6 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Ralo sifonado - Banheiro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
11.7 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Esgoto sanitário (ligação entre caixas) |  | 10 |  |  |  | 10
| Esgoto pluvial |  | 18.9 |  |  |  | 18.9 | 28.9
11.8 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme projeto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
11.9 | Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro | und | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme projeto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
11.10 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Condutores verticais (pluvial) |  |  |  | 7.5 | 2 | 15
| Condutores abaixo da calha |  | 14.7 |  |  | 2 | 29.4 | 44.4
11.11 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira | und | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Banheiro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
11.12 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Banheiro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
11.13 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Banheiro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
11.14 | Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Torneira externa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
11.15 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Banheiro |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
12.0 | INSTALAÇÕES/APARELHOS ELÉTRICOS | 0
12.1 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada de 3500 até 9000W | und | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme projeto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
12.2 | Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar | und | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme projeto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
12.3 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme projeto |  |  |  |  | 9 | 9 | 9
12.4 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme projeto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
12.5 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme projeto |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
12.6 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme projeto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
12.7 | Luminária cilíndrica embutir,p/1 lâmp. fluor. compacta 26W,corpo ch.aço fosfotizada,pintada eletrostaticamente,refletor repuxado alum.anodizado,difusor vidro temperado,centro jateado,ref.EF06-E126 VJC Lumicenter ou equivalente. | und | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme projeto |  |  |  |  | 8 | 8 | 8
12.8 | Luminária para uma lâmpada fluorescente 20W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | und | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme projeto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
12.9 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 10A/250V, com placa 4x2" | und | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme projeto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
12.10 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Conforme projeto |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
12.11 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | und | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Ligação do quadro medidor até a caixa de distribuição |  | 17 |  |  |  | 17 | 17
13.0 | PINTURA | 0
13.1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Muro de fechamento do piso elevado |  | 13.45 |  | 1.19 | 2 | 32.01
| Muro de fechamento do piso elevado |  | 10 |  | 1.19 | 2 | 23.8
| Perímetro interno do banheiro |  | 5.8 |  | 1.2 | 1 | 6.96
| Perímetro externo do banheiro |  | 7 |  | 2.7 | 1 | 18.9 | 81.67
14.0 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 0
14.1 | Limpeza geral da obra | m² | Compr. | Largura | Altura | Repetições | subtotal
| Área total a construir |  | 17.8 | 10 |  | 1 | 178 | 178
Responsável Técnico PMI - Matheus Sofiste Teixeira Engenheiro Civil - CREA ES-034017/D