## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: Pavimentação em blocos de concreto intervrado em parte da Rua José Colnago, Rua Dom Luiz Scortegagna e Alameda Antônio Ferreira de Jesus.
LOCAL: Itarana, Espírito Santo |  |  | Itarana, 31 de julho de 2019.
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES- 043213/D
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.4334% | 5060.68
02 | PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ COLNAGO | 43.76% | 510972.55
03 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA JOSÉ COLNAGO | 0.4098% | 4784.1
04 | PAVIMENTAÇÃO - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS | 16.13% | 188305.53
05 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS | 0.008488% | 99.1
06 | PAVIMENTAÇÃO - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA | 39.23% | 458043.05
07 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA | 0.02392% | 279.29
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 1167544.3
| ÁREA PROJETADA (M²) | 7355.11
| CUSTO POR M² | 158.7392
,
Eng.º Civil Igor Alves Folador Dominicini
CREA ES-043213/D

## PLANILHA CONVENIADA (hidden)
Obra: Pavimentação Asfáltica em parte da Rua José Colnago, Rua Dom Luiz Scortegagna e Alameda Antônio Ferreira de Jesus. |  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONVENIADA
Local: Centro, Itarana, ES. |  |  |  | Data-base: | 2018-01-01 | Ref. De Preços: | DER-ES
Contratante: Prefeitura Municipal de Itarana |  |  |  | BDI: | 29.63% | Leis Sociais: | 128.3%
Orçamentista: Engº Civil Igor Alves Folador Dominicini CREA ES-043213/D |  |  |  | Itarana, 11 de outubro de 2018
Ref. |  | Item | Serviços | Unid. | Quant. | Unit. | Total
Fonte | Código
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5060.68
DER-ES | 41500 | 1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão SEDURB | m² | 8 | 184.39 | 1475.12
DER-ES | 41531 | 1.2 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | 8.8 | 407.45 | 3585.56
|  | 2.0 | PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ COLNAGO |  |  |  | 369336.16
DER-ES | 40112 | 2.1 | Pintura de ligação, inclusive fornecimento e transporte da emulsão | m² | 3276.47 | 2.04 | 6684
DER-ES | 40842 | 2.2 | CBUQ (camada pronta - binder) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa | t | 301.44 | 281.76 | 84933.73
DER-ES | 40844 | 2.3 | CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa | t | 301.44 | 288.67 | 87016.68
DER-ES | 60006 | 2.4 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) 0,974XP + 1,011XR + 7,495 (XP = 100, XR = 0) | t | 301.44 | 135.98 | 40989.81
DER-ES | 40972 | 2.5 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 15.28% | 171950.41 | 26274.02
DER-ES | 42507 | 2.6 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | m | 687.12 | 24.15 | 16593.95
DER-ES | 40141 | 2.7 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio | m | 1383.96 | 50.56 | 69973.02
DER-ES | 40911 | 2.8 | Calçada de concreto | m² | 569.55 | 44.07 | 25100.07
DER-ES | 40912 | 2.9 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | m² | 131.68 | 89.39 | 11770.88
|  | 3.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA JOSÉ COLNAGO |  |  |  | 3895.15
DER-ES | 40145 | 3.1 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | m² | 1.71 | 450.46 | 770.29
DER-ES | 41526 | 3.2 | Pintura acrílica sobre capa asfáltica | m² | 110.98 | 8.01 | 888.95
DER-ES | 40146 | 3.3 | Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído | m² | 139.57 | 16.02 | 2235.91
|  | 4.0 | PAVIMENTAÇÃO - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS |  |  |  | 181435.91
DER-ES | 40891 | 4.1 | Remoção de pavimentação poliédrica | m² | 1119.02 | 18.01 | 20153.55
DER-ES | 40754 | 4.2 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 1119.02 | 1.17 | 1309.25
DER-ES | 40885 | 4.3 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | m² | 1119.02 | 88.42 | 98943.75
DER-ES | 40757 | 4.4 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. | m³ | 111.902 | 18 | 2014.24
DER-ES | 40780 | 4.5 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita (XP = 2,75; XR =26,55) (0,647XP + 0,674XR + 2,698) | m³ | 167.853 | 94.32 | 15831.89
DER-ES | 40816 | 4.6 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 1119.02 | 0.8 | 895.22
DER-ES | 60019 | 4.7 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (Remoção de pavimentação poliédrica) 0,835XP + 0,923XR + 1,466 (XP = 2,3; XR = 0) | t | 161.1389 | 4.3899 | 707.39
DER-ES | 40911 | 4.8 | Calçada de concreto | m² | 117.26 | 44.07 | 5167.65
DER-ES | 40972 | 4.9 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 15.28% | 895.22 | 136.79
DER-ES | 42507 | 4.10 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | m | 485.56 | 24.15 | 11726.27
DER-ES | 40141 | 4.11 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio | m | 485.56 | 50.56 | 24549.91
|  | 5.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS |  |  |  | 99.1
DER-ES | 40145 | 5.1 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | m² | 0.22 | 450.46 | 99.1
|  | 6.0 | PAVIMENTAÇÃO - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA |  |  |  | 428300.99
DER-ES | 40891 | 6.1 | Remoção de pavimentação poliédrica | m² | 2505.3 | 18.01 | 45120.45
DER-ES | 40754 | 6.2 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 2505.3 | 1.17 | 2931.2
DER-ES | 40885 | 6.3 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | m² | 2505.3 | 88.42 | 221518.63
DER-ES | 40757 | 6.4 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. | m³ | 250.53 | 18 | 4509.54
DER-ES | 40780 | 6.5 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita (XP = 2,75; XR =26,55) (0,647XP + 0,674XR + 2,698) | m³ | 375.795 | 94.32 | 35444.98
DER-ES | 40816 | 6.6 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 2505.3 | 0.8 | 2004.24
DER-ES | 60019 | 6.7 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (Remoção de Pavimentação poliédrica) 0,835XP + 0,923XR + 1,466 (XP = 2,5; XR = 0) | t | 601.272 | 4.6064 | 2769.7
DER-ES | 40972 | 6.8 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 15.28% | 2004.24 | 306.25
DER-ES | 42507 | 6.9 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | m | 790.34 | 24.15 | 19086.71
DER-ES | 40141 | 6.10 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio | m | 802.94 | 50.56 | 40596.65
DER-ES | 40911 | 6.11 | Calçada de concreto | m² | 915.96 | 44.07 | 40366.36
DER-ES | 40912 | 6.12 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | m² | 152.66 | 89.39 | 13646.28
|  | 7.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA |  |  |  | 279.29
DER-ES | 40145 | 7.1 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | m² | 0.62 | 450.46 | 279.29
TOTAL | [6 empty] | 988407.28

## REPROGRAMAÇÃO
Obra: Pavimentação em blocos de concreto intervrado em parte da Rua José Colnago, Rua Dom Luiz Scortegagna e Alameda Antônio Ferreira de Jesus. |  |  |  | PLANILHA DE REPLANILHAMENTO
Local: Centro, Itarana - ES |  |  |  | Contrato nº: --- |  |  |  | Referencial de Preços: DER |  |  | BDI: 29,63% | Encargos sociais: |  | 128.3%
Contratado: ---- |  |  |  | Data Base: Janeiro/2018 |  |  |  | Índice desc.: Reprogramado / Orçamento Inicial |  |  |  | 1167544.3 | / | 988407.28 | 1.1812
REF. |  | Item | Serviços | Dados do Orçamento |  |  |  | REPLANILHAMENTO |  |  | Físico/Financeiro Atualizado
FONTE | CÓDIGO |  |  | Unid. | Quant. | Unit. | Total | Acresc. | Decres. | Itens Novos | Quant. | Valor
[11 empty] | Atualizado | Acres. | Decres. | Itens Novos | Atualizado
REPROGRAMAÇÃO - NOVA LICITAÇÃO
|  | 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5060.68 | [7 empty] | 5060.68
DER-ES | 41500 | 01.01 | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão SEDURB | m² | 8 | 184.39 | 1475.12 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1475.12
DER-ES | 41531 | 01.02 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | 8.8 | 407.45 | 3585.56 |  |  |  | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 3585.56
|  | 02 | PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ COLNAGO |  |  |  | 369336.16 | [7 empty] | 510972.55
DER-ES | 40112 | 02.01 | Pintura de ligação, inclusive fornecimento e transporte da emulsão | m² | 3276.47 | 2.04 | 6684 |  | -3276.47 |  | 0 | 0 | -6684 | 0 | 0
DER-ES | 40842 | 02.02 | CBUQ (camada pronta - binder) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa | t | 301.44 | 281.76 | 84933.73 |  | -301.44 |  | 0 | 0 | -84933.73 | 0 | 0
DER-ES | 40844 | 02.03 | CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa | t | 301.44 | 288.67 | 87016.68 |  | -301.44 |  | 0 | 0 | -87016.68 | 0 | 0
DER-ES | 60006 | 02.04 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) 0,974XP + 1,011XR + 7,495 (XP = 100, XR = 0) | t | 301.44 | 135.98 | 40989.81 |  | -301.44 |  | 0 | 0 | -40989.81 | 0 | 0
DER-ES | 40972 | 02.05 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 0.1528 | 171950.41 | 26274.02 |  | -0.1528 |  | 0 | 0 | -26274.02 | 0 | 0
DER-ES | 42507 | 02.06 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | m | 687.12 | 24.15 | 16593.95 |  |  |  | 687.12 | 0 | 0 | 0 | 16593.95
DER-ES | 40141 | 02.07 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio | m | 1383.96 | 50.56 | 69973.02 |  | -696.84 |  | 687.12 | 0 | -35232.23 | 0 | 34740.79
DER-ES | 40911 | 02.08 | Calçada de concreto | m² | 569.55 | 44.07 | 25100.07 |  |  |  | 569.55 | 0 | 0 | 0 | 25100.07
DER-ES | 40912 | 02.09 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | m² | 131.68 | 89.39 | 11770.88 |  |  |  | 131.68 | 0 | 0 | 0 | 11770.88
DER-ES | 40891 | 02.10 | Remoção de pavimentação poliédrica | m² |  | 18.01 |  |  |  | 3730.79 | 3730.79 | 0 | 0 | 67191.53 | 67191.53
DER-ES | 40754 | 02.11 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² |  | 1.17 |  |  |  | 3730.79 | 3730.79 | 0 | 0 | 4365.02 | 4365.02
DER-ES | 40885 | 02.12 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | m² |  | 88.42 |  |  |  | 3161.24 | 3161.24 | 0 | 0 | 279516.84 | 279516.84
DER-ES | 40757 | 02.13 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. | m³ |  | 18 |  |  |  | 373.07 | 373.07 | 0 | 0 | 6715.26 | 6715.26
DER-ES | 40780 | 02.14 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita (XP = 2,75; XR = 26,55) (0,647XP + 0,674XR + 2,698) | m³ |  | 94.32 |  |  |  | 559.61 | 559.61 | 0 | 0 | 52782.42 | 52782.42
DER-ES | 40816 | 02.15 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² |  | 0.8 |  |  |  | 3161.24 | 3161.24 | 0 | 0 | 2528.99 | 2528.99
DER-ES | 60019 | 02.16 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (Remoção de pavimentação poliédrica - Inclusive meio-fio) 0,835XP + 0,923XR + 1,466 (XP = 2,3; XR = 0) | t |  | 4.38 |  |  |  | 944.82 | 944.82 | 0 | 0 | 4138.31 | 4138.31
|  | 02.17 | Material betuminoso p/ imprimação
DER-ES | 40968 | 02.17.01 | CM-30, fornecimento | t |  | 3577.74 |  |  |  | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 4507.95 | 4507.95
DER-ES | 40972 | 02.17.02 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % |  | 0.1528 |  |  |  | 4507.95 | 4507.95 | 0 | 0 | 688.81 | 688.81
|  | 02.18 | Transporte Material Betuminoso
DER-ES | 100849 | 02.18.01 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,434XP + 0,512XR + 46,282); XP = 500; XR = 0; (BETIM X USINA) | t |  | 263.28 |  |  |  | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 331.73 | 331.73
|  | 03 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA JOSÉ COLNAGO |  |  |  | 3895.15 | [7 empty] | 4784.1
DER-ES | 40145 | 03.01 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | m² | 1.71 | 450.46 | 770.29 |  |  |  | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 770.29
DER-ES | 41526 | 03.02 | Pintura acrílica sobre capa asfáltica | m² | 110.98 | 8.01 | 888.95 |  | -110.98 |  | 0 | 0 | -888.95 | 0 | 0
DER-ES | 40146 | 03.03 | Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído | m² | 139.57 | 16.02 | 2235.91 | 110.98 |  |  | 250.55 | 1777.9 | 0 | 0 | 4013.81
|  | 04 | PAVIMENTAÇÃO - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS |  |  |  | 181435.91 | [7 empty] | 188305.53
DER-ES | 40891 | 04.01 | Remoção de pavimentação poliédrica | m² | 1119.02 | 18.01 | 20153.55 |  |  |  | 1119.02 | 0 | 0 | 0 | 20153.55
DER-ES | 40754 | 04.02 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 1119.02 | 1.17 | 1309.25 |  |  |  | 1119.02 | 0 | 0 | 0 | 1309.25
DER-ES | 40885 | 04.03 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | m² | 1119.02 | 88.42 | 98943.75 |  |  |  | 1119.02 | 0 | 0 | 0 | 98943.75
DER-ES | 40757 | 04.04 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. | m³ | 111.902 | 18 | 2014.24 |  |  |  | 111.9 | 0 | 0 | 0 | 2014.24
DER-ES | 40780 | 04.05 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita (XP = 2,75; XR = 26,55) (0,647XP + 0,674XR + 2,698) | m³ | 167.853 | 94.32 | 15831.89 |  |  |  | 167.85 | 0 | 0 | 0 | 15831.89
DER-ES | 40816 | 04.06 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 1119.02 | 0.8 | 895.22 |  |  |  | 1119.02 | 0 | 0 | 0 | 895.22
DER-ES | 60019 | 04.07 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (Remoção de pavimentação poliédrica) 0,835XP + 0,923XR + 1,466 (XP = 2,3; XR = 0) | t | 161.1389 | 4.38 | 707.39 | 34.94 |  |  | 196.08 | 153.04 | 0 | 0 | 860.43
DER-ES | 40911 | 04.08 | Calçada de concreto | m² | 117.26 | 44.07 | 5167.65 |  |  |  | 117.26 | 0 | 0 | 0 | 5167.65
DER-ES | 40972 | 04.09 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 0.1528 | 895.22 | 136.79 |  | -0.1528 |  | 0 | 0 | -136.79 | 0 | 0
DER-ES | 42507 | 04.10 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | m | 485.56 | 24.15 | 11726.27 |  |  |  | 485.56 | 0 | 0 | 0 | 11726.27
DER-ES | 40141 | 04.11 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio | m | 485.56 | 50.56 | 24549.91 |  |  |  | 485.56 | 0 | 0 | 0 | 24549.91
DER-ES | 40912 | 04.12 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | m² |  | 89.39 |  |  |  | 54.58 | 54.58 | 0 | 0 | 4878.91 | 4878.91
|  | 04.13 | Material betuminoso p/ imprimação
DER-ES | 40968 | 04.13.01 | CM-30, fornecimento | t |  | 3577.74 |  |  |  | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 1609.98 | 1609.98
DER-ES | 40972 | 04.13.02 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % |  | 0.1528 |  |  |  | 1609.98 | 1609.98 | 0 | 0 | 246 | 246
|  | 03.14 | Transporte Material Betuminoso
DER-ES | 100849 | 03.14.01 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,434XP + 0,512XR + 46,282); XP = 500; XR = 0; (BETIM X USINA) | t |  | 263.28 |  |  |  | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 118.48 | 118.48
|  | 05 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS |  |  |  | 99.1 | [7 empty] | 99.1
DER-ES | 40145 | 05.01 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | m² | 0.22 | 450.46 | 99.1 |  |  |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 99.1
|  | 06 | PAVIMENTAÇÃO - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA |  |  |  | 428300.99 | [7 empty] | 458043.05
DER-ES | 40891 | 06.01 | Remoção de pavimentação poliédrica | m² | 2505.3 | 18.01 | 45120.45 |  |  |  | 2505.3 | 0 | 0 | 0 | 45120.45
DER-ES | 40754 | 06.02 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 2505.3 | 1.17 | 2931.2 |  |  |  | 2505.3 | 0 | 0 | 0 | 2931.2
DER-ES | 40885 | 06.03 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | m² | 2505.3 | 88.42 | 221518.63 |  |  |  | 2505.3 | 0 | 0 | 0 | 221518.63
DER-ES | 40757 | 06.04 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. | m³ | 250.53 | 18 | 4509.54 |  |  |  | 250.53 | 0 | 0 | 0 | 4509.54
DER-ES | 40780 | 06.05 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita (XP = 2,75; XR = 26,55) (0,647XP + 0,674XR + 2,698) | m³ | 375.795 | 94.32 | 35444.98 |  |  |  | 375.8 | 0 | 0 | 0 | 35444.98
DER-ES | 40816 | 06.06 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 2505.3 | 0.8 | 2004.24 |  |  |  | 2505.3 | 0 | 0 | 0 | 2004.24
DER-ES | 60019 | 06.07 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (Remoção de Pavimentação poliédrica) 0,835XP + 0,923XR + 1,466 (XP = 2,5; XR = 0) | t | 601.272 | 4.6064 | 2769.7 | 129.71 |  |  | 730.98 | 597.5 | 0 | 0 | 3367.2
DER-ES | 40972 | 06.08 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 0.1528 | 2004.24 | 306.25 |  | -0.1528 |  | 0 | 0 | -306.25 | 0 | 0
DER-ES | 42507 | 06.09 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | m | 790.34 | 24.15 | 19086.71 |  |  |  | 790.34 | 0 | 0 | 0 | 19086.71
DER-ES | 40141 | 06.10 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio | m | 802.94 | 50.56 | 40596.65 |  |  |  | 802.94 | 0 | 0 | 0 | 40596.65
DER-ES | 40911 | 06.11 | Calçada de concreto | m² | 915.96 | 44.07 | 40366.36 | 297.66 |  |  | 1213.62 | 13117.88 | 0 | 0 | 53484.24
DER-ES | 40912 | 06.12 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | m² | 152.66 | 89.39 | 13646.28 | 6.72 |  |  | 159.38 | 600.7 | 0 | 0 | 14246.98
DER-ES | 40375 | 06.13 | Demolição mecânica de concreto | m³ |  | 155.81 |  |  |  | 72.81 | 72.81 | 0 | 0 | 11344.53 | 11344.53
|  | 06.14 | Material betuminoso p/ imprimação
DER-ES | 40968 | 06.14.01 | CM-30, fornecimento | t |  | 3577.74 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3577.74 | 3577.74
DER-ES | 40972 | 06.14.02 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % |  | 0.1528 |  |  |  | 3577.74 | 3577.74 | 0 | 0 | 546.68 | 546.68
|  | 06.15 | Transporte Material Betuminoso
DER-ES | 100849 | 06.15.01 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,434XP + 0,512XR + 46,282); XP = 500; XR = 0; (BETIM X USINA) | t |  | 263.28 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 263.28 | 263.28
|  | 07 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA |  |  |  | 279.29 | [7 empty] | 279.29
DER-ES | 40145 | 07.01 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | m² | 0.62 | 450.46 | 279.29 |  |  |  | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 279.29
|  |  | Valores Totais |  |  | 988407.28 |  | 1167544.3 |  |  |  | 16247.02 | -282462.46 | 445352.46 | 179137.02
|  |  | Porcentagens | [8 empty] | 1.644% | -28.58% | 45.06% | 18.12%
[6 empty] | Valor Conveniado |  | Valor Replanilhado
Igor Alves Folador Dominicini
Responsável Técnico - PMI
Engenheiro Civil - CREA ES-043213/D
Note on D26: Igor Alves Folador Dominicini: Custo Unitário da Execução (E): R$ 16,98 Custo de Material (F): R$ 32,29 Custo de Serviços (G): R$ 0,00 Custo de Transporte (H) - 0,647XP + 0,674XR + 2,698, sendo XP = 2,75; XR = 26,55: R$ 22,37 * 1,05 (Consumo): R$ 23,49 Custo Direto Total (E + F + G + H): R$ 72,76 BDI (29,63%): R$ 21,56 Preço Unitário Total: R$ 94,32
Note on D43: Igor Alves Folador Dominicini: Custo Unitário da Execução (E): R$ 16,98 Custo de Material (F): R$ 32,29 Custo de Serviços (G): R$ 0,00 Custo de Transporte (H) - 0,647XP + 0,674XR + 2,698, sendo XP = 2,75; XR = 26,55: R$ 22,37 * 1,05 (Consumo): R$ 23,49 Custo Direto Total (E + F + G + H): R$ 72,76 BDI (29,63%): R$ 21,56 Preço Unitário Total: R$ 94,32
Note on D63: Igor Alves Folador Dominicini: Custo Unitário da Execução (E): R$ 16,98 Custo de Material (F): R$ 32,29 Custo de Serviços (G): R$ 0,00 Custo de Transporte (H) - 0,647XP + 0,674XR + 2,698, sendo XP = 2,75; XR = 26,55: R$ 22,37 * 1,05 (Consumo): R$ 23,49 Custo Direto Total (E + F + G + H): R$ 72,76 BDI (29,63%): R$ 21,56 Preço Unitário Total: R$ 94,32

## Memorial de Cálculo - Reprog.
MEMORIAL DE CÁLCULO - REPLANILHAMENTO
OBRA: Pavimentação em blocos de concreto intervrado em parte da Rua José Colnago, Rua Dom Luiz Scortegagna e Alameda Antônio Ferreira de Jesus.
LOCAL: Itarana, Espírito Santo | [8 empty] | Itarana, 31 de julho de 2019.
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA |  | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | COEF. | DESC. | CONVENIADO | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL | FINAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão SEDURB
| Empreiteiro |  |  |  | 1 | 4 | 2 |  | 8 |  |  |  |  | 8
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 8,00 m² | 8 | m²
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0
01.02 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz
| Empreiteiro |  |  |  | 1 | 4 | 2.2 |  | 8.8 |  |  |  |  | 8.8
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 8,80 m² | 8.8 | m²
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0
02 | PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ COLNAGO
02.01 | Pintura de ligação, inclusive fornecimento e transporte da emulsão
| Projeto de Pavimentação (Item retirado devido a não execução da pavimentação asfáltica): | [12 empty] | 0
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 3.276,47 m² | 0 | m²
| DECRÉSCIMO: | [12 empty] | -3276.47
02.02 | CBUQ (camada pronta - binder) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa
Calculado (Item retirado devido a não execução da pavimentação asfáltica):
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 301,44 ton. | 0 | t
| DECRÉSCIMO: | [12 empty] | -301.44
02.03 | CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa
| Calculado (Item retirado devido a não execução da pavimentação asfáltica): | [12 empty] | 0
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 301,44 ton. | 0 | t
| DECRÉSCIMO: | [12 empty] | -301.44
02.04 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) 0,974XP + 1,011XR + 7,495 (XP = 100, XR = 0)
| Calculado (Item retirado devido a não execução da pavimentação asfáltica): | [12 empty] | 0
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 301,44 ton. | 0 | t
| DECRÉSCIMO: | [12 empty] | -301.44
02.05 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos
| Calculado | [12 empty] | 0
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 15.28% | 0 | %
| DECRÉSCIMO: | [12 empty] | -15.28%
02.06 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02 e 02/02) |  |  |  | 1 | 697.84 | [5 empty] | 10.72 |  | 687.12
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 687,12 m | 687.12 | m
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0
02.07 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02 e 02/02) |  |  |  | 1 | 697.84 | [5 empty] | 10.72 |  | 687.12
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 1.383,96 m | 687.12 | m
| DECRÉSCIMO: | [12 empty] | -696.84
02.08 | Calçada de concreto
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02 e 02/02) |  |  |  | 1 | 658.4 | 0.82 |  | 569.55 |  |  |  |  | 569.55
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 569,55 m² | 569.55 | m²
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0
02.09 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02 e 02/02) |  |  |  | 1 | 658.4 | 0.2 |  | 131.68 |  |  |  |  | 131.68
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 131,68 m² | 131.68 | m²
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0
02.10 | Remoção de pavimentação poliédrica
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03 e 02/03) |  |  |  | 1 | 697.84 | 5.35 |  | 3730.79 |  |  |  |  | 3730.79
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0,00 m² | 3730.79 | m²
| ITENS NOVOS: | [12 empty] | 3730.79
02.11 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03 e 02/03) |  |  |  | 1 | 697.84 | 5.35 |  | 3730.79 |  |  |  |  | 3730.79
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0,00 m² | 3730.79 | m²
| ITENS NOVOS: | [12 empty] | 3730.79
02.12 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03 e 02/03) - REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA |  |  |  |  | 697.84 | 5.35 |  | 3730.79 |  |  |  |  | 3730.79
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02 e 02/02) - ÁREA DA CALÇADA CIDADÃ |  |  |  | 1 | 658.4 | 0.82 |  | 569.55 |  |  |  |  | 569.55
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0,00 m² | 3161.24 | m²
| ITENS NOVOS: | [12 empty] | 3161.24
02.13 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I.
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03 e 02/03) |  |  |  | 1 | 697.84 | 5.35 | 0.1 | 3730.79 | 373.07 |  |  |  | 373.07
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0,00 m³ | 373.07 | m³
| ITENS NOVOS: | [12 empty] | 373.07
02.14 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita (XP = 2,75; XR = 26,55) (0,647XP + 0,674XR + 2,698)
| Calculado |  |  |  |  | 697.84 | 5.35 | 0.15 | 3730.79 | 559.61 |  |  |  | 559.61
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0,00 m³ | 559.61 | m³
| ITENS NOVOS: | [12 empty] | 559.61
02.15 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03 e 02/03) |  |  |  |  | 697.84 | 5.35 |  | 3730.79 |  |  |  |  | 3730.79
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02 e 02/02) - ÁREA DA CALÇADA CIDADÃ |  |  |  | 1 | 658.4 | 0.82 |  | 569.55 |  |  |  |  | 569.55
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0,00 m² | 3161.24 | m²
| ITENS NOVOS: | [12 empty] | 3161.24
02.16 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (Remoção de pavimentação poliédrica - Inclusive meio-fio) 0,835XP + 0,923XR + 1,466 (XP = 2,3; XR = 0)
| Calculado |  |  |  |  | 697.84 | 5.35 | 0.1 | 3730.79 | 373.07 | 2.4 |  |  | 895.36
| Calculado - Inclusive meio fio |  |  |  |  | 687.1 | 0.1 | 0.3 |  | 20.61 | 2.4 |  |  | 49.46
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0,00 Ton. | 944.82 | t
| ITENS NOVOS: | [12 empty] | 944.82
02.17 | Material betuminoso p/ imprimação
02.17.01 | CM-30, fornecimento
| Calculado (Consumo por m²: 0,0004t) | [7 empty] | 3161.24 |  | 0.0004 |  |  | 1.2645
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0,00 Ton. | 1.2645 | t
| ITENS NOVOS: | [12 empty] | 1.2645
02.17.02 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos
| Calculado |  |  |  | 4507.95 | [8 empty] | 4507.95
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0 | 4507.95 | R$
| ITENS NOVOS: | [12 empty] | 4507.95
02.18 | Transporte Material Betuminoso
02.18.01 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,434XP + 0,512XR + 46,282); XP = 500; XR = 0; (BETIM X USINA)
| Calculado (Betim/MG x Usina); CM-30 p/ imprimação: |  |  |  | 1.26 | [8 empty] | 1.26
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0,00 Ton. | 1.26 | t
| ITENS NOVOS: | [12 empty] | 1.26
03 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA JOSÉ COLNAGO
03.01 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira
| Projeto de Sinalização (Placa Pare): |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 0.66
| Projeto de Sinalização (Pedestre): |  |  |  | 5 |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 0.65
| Projeto de Sinalização (Placa Vire): |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.4
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 1,71 m² | 1.71 | m²
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0
03.02 | Pintura acrílica sobre capa asfáltica
| Projeto de Sinalização (Faixa de Pedestre): RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [12 empty] | 0
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 110,98 m² | 0 | m²
| DECRÉSCIMO: | [12 empty] | -110.98
03.03 | Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído
| Projeto de Sinalização (Faixa Contínua): |  |  |  | 2 | 697.84 | 0.1 |  | 69.784 |  |  |  |  | 139.568
| Projeto de Sinalização (Faixa de Pedestre): |  |  |  | 5 | 7.16 | 3.1 |  | 22.196 |  |  |  |  | 110.98
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 139,57 m² | 250.548 | m²
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 110.978
04 | PAVIMENTAÇÃO - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS
04.01 | Remoção de pavimentação poliédrica
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03) |  |  |  |  | 272.93 | 4.1 |  | 1119.02 |  |  |  |  | 1119.02
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 1.119,02 m² | 1119.02 | m²
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0
04.02 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03) |  |  |  |  | 272.93 | 4.1 |  | 1119.02 |  |  |  |  | 1119.02
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 1.119,02 m² | 1119.02 | m²
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0
04.03 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03) |  |  |  |  | 272.93 | 4.1 |  | 1119.02 |  |  |  |  | 1119.02
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 1.119,02 m² | 1119.02 | m²
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0
04.04 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I.
| Calculado |  |  |  |  | 272.93 | 4.1 | 0.1 | 1119.02 | 111.902 |  |  |  | 111.902
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 111,90 m³ | 111.902 | m³
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0.002
04.05 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita (XP = 2,75; XR = 26,55) (0,647XP + 0,674XR + 2,698)
| Calculado |  |  |  |  | 272.93 | 4.1 | 0.15 | 1119.02 | 167.853 |  |  |  | 167.853
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 167,85 m³ | 167.853 | m³
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0.003
04.06 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso
| Projeto de Pavimentação |  |  |  |  | 272.93 | 4.1 |  | 1119.02 |  |  |  |  | 1119.02
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 1.119,02 m² | 1119.02 | m²
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0
04.07 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (Remoção de pavimentação poliédrica) 0,835XP + 0,923XR + 1,466 (XP = 2,3; XR = 0)
| Calculado |  |  |  |  | 272.93 | 4.1 | 0.06 | 1119.02 | 67.1412 | 2.4 |  |  | 161.1389
| Calculado Inclusive Meio Fio |  |  |  |  | 485.56 | 0.1 | 0.3 |  | 14.56 | 2.4 |  |  | 34.944
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 161,14 Ton. | 196.0829 | t
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 34.9429
04.08 | Calçada de concreto
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02) |  |  |  |  | 195.43 | 0.6 |  | 117.258 |  |  |  |  | 117.258
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 117,26 m² | 117.258 | m²
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | -0.002
04.09 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos
| Calculado | [12 empty] | 0
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 15.28% | 0 | %
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | -15.28
04.10 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02) |  |  |  | 2 | 272.93 | [5 empty] | 60.3 |  | 485.56
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 485,56 m | 485.56 | m
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0
04.11 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02) |  |  |  | 2 | 272.93 | [5 empty] | 60.3 |  | 485.56
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 485,56 m | 485.56 | m
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0
04.12 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02) |  |  |  | 1 | 272.93 | 0.2 |  | 54.58 |  |  |  |  | 54.58
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0,00 m² | 54.58 | m²
| ITENS NOVOS: | [12 empty] | 54.58
04.13 | Material betuminoso p/ imprimação
04.13.01 | CM-30, fornecimento
| Calculado (Consumo por m²: 0,0004t) | [7 empty] | 1119.02 |  | 0.0004 |  |  | 0.44761
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0,00 Ton. | 0.44761 | t
| ITENS NOVOS: | [12 empty] | 0.44761
04.13.02 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos
| Calculado |  |  |  | 1609.98 | [8 empty] | 1609.98
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0 | 1609.98 | R$
| ITENS NOVOS: | [12 empty] | 1609.98
04.14 | Transporte Material Betuminoso
04.14.01 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,434XP + 0,512XR + 46,282); XP = 500; XR = 0; (BETIM X USINA)
| Calculado (Betim/MG x Usina); CM-30 p/ imprimação: |  |  |  | 0.45 | [8 empty] | 0.45
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0,00 Ton. | 0.45 | t
| ITENS NOVOS: | [12 empty] | 0.45
05 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS
05.01 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira
| Projeto de Sinalização (Placa Pare): |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 0.22
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0,22 m² | 0.22 | m²
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0
06 | PAVIMENTAÇÃO - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA
06.01 | Remoção de pavimentação poliédrica
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03 e 02/03) |  |  |  |  | 408.69 | 6.13 |  | 2505.3 |  |  |  |  | 2505.3
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 2.505,30 m² | 2505.3 | m²
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0
06.02 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03 e 02/03) |  |  |  |  | 408.69 | 6.13 |  | 2505.3 |  |  |  |  | 2505.3
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 2.505,30 m² | 2505.3 | m²
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0
06.03 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03 e 02/03) |  |  |  |  | 408.69 | 6.13 |  | 2505.3 |  |  |  |  | 2505.3
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 2.505,30 m² | 2505.3 | m²
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0
06.04 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I.
| Calculado |  |  |  |  | 408.69 | 6.13 | 0.1 | 2505.3 | 250.53 |  |  |  | 250.53
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 250,53 m³ | 250.53 | m³
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0
06.05 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita (XP = 2,75; XR = 26,55) (0,647XP + 0,674XR + 2,698)
| Calculado |  |  |  |  | 408.69 | 6.13 | 0.15 | 2505.3 | 375.795 |  |  |  | 375.795
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 375,80 m³ | 375.795 | m³
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | -0.005
06.06 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso
| Projeto de Pavimentação |  |  |  |  | 408.69 | 6.13 |  | 2505.3 |  |  |  |  | 2505.3
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 2.505,30 m² | 2505.3 | m²
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0
06.07 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (Remoção de Pavimentação poliédrica) 0,835XP + 0,923XR + 1,466 (XP = 2,5; XR = 0)
| Calculado |  |  |  |  | 408.69 | 6.13 | 0.1 | 2505.3 | 250.53 | 2.4 |  |  | 601.27
| Calculado Inclusive Meio Fio |  |  |  |  | 790.34 | 0.1 | 0.3 |  | 23.71 | 2.4 |  |  | 56.9
| Calculado - Demolição de Calçada | [6 empty] | 0.1 | 1213.62 | 121.36 | 0.6 |  |  | 72.81
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 601,27 Ton. | 730.98 | t
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 129.71
06.08 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos
| Calculado | [12 empty] | 0
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 15.28% | 0 | %
| DECRÉSCIMO: | [12 empty] | -15.28
06.09 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02 e 02/02) |  |  |  | 2 | 408.69 | [5 empty] | 27.04 |  | 790.34
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 790,34 m | 790.34 | m
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0
06.10 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02 e 02/02) |  |  |  | 2 | 414.99 | [5 empty] | 27.04 |  | 802.94
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 802,94 m | 802.94 | m
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0
06.11 | Calçada de concreto
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02 e 02/02) |  |  |  | 2 | 408.69 | 1.5 |  | 1226.07 |  |  | 12.45 |  | 1213.62
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 915,96 m² | 1213.62 | m²
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 297.66
06.12 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02 e 02/02) |  |  |  | 2 | 408.69 | 0.2 |  | 81.73 |  |  | 4.084 |  | 159.376
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 152,66 m² | 159.376 | m²
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 6.716
06.13 | Demolição mecânica de concreto
| Considerando 60% das novas calçadas executadas. | [6 empty] | 0.1 | 1213.62 | 121.36 | 0.6 |  |  | 72.81
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0,00 m³ | 72.81 | m³
| ITENS NOVOS: | [12 empty] | 72.81
06.14 | Material betuminoso p/ imprimação
06.14.01 | CM-30, fornecimento
| Calculado (Consumo por m²: 0,0004t) | [7 empty] | 2505.3 |  | 0.0004 |  |  | 1.0021
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0,00 t | 1.0021 | t
| ITENS NOVOS: | [12 empty] | 1.0021
06.14.02 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos
| Calculado |  |  |  | 3577.74 | [8 empty] | 3577.74
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0 | 3577.74 | R$
| ITENS NOVOS: | [12 empty] | 3577.74
06.15 | Transporte Material Betuminoso
06.15.01 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,434XP + 0,512XR + 46,282); XP = 500; XR = 0; (BETIM X USINA)
| Calculado (Betim/MG x Usina); CM-30 p/ imprimação: |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0,00 t | 1 | t
| ITENS NOVOS: | [12 empty] | 1
07 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA
07.01 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira
| Projeto de Sinalização (Placa Pare): |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 0.22
| Projeto de Sinalização (Placa Vire): |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.4
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0,62 m² | 0.62 | m²
| ACRÉSCIMO: | [12 empty] | 0

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPROGRAMADA | [5 empty] | Itarana, 31 de julho de 2019
OBRA: Pavimentação em blocos de concreto intervrado em parte da Rua José Colnago, Rua Dom Luiz Scortegagna e Alameda Antônio Ferreira de Jesus.
LOCAL: Centro, Itarana, Espírito Santo |  |  |  | Ref. De Preços: DER-ES |  | DATA-BASE: | 2018-01-01
ORÇAMENTISTA: |  | Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D |  |  | BDI: 29,63% | Encargos sociais: | 128.3%
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 41500 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão SEDURB-ES | m² | 8 | 184.39 | 1475.12 | 1475.12 | OK
01.02 | 41531 | DER-ES | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | 8.8 | 407.45 | 3585.56 | 3585.56 | OK
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 5060.68 | 5060.68 | OK
02 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ COLNAGO
02.01 | 42507 | DER-ES | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | m | 687.12 | 24.15 | 16593.95 | 16593.95 | OK
02.02 | 40141 | DER-ES | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio | m | 687.12 | 50.56 | 34740.79 | 34740.79 | OK
02.03 | 40911 | DER-ES | Calçada de concreto | m² | 569.55 | 44.07 | 25100.07 | 25100.07 | OK
02.04 | 40912 | DER-ES | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | m² | 131.68 | 89.39 | 11770.88 | 11770.88 | OK
02.05 | 40891 | DER-ES | Remoção de pavimentação poliédrica | m² | 3730.79 | 18.01 | 67191.53 | 67191.53 | OK
02.06 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 3730.79 | 1.17 | 4365.02 | 4365.02 | OK
02.07 | 40885 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | m² | 3161.24 | 88.42 | 279516.84 | 279516.84 | OK
02.08 | 40757 | DER-ES | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. | m³ | 373.07 | 18 | 6715.26 | 6715.26 | OK
02.09 | 40780 | DER-ES | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita (XP = 2,75; XR = 26,55) (0,647XP + 0,674XR + 2,698) | m³ | 559.61 | 94.32 | 52782.42 | 52782.42 | OK
02.10 | 40816 | DER-ES | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 3161.24 | 0.8 | 2528.99 | 2528.99 | OK
02.11 | 60019 | DER-ES | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (Remoção de pavimentação poliédrica - Inclusive meio-fio) 0,835XP + 0,923XR + 1,466 (XP = 2,3; XR = 0) | t | 944.82 | 4.38 | 4138.31 | 4138.31 | OK
02.12 |  |  | Material betuminoso p/ imprimação | [5 empty] | OK
02.12.01 | 40968 | DER-ES | CM-30, fornecimento | t | 1.26 | 3577.74 | 4507.95 | 4507.95 | OK
02.12.02 | 40972 | DER-ES | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 15.28% | 4507.95 | 688.81 | 688.81 | OK
02.13 |  |  | Transporte Material Betuminoso | [5 empty] | OK
02.13.01 | 100849 | DER-ES | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,434XP + 0,512XR + 46,282); XP = 500; XR = 0; (BETIM X USINA) | t | 1.26 | 263.28 | 331.73 | 331.73 | OK
|  |  | SUB-TOTAL - 02 |  |  |  | 510972.55 | 510972.55 | OK
03 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA JOSÉ COLNAGO
03.01 | 40145 | DER-ES | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | m² | 1.71 | 450.46 | 770.29 | 770.29 | OK
03.02 | 40146 | DER-ES | Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído | m² | 250.55 | 16.02 | 4013.81 | 4013.81 | OK
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 4784.1 | 4784.1 | OK
04 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS
04.01 | 40891 | DER-ES | Remoção de pavimentação poliédrica | m² | 1119.02 | 18.01 | 20153.55 | 20153.55 | OK
04.02 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 1119.02 | 1.17 | 1309.25 | 1309.25 | OK
04.03 | 40885 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | m² | 1119.02 | 88.42 | 98943.75 | 98943.75 | OK
04.04 | 40757 | DER-ES | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. | m³ | 111.9 | 18 | 2014.24 | 2014.24 | OK
04.05 | 40780 | DER-ES | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita (XP = 2,75; XR = 26,55) (0,647XP + 0,674XR + 2,698) | m³ | 167.853 | 94.32 | 15831.89 | 15831.89 | OK
04.06 | 40816 | DER-ES | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 1119.02 | 0.8 | 895.22 | 895.22 | OK
04.07 | 60019 | DER-ES | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (Remoção de pavimentação poliédrica) 0,835XP + 0,923XR + 1,466 (XP = 2,3; XR = 0) | t | 196.07 | 4.3899 | 860.43 | 860.43 | OK
04.08 | 40911 | DER-ES | Calçada de concreto | m² | 117.26 | 44.07 | 5167.65 | 5167.65 | OK
04.09 | 42507 | DER-ES | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | m | 485.56 | 24.15 | 11726.27 | 11726.27 | OK
04.10 | 40141 | DER-ES | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio | m | 485.56 | 50.56 | 24549.91 | 24549.91 | OK
04.11 | 40912 | DER-ES | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | m² | 54.58 | 89.39 | 4878.91 | 4878.91 | OK
04.12 |  |  | Material betuminoso p/ imprimação | [5 empty] | OK
04.12.01 | 40968 | DER-ES | CM-30, fornecimento | t | 0.45 | 3577.74 | 1609.98 | 1609.98 | OK
04.12.02 | 40972 | DER-ES | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 15.28% | 1609.98 | 246 | 246 | OK
04.13 |  |  | Transporte Material Betuminoso | [5 empty] | OK
04.13.01 | 100849 | DER-ES | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,434XP + 0,512XR + 46,282); XP = 500; XR = 0; (BETIM X USINA) | t | 0.45 | 263.28 | 118.48 | 118.48 | OK
|  |  | SUB-TOTAL - 04 |  |  |  | 188305.53 | 188305.53 | OK
05 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS
05.01 | 40145 | DER-ES | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | m² | 0.22 | 450.46 | 99.1 | 99.1 | OK
|  |  | SUB-TOTAL - 04 |  |  |  | 99.1 | 99.1 | OK
06 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA
06.01 | 40891 | DER-ES | Remoção de pavimentação poliédrica | m² | 2505.3 | 18.01 | 45120.45 | 45120.45 | OK
06.02 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 2505.3 | 1.17 | 2931.2 | 2931.2 | OK
06.03 | 40885 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | m² | 2505.3 | 88.42 | 221518.63 | 221518.63 | OK
06.04 | 40757 | DER-ES | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. | m³ | 250.53 | 18 | 4509.54 | 4509.54 | OK
06.05 | 40780 | DER-ES | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita (XP = 2,75; XR = 26,55) (0,647XP + 0,674XR + 2,698) | m³ | 375.8 | 94.32 | 35444.98 | 35444.98 | OK
06.06 | 40816 | DER-ES | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 2505.3 | 0.8 | 2004.24 | 2004.24 | OK
06.07 | 60019 | DER-ES | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (Remoção de Pavimentação poliédrica) 0,835XP + 0,923XR + 1,466 (XP = 2,5; XR = 0) | t | 730.98 | 4.6064 | 3367.2 | 3367.2 | OK
06.08 | 42507 | DER-ES | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | m | 790.34 | 24.15 | 19086.71 | 19086.71 | OK
06.09 | 40141 | DER-ES | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio | m | 802.94 | 50.56 | 40596.65 | 40596.65 | OK
06.10 | 40911 | DER-ES | Calçada de concreto | m² | 1213.62 | 44.07 | 53484.24 | 53484.24 | OK
06.11 | 40912 | DER-ES | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | m² | 159.38 | 89.39 | 14246.98 | 14246.98 | OK
06.12 | 40375 | DER-ES | Demolição mecânica de concreto | m³ | 72.81 | 155.81 | 11344.53 | 11344.53 | OK
06.13 |  |  | Material betuminoso p/ imprimação
06.13.01 | 40968 | DER-ES | CM-30, fornecimento | t | 1 | 3577.74 | 3577.74 | 3577.74 | OK
06.13.02 | 40972 | DER-ES | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 15.28% | 3577.74 | 546.68 | 546.68 | OK
06.14 |  |  | Transporte Material Betuminoso
06.14.01 | 100849 | DER-ES | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,434XP + 0,512XR + 46,282); XP = 500; XR = 0; (BETIM X USINA) | t | 1 | 263.28 | 263.28 | 263.28 | OK
|  |  | SUB-TOTAL - 04 |  |  |  | 458043.05 | 458043.05 | OK
07 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA
07.01 | 40145 | DER-ES | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | m² | 0.62 | 450.46 | 279.29 | 279.29 | OK
|  |  | SUB-TOTAL - 04 |  |  |  | 279.29 | 279.29 | OK
TOTAL GERAL | [6 empty] | 1167544.3 | 1167544.3 | OK
Note on D21: Igor Alves Folador Dominicini: Custo Unitário da Execução (E): R$ 16,98 Custo de Material (F): R$ 32,29 Custo de Serviços (G): R$ 0,00 Custo de Transporte (H) - 0,647XP + 0,674XR + 2,698, sendo XP = 2,75; XR = 26,55: R$ 22,37 * 1,05 (Consumo): R$ 23,49 Custo Direto Total (E + F + G + H): R$ 72,76 BDI (29,63%): R$ 21,56 Preço Unitário Total: R$ 94,32
Note on D41: Igor Alves Folador Dominicini: Custo Unitário da Execução (E): R$ 16,98 Custo de Material (F): R$ 32,29 Custo de Serviços (G): R$ 0,00 Custo de Transporte (H) - 0,647XP + 0,674XR + 2,698, sendo XP = 2,75; XR = 26,55: R$ 22,37 * 1,05 (Consumo): R$ 23,49 Custo Direto Total (E + F + G + H): R$ 72,76 BDI (29,63%): R$ 21,56 Preço Unitário Total: R$ 94,32
Note on D64: Igor Alves Folador Dominicini: Custo Unitário da Execução (E): R$ 16,98 Custo de Material (F): R$ 32,29 Custo de Serviços (G): R$ 0,00 Custo de Transporte (H) - 0,647XP + 0,674XR + 2,698, sendo XP = 2,75; XR = 26,55: R$ 22,37 * 1,05 (Consumo): R$ 23,49 Custo Direto Total (E + F + G + H): R$ 72,76 BDI (29,63%): R$ 21,56 Preço Unitário Total: R$ 94,32

## Memorial de Cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO - REPROGRAMADO
OBRA: Pavimentação em blocos de concreto intervrado em parte da Rua José Colnago, Rua Dom Luiz Scortegagna e Alameda Antônio Ferreira de Jesus.
LOCAL: Itarana, Espírito Santo | [8 empty] | Itarana, 31 de julho de 2019.
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA |  | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | COEF. | DESC. | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL | FINAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão SEDURB-ES
| Empreiteiro |  |  |  | 1 | 4 | 2 |  | 8 |  |  |  | 8
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 8 | m²
01.02 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz
| Empreiteiro |  |  |  | 1 | 4 | 2.2 |  | 8.8 |  |  |  | 8.8
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 8.8 | m²
02 | PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ COLNAGO
02.01 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02 e 02/02) |  |  |  | 1 | 697.84 | [5 empty] | 10.72 | 687.12
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 687.12 | m
02.02 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02 e 02/02) |  |  |  | 1 | 697.84 | [5 empty] | 10.72 | 687.12
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 687.12 | m
02.03 | Calçada de concreto
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02 e 02/02) |  |  |  | 1 | 658.4 | 0.82 |  | 569.55 |  |  |  | 569.55
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 569.55 | m²
02.04 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02 e 02/02) |  |  |  | 1 | 658.4 | 0.2 |  | 131.68 |  |  |  | 131.68
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 131.68 | m²
02.05 | Remoção de pavimentação poliédrica
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03 e 02/03) |  |  |  | 1 | 697.84 | 5.35 |  | 3730.79 |  |  |  | 3730.79
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 3730.79 | m²
02.06 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03 e 02/03) |  |  |  | 1 | 697.84 | 5.35 |  | 3730.79 |  |  |  | 3730.79
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 3730.79 | m²
02.07 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03 e 02/03) - REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA |  |  |  |  | 697.84 | 5.35 |  | 3730.79 |  |  |  | 3730.79
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02 e 02/02) - ÁREA DA CALÇADA CIDADÃ |  |  |  | 1 | 658.4 | 0.82 |  | 569.55 |  |  |  | 569.55
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 3161.24 | m²
02.08 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I.
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03 e 02/03) |  |  |  | 1 | 697.84 | 5.35 | 0.1 | 3730.79 | 373.07 |  |  | 373.07
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 373.07 | m³
02.09 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita (XP = 2,75; XR = 26,55) (0,647XP + 0,674XR + 2,698)
| Calculado |  |  |  |  | 697.84 | 5.35 | 0.15 | 3730.79 | 559.61 |  |  | 559.61
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 559.61 | m³
02.10 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03 e 02/03) |  |  |  |  | 697.84 | 5.35 |  | 3730.79 |  |  |  | 3730.79
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02 e 02/02) - ÁREA DA CALÇADA CIDADÃ |  |  |  | 1 | 658.4 | 0.82 |  | 569.55 |  |  |  | 569.55
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 3161.24 | m²
02.11 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (Remoção de pavimentação poliédrica - Inclusive meio-fio) 0,835XP + 0,923XR + 1,466 (XP = 2,3; XR = 0)
| Calculado |  |  |  |  | 697.84 | 5.35 | 0.1 | 3730.79 | 373.07 | 2.4 |  | 895.36
| Calculado - Inclusive meio fio |  |  |  |  | 687.1 | 0.1 | 0.3 |  | 20.61 | 2.4 |  | 49.46
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 944.82 | t
02.12 | Material betuminoso p/ imprimação
02.12.01 | CM-30, fornecimento
| Calculado (Consumo por m²: 0,0004t) | [7 empty] | 3161.24 |  | 0.0004 |  | 1.2645
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 1.2645 | t
02.12.02 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos
| Calculado |  |  |  | 4507.95 | [7 empty] | 4507.95
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 4507.95 | R$
02.13 | Transporte Material Betuminoso
02.13.01 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,434XP + 0,512XR + 46,282); XP = 500; XR = 0; (BETIM X USINA)
| Calculado (Betim/MG x Usina); CM-30 p/ imprimação: |  |  |  | 1.26 | [7 empty] | 1.26
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 1.26 | t
03 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA JOSÉ COLNAGO
03.01 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira
| Projeto de Sinalização (Placa Pare): |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.66
| Projeto de Sinalização (Pedestre): |  |  |  | 5 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.65
| Projeto de Sinalização (Placa Vire): |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.4
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 1.71 | m²
03.02 | Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído
| Projeto de Sinalização (Faixa Contínua): |  |  |  | 2 | 697.84 | 0.1 |  | 69.784 |  |  |  | 139.568
| Projeto de Sinalização (Faixa de Pedestre): |  |  |  | 5 | 7.16 | 3.1 |  | 22.196 |  |  |  | 110.98
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 250.548 | m²
04 | PAVIMENTAÇÃO - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS
04.01 | Remoção de pavimentação poliédrica
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03) |  |  |  |  | 272.93 | 4.1 |  | 1119.02 |  |  |  | 1119.02
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 1119.02 | m²
04.02 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03) |  |  |  |  | 272.93 | 4.1 |  | 1119.02 |  |  |  | 1119.02
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 1119.02 | m²
04.03 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03) |  |  |  |  | 272.93 | 4.1 |  | 1119.02 |  |  |  | 1119.02
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 1119.02 | m²
04.04 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I.
| Calculado |  |  |  |  | 272.93 | 4.1 | 0.1 | 1119.02 | 111.902 |  |  | 111.902
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 111.902 | m³
04.05 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita (XP = 2,75; XR = 26,55) (0,647XP + 0,674XR + 2,698)
| Calculado |  |  |  |  | 272.93 | 4.1 | 0.15 | 1119.02 | 167.853 |  |  | 167.853
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 167.853 | m³
04.06 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso
| Projeto de Pavimentação |  |  |  |  | 272.93 | 4.1 |  | 1119.02 |  |  |  | 1119.02
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 1119.02 | m²
04.07 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (Remoção de pavimentação poliédrica) 0,835XP + 0,923XR + 1,466 (XP = 2,3; XR = 0)
| Calculado |  |  |  |  | 272.93 | 4.1 | 0.06 | 1119.02 | 67.1412 | 2.4 |  | 161.1389
| Calculado Inclusive Meio Fio |  |  |  |  | 485.56 | 0.1 | 0.3 |  | 14.56 | 2.4 |  | 34.944
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 196.0829 | t
04.08 | Calçada de concreto
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02) |  |  |  |  | 195.43 | 0.6 |  | 117.258 |  |  |  | 117.258
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 117.258 | m²
04.09 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02) |  |  |  | 2 | 272.93 | [5 empty] | 60.3 | 485.56
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 485.56 | m
04.10 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02) |  |  |  | 2 | 272.93 | [5 empty] | 60.3 | 485.56
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 485.56 | m
04.11 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02) |  |  |  | 1 | 272.93 | 0.2 |  | 54.58 |  |  |  | 54.58
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 54.58 | m²
04.12 | Material betuminoso p/ imprimação
04.12.01 | CM-30, fornecimento
| Calculado (Consumo por m²: 0,0004t) | [7 empty] | 1119.02 |  | 0.0004 |  | 0.44761
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0.44761 | t
04.12.02 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos
| Calculado |  |  |  | 1609.98 | [7 empty] | 1609.98
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 1609.98 | R$
04.13 | Transporte Material Betuminoso
04.13.01 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,434XP + 0,512XR + 46,282); XP = 500; XR = 0; (BETIM X USINA)
| Calculado (Betim/MG x Usina); CM-30 p/ imprimação: |  |  |  | 0.45 | [7 empty] | 0.45
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0.45 | t
05 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS
05.01 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira
| Projeto de Sinalização (Placa Pare): |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.22
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0.22 | m²
06 | PAVIMENTAÇÃO - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA
06.01 | Remoção de pavimentação poliédrica
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03 e 02/03) |  |  |  |  | 408.69 | 6.13 |  | 2505.3 |  |  |  | 2505.3
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 2505.3 | m²
06.02 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03 e 02/03) |  |  |  |  | 408.69 | 6.13 |  | 2505.3 |  |  |  | 2505.3
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 2505.3 | m²
06.03 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
| Projeto de Pavimentação (Prancha 01/03 e 02/03) |  |  |  |  | 408.69 | 6.13 |  | 2505.3 |  |  |  | 2505.3
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 2505.3 | m²
06.04 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I.
| Calculado |  |  |  |  | 408.69 | 6.13 | 0.1 | 2505.3 | 250.53 |  |  | 250.53
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 250.53 | m³
06.05 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita (XP = 2,75; XR = 26,55) (0,647XP + 0,674XR + 2,698)
| Calculado |  |  |  |  | 408.69 | 6.13 | 0.15 | 2505.3 | 375.795 |  |  | 375.795
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 375.795 | m³
06.06 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso
| Projeto de Pavimentação |  |  |  |  | 408.69 | 6.13 |  | 2505.3 |  |  |  | 2505.3
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 2505.3 | m²
06.07 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (Remoção de Pavimentação poliédrica) 0,835XP + 0,923XR + 1,466 (XP = 2,5; XR = 0)
| Calculado |  |  |  |  | 408.69 | 6.13 | 0.1 | 2505.3 | 250.53 | 2.4 |  | 601.27
| Calculado Inclusive Meio Fio |  |  |  |  | 790.34 | 0.1 | 0.3 |  | 23.71 | 2.4 |  | 56.9
| Calculado - Demolição de Calçada | [6 empty] | 0.1 | 1213.62 | 121.36 | 0.6 |  | 72.81
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 730.98 | t
06.08 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02 e 02/02) |  |  |  | 2 | 408.69 | [5 empty] | 27.04 | 790.34
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 790.34 | m
06.09 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02 e 02/02) |  |  |  | 2 | 414.99 | [5 empty] | 27.04 | 802.94
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 802.94 | m
06.10 | Calçada de concreto
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02 e 02/02) |  |  |  | 2 | VAR. | 1.2 | [5 empty] | 1213.62
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 1213.62 | m²
06.11 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento
| Projeto de Calçada Cidadã (Prancha 01/02 e 02/02) |  |  |  | 2 | 408.69 | 0.2 |  | 81.73 |  |  | 4.084 | 159.376
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 159.376 | m²
06.12 | Demolição mecânica de concreto
| Considerando 60% das novas calçadas executadas. | [6 empty] | 0.1 | 1213.62 | 121.36 | 0.6 |  | 72.81
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 72.81 | m³
06.13 | Material betuminoso p/ imprimação
06.13.01 | CM-30, fornecimento
| Calculado (Consumo por m²: 0,0004t) | [7 empty] | 2505.3 |  | 0.0004 |  | 1.0021
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 1.0021 | t
06.13.02 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos
| Calculado |  |  |  | 3577.74 | [7 empty] | 3577.74
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 3577.74 | R$
06.14 | Transporte Material Betuminoso
06.14.01 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,434XP + 0,512XR + 46,282); XP = 500; XR = 0; (BETIM X USINA)
| Calculado (Betim/MG x Usina); CM-30 p/ imprimação: |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 1 | t
07 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA
07.01 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira
| Projeto de Sinalização (Placa Pare): |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.22
| Projeto de Sinalização (Placa Vire): |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.4
| QUANTIDADE: | [11 empty] | 0.62 | m²

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Pavimentação em blocos de concreto intervrado em parte da Rua José Colnago, Rua Dom Luiz Scortegagna e Alameda Antônio Ferreira de Jesus.
LOCAL: Itarana, Espírito Santo. | [6 empty] | Itarana, 31 de julho de 2019.
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CREA: ES-043213/D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 5060.68 | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 5060.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5060.68 | 0
02 | PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ COLNAGO | Físico (%) | 510972.55 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | Financeiro (R$) |  | 102194.51 | 102194.51 | 102194.51 | 102194.51 | 102194.51 |  |  | 510972.55 | 0
03 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA JOSÉ COLNAGO | Físico (%) | 4784.1 |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4784.1 | 0 |  | 4784.1 | 0
04 | PAVIMENTAÇÃO - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS | Físico (%) | 188305.53 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 37661.106 | 37661.106 | 37661.106 | 37661.106 | 37661.106 | 0 | 188305.53 | 0
05 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS | Físico (%) | 99.1 | [6 empty] | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 99.1 | 0
06 | PAVIMENTAÇÃO - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA | Físico (%) | 458043.05 |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 91608.61 | 91608.61 | 91608.61 | 91608.61 | 91608.61 | 458043.05 | 0
07 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA | Físico (%) | 279.29 | [6 empty] | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.29 | 279.29 | 0
Total Parcial (%) |  |  | 1167544.3 | 9.186% | 11.98% | 19.82% | 19.82% | 20.23% | 11.07% | 7.879%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 9.186% | 21.17% | 40.99% | 60.81% | 81.05% | 92.12% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 107255.19 | 139855.616 | 231464.226 | 231464.226 | 236248.326 | 129269.716 | 91987
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 107255.19 | 247110.806 | 478575.032 | 710039.258 | 946287.584 | 1075557.3 | 1167544.3