## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playground
LOCAL: Santa Terezinha, Itarana, Espírito Santo |  |  | Itarana, 13 de março de 2020
ORÇAMENTISTAS: Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12.11% | 13156.57
2 | CERCAMENTO | 7.986% | 8679.8
3 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 52.02% | 56535.09
4 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 5.992% | 6511.73
5 | BRINQUEDOS | 20.03% | 21767.42
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.868% | 2030.66
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 108681.27
| ÁREA PROJETADA (M²) | 303.39
| CUSTO POR M² | 358.223
Eng.ª Civil Catarina Demoner Diniz
CREA ES-0048118/D

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Construção de área recreativa para crianças - Playground |  |  |  | BDI: 26,31% |  | Itarana, 13 de março de 2020
LOCAL: Santa Terezinha, Itarana, Espírito Santo |  |  |  | Data-base: outubro de 2020 |  | Ref. De Preços: IOPES/SINAPI
ORÇAMENTISTAS: Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D |  |  |  | Encargos Sociais: IOPES - 128,33% / SINAPI - 87,24%
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMI | m² | 8 | 237.36 | 1898.88
1.2 | 020350 | IOPES | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 69.28 | 141.04 | 9771.25
1.3 | 020356 | IOPES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 2 | 526.3 | 1052.6
1.4 | 73859/2 | SINAPI | Capina e limpeza manual do terreno | m² | 303.39 | 1.43 | 433.84
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 13156.57
2.0 |  |  | CERCAMENTO
2.1 | 200101 | IOPES | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo | m² | 56.22 | 154.39 | 8679.8
|  |  | SUB-TOTAL - 02 |  |  |  | 8679.8
3.0 |  |  | REVESTIMENTOS DE PISOS
3.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura | m² | 303.39 | 1.6 | 485.42
3.2 | 040231 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 13.31 | 509.36 | 6779.58
3.3 | 200237 | IOPES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 33.49 | 62.12 | 2080.39
3.4 | 200202 | IOPES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 75.66 | 48.88 | 3698.26
3.5 | 200253 | IOPES | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 7.84 | 63.26 | 495.95
3.6 | 40238 | IOPES | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 4.72 | 69.96 | 330.21
3.7 | COMPOSIÇÃO 01 |  | Fornecimento e instalação de grama sintética para playgrounds, esp. 12 mm, inclusive aplicação com cola de contato | m² | 139.99 | 59.81 | 8372.8
3.8 | COMPOSIÇÃO 02 |  | Fornecimento e instalação de piso emborrachado para playgrounds, esp. 40 mm, inclusive aplicação com cola poliuretano monocomponente | m² | 109.25 | 313.89 | 34292.48
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 56535.09
4.0 |  |  | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
4.1 | COMPOSIÇÃO 05 |  | Poste cônico contínuo, em aço galvanizado, reto, engastado, h = 7 m, diâmetro de 125 mm - fornecimento e instalação | und | 2 | 1282.07 | 2564.14
4.2 | COMPOSIÇÃO 06 |  | Fornecimento de 04 luminárias públicas de LED, 150 W, temperatura de cor em 5000 K, 18000 lúmens, IP66 - inclusive 2 suportes para fixação de 2 pétalas | und | 1 | 3947.59 | 3947.59
|  |  | SUB-TOTAL - 04 |  |  |  | 6511.73
5.0 |  |  | BRINQUEDOS
5.1 | COMPOSIÇÃO 03 |  | Fornecimento e instalação de playground modular, de madeira tratada, contendo 01 (um) balanço duplo, 01 (um) escorregador, 01 (uma) escalada de corda, 01 (uma) rampa de escalada com agarras, 01 (uma) escada tradicional e 01 (uma) ponte pênsil, conforme projeto | und | 1 | 21767.42 | 21767.42
|  |  | SUB-TOTAL - 05 |  |  |  | 21767.42
6.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | COMPOSIÇÃO 04 |  | Fornecimento e instalação de lixeira papeleira de plástico, 50 L | und | 2 | 199.42 | 398.84
6.2 | 210304 | IOPES | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45 cm, espessura de 7 cm e altura de 45 cm | m | 7 | 167.36 | 1171.52
6.3 | 160708 | IOPES | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | m² | 7.1 | 22.1 | 156.91
6.4 | 200402 | IOPES | Limpeza geral de obras | m² | 303.39 | 1 | 303.39
|  |  | SUB-TOTAL - 06 |  |  |  | 2030.66
TOTAL GERAL | [6 empty] | 108681.27

## Memorial de Cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playground
LOCAL: Santa Terezinha, Itarana, Espírito Santo | [5 empty] | Itarana, 13 de março de 2020.
ORÇAMENTISTAS: Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | TOTAL | UNIDADE
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMI
| Prefeitura Municipal de Itarana |  | 4 |  | 2 | 8 |  | 8
| QUANTIDADE | [6 empty] | 8 | m²
1.2 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)
|  |  | 69.28 |  |  |  |  | 69.28
| QUANTIDADE | [6 empty] | 69.28 | m
1.3 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.
|  | 2 | [5 empty] | 2
| QUANTIDADE | [6 empty] | 2 | mês
1.4 | Capina e limpeza manual do terreno
| Área do playground |  |  |  |  | 254.34 |  | 254.34
| Área da calçada |  |  |  |  | 49.05 |  | 49.05
| QUANTIDADE | [6 empty] | 303.39 | m²
2.0 | CERCAMENTO
2.1 | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo
| Cercamento do playground |  | 56.22 |  | 1 | 56.22 |  | 56.22
| QUANTIDADE | [6 empty] | 56.22 | m²
3.0 | REVESTIMENTOS DE PISOS
3.1 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura
| Área do playground |  |  |  |  | 254.34 |  | 254.34
| Área da calçada |  |  |  |  | 49.05 |  | 49.05
| QUANTIDADE | [6 empty] | 303.39 | m²
3.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
| Área do playground |  |  |  | 0.05 | 254.34 |  | 12.71
| Ladrilho hidráulico |  |  |  | 0.05 | 7.84 |  | 0.39
| Rampa |  |  |  | 0.05 | 4.3 |  | 0.21
| QUANTIDADE | [6 empty] | 13.31 | m³
3.3 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm
| Calçada |  |  |  |  | 33.49 |  | 33.49
| QUANTIDADE | [6 empty] | 33.49 | m²
3.4 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
| Calçada |  | 32.7 |  |  |  |  | 32.7
| Piso emborrachado |  | 42.96 |  |  |  |  | 42.96
| QUANTIDADE | [6 empty] | 75.66 | m
3.5 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro
| Calçada |  |  |  |  | 7.84 |  | 7.84
| QUANTIDADE | [6 empty] | 7.84 | m²
3.6 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)
| Ladrilho Hiadráulico |  | 47.22 |  | 0.1 | 4.72 |  | 4.72
| QUANTIDADE | [6 empty] | 4.72 | m²
3.7 | Fornecimento e instalação de grama sintética para playgrounds, esp. 12 mm, inclusive aplicação com cola de contato
| Playground |  |  |  |  | 139.99 |  | 139.99
| QUANTIDADE | [6 empty] | 139.99 | m²
3.8 | Fornecimento e instalação de piso emborrachado para playgrounds, esp. 40 mm, inclusive aplicação com cola poliuretano monocomponente
| Área do brinquedo |  |  |  |  | 109.25 |  | 109.25
| QUANTIDADE | [6 empty] | 109.25 | m²
4.0 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
4.1 | Poste cônico contínuo, em aço galvanizado, reto, engastado, h = 7 m, diâmetro de 125 mm - fornecimento e instalação
|  | 2 | [5 empty] | 2
| QUANTIDADE | [6 empty] | 2 | und
4.2 | Fornecimento de 04 luminárias públicas de LED, 150 W, temperatura de cor em 5000 K, 18000 lúmens, IP66 - inclusive 2 suportes para fixação de 2 pétalas
|  | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [6 empty] | 1 | und
5.0 | BRINQUEDOS
5.1 | Fornecimento e instalação de playground modular, de madeira tratada, contendo 01 (um) balanço duplo, 01 (um) escorregador, 01 (uma) escalada de corda, 01 (uma) rampa de escalada com agarras, 01 (uma) escada tradicional e 01 (uma) ponte pênsil, conforme projeto
| Brinquedos playground | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [6 empty] | 1 | und
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | Fornecimento e instalação de lixeira papeleira de plástico, 50 L
| Lixeiras | 2 | [5 empty] | 2
| QUANTIDADE | [6 empty] | 2 | und
6.2 | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45 cm, espessura de 7 cm e altura de 45 cm
| Bancos do playground | 5 | 1.5 |  |  |  |  | 7.5
| QUANTIDADE | [6 empty] | 7.5 | m
6.3 | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos
| Pintura dos bancos de concreto | 5 |  |  | 1.42 |  |  | 7.1
| QUANTIDADE | [6 empty] | 7.1 | m²
6.4 | Limpeza geral de obras
| Área do playground |  |  |  |  | 254.34 |  | 254.34
| Área da calçada |  |  |  |  | 49.05 |  | 49.05
| QUANTIDADE | [6 empty] | 303.39 | m²

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Construção de área recreativa para crianças
LOCAL: Santa Terezinha, Itarana, Espírito Santo. |  |  | Itarana, 13 de março de 2020
ORÇAMENTISTAS: Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | MÊS
|  |  |  | 1 | 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 13156.57 | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 13156.57
2 | CERCAMENTO | Físico (%) | 8679.8 | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 8679.8
3 | REVESTIMENTOS DE PISOS | Físico (%) | 56535.09 | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 28267.545 | 28267.545
4 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | Físico (%) | 6511.73 |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  |  | 6511.73
5 | BRINQUEDOS | Físico (%) | 21767.42 |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  |  | 21767.42
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico (%) | 2030.66 |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  |  | 2030.66
Total Parcial (%) |  |  | 108681.27 | 46.1% | 53.9%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 46.1% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 50103.915 | 58577.355
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 50103.915 | 108681.27

## COTAÇÃO
COTAÇÕES DE MATERIAIS
ORÇAMENTISTA: CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
SERVIÇO: Playground de madeira, fabricado com eucalipto tratado, madeira ecológica e alta durabilidade, garantida contra apodrecimento e cupins, com escalada de corda, escada, escorregador, balanço com 2 lugares, ponte pênsil, plataforma sem telhado e rampa de escalada. Possui 7,20x5,80 m.
COTAÇÃO 01 |  |  |  |  | Unid.: und
Empresa 1 | Kaska Playgrounds e Madeiras ecológicas - Campos do Jorão/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (12) 98149-6772 | und | 1 | 14200 | 14200
Total (A): |  |  |  |  | 14200
Empresa 2 | HandToys - São Paulo/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (11) 98351-3545 | und | 1 | 16000 | 16000
Total (B) |  |  |  |  | 16000
Empresa 3 | Play Verde - Petrópolis/RJ | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (24) 2222-4685 | und | 1 | 21500 | 21500
Total (C): |  |  |  |  | 21500
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 17233.3333
SERVIÇO: Grama sintética decorativa para playgorunds, 12 mm, fibrilada.
COTAÇÃO 02 |  |  |  |  | Unid.: m²
Empresa 1 | Divpiso Distribuidora - Vitória/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 3022-0050 | m² | 1 | 37.95 | 37.95
Total (A): |  |  |  |  | 37.95
Empresa 2 | Sempre Verde Gardem Center - Vitória/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 3203-8500 | m² | 1 | 45 | 45
Total (B): |  |  |  |  | 45
Empresa 3 | Toque Final Paisagismo e Grama Sintética - Serra/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 99991-8124 | m² | 1 | 37 | 37
Total (C): |  |  |  |  | 37
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 39.9833
SERVIÇO: Lixeira papeleira de 50 L, com poste, fabricada em PEAD ou PP, rResistente ao impacto e aos raios UV.
COTAÇÃO 03 |  |  |  |  | Unid.: und
Empresa 1 | Intec Plásticos - São Paulo/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (11) 99652-1644 | und | 1 | 167.2 | 167.2
Total (A): |  |  |  |  | 167.2
Empresa 2 | R&A VirtUau - São Paulo/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (11) 96632-0702 / (11) 2639-5000 | und | 1 | 110 | 110
Total (B) |  |  |  |  | 110
Empresa 3 | TNA Plast - Atibaia/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (11) 3197-8810 | und | 1 | 168.7 | 168.7
Total (C): |  |  |  |  | 168.7
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 148.6333
SERVIÇO: Piso emborrachado drenante, composto por grânulos de pneus, 40 mm de espessura e placas de 100x100 cm.
COTAÇÃO 04 |  |  |  |  | Unid.: m²
Empresa 1 | Krenke Brinquedos Pedagógicos Guaramirim/SC | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (47) 3373-0893 ou (47) 98803-3068 | m² | 1 | 230 | 230
Total (A): |  |  |  |  | 230
Empresa 4 | Prime Representações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 3341-4156 ou (27) 99942-8399 | m² | 1 | 180.71 | 180.71
Total (B): |  |  |  |  | 180.71
Empresa 5 | Belgrano Comércios e Serviços LTDA - Vitória/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 3227-6454 ou (27) 3325-9550 | m² | 1 | 179 | 179
Total (C): |  |  |  |  | 179
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 196.57
SERVIÇO: Luminárias de LED, com 150 W e montagem em SMD, IP66, 18000 lúmens, temperatura de cor em 5000 K
COTAÇÃO 05 |  |  |  |  | Unid.: und
Empresa 1 | Rlux Iluminação LTDA - Paulínia/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (19) 2139-7145 | und | 1 | 770.18 | 770.18
Total (A): |  |  |  |  | 770.18
Empresa 4 | Fraven Material Elétrico - Vitória/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 99876-8009 / (27) 2125-0800 | und | 1 | 577 | 577
Total (B): |  |  |  |  | 577
Empresa 5 | Eletromil Materiais Elétricos - Vitória/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 3357-1000 / (27) 99298-3455 | und | 1 | 717 | 717
Total (C): |  |  |  |  | 717
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 688.06
SERVIÇO: Suporte para fixação de 2 pétalas, diâmetro externo de 48,3 mm a 60,3 mm.
COTAÇÃO 06 |  |  |  |  | Unid.: und
Empresa 1 | PE Comércio de Iluminação LTDA - Serra/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 99890-3354 | und | 1 | 210 | 210
Total (A): |  |  |  |  | 210
Empresa 4 | Fraven Material Elétrico - Vitória/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 99876-8009 / (27) 2125-0800 | und | 1 | 138 | 138
Total (B): |  |  |  |  | 138
Empresa 5 | Eletromil Materiais Elétricos - Vitória/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 3357-1000 / (27) 99298-3455 | und | 1 | 211.63 | 211.63
Total (C): |  |  |  |  | 211.63
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 186.5433

## Composição
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
OBRA: Construção de área recreativa - playground |  |  | Itarana, 13 de março de 2020
LOCAL: Santa Terezinha,Itarana, Espírito Santo
ORÇAMENTISTAS: Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
Fornecimento e instalação de grama sintética para playgrounds, esp. 12 mm, inclusive aplicação com cola de contato |  |  |  | COMP. 01 | m²
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Jardineiro | h | 25964 | 0.15 | 14.34 | 2.15
Servente | h | 6111 | 0.15 | 9.24 | 1.38
Total: |  |  |  |  | 3.53
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Grama sintética para playgrounds, 12 mm, com acabamento em polietileno | m² | Cotação 02 | 1 | 39.98 | 39.98
Adesivo acrílico/cola de contato | kg | 4791 | 0.15 | 25.6 | 3.84
Total: |  |  |  |  | 43.82
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Preços retirados da tabela de insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.
Mão de obra (A) |  | 3.53
Materiais (B) |  | 43.82
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 3.53
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 3.53
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 47.35
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 12.4578
Custo Unitário (adotado) | 59.8078
Fornecimento e instalação de piso emborrachado para playgrounds, esp. 40 mm, inclusive aplicação com cola poliuretano monocomponente |  |  |  | COMP. 02 | m²
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Pedreiro | h | 4750 | 2 | 14.82 | 29.64
Auxiliar de Pedreiro | h | 6127 | 1.5 | 9.23 | 13.84
Total: |  |  |  |  | 43.48
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Piso emborrachado para playground, com placa de 100x100 cm e 40 mm de espessura | m² | Cotação 04 | 1 | 196.57 | 196.57
Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas | ml | 142 | 89.08 | 0.095 | 8.46 | densidade da cola pu = 1,20g/ml -> 320ml = R$ 29,38
Total: |  |  |  |  | 205.03
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Preços retirados da tabela de insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.
Mão de obra (A) |  | 43.48
Materiais (B) |  | 205.03
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 43.48
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 43.48
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 248.51
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 65.383
Custo Unitário (adotado) | 313.893
Fornecimento e instalação de playground modular, de madeira tratada, contendo 01 (um) balanço duplo, 01 (um) escorregador, 01 (uma) escalada de corda, 01 (uma) rampa de escalada com agarras, 01 (uma) escada tradicional e 01 (uma) ponte pênsil, conforme projeto |  |  |  | COMP. 03 | und
Mão de obra/Material | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total | Instalação = diametro de 15 cm x altura de 40 cm = 0,007
Playground de madeira, fabricado com eucalipto tratado, madeira ecológica e alta durabilidade, garantida contra apodrecimento e cupins, com escalada de corda, escada, escorregador, balanço com 2 lugares, ponte pênsil, plataforma sem telhado e rampa de escalada. Possui 7,20x5,80 m. | und | Cotação 01 | 1 | 17233.33 | 17233.33 | 0.028 | 4 pernas
Total: |  |  |  |  | 17233.33
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Cotação de preços com mão de obra inclusa
Mão de obra/Material |  | 17233.33
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 17233.33
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 17233.33
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 17233.33
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 4534.0891
Custo Unitário (adotado) | 21767.4191
Fornecimento e instalação de lixeira papeleira de plástico, 50 L |  |  |  | COMP. 04 | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Pedreiro | h | 4750 | 0.5 | 14.82 | 7.41
Auxiliar de pedreiro | h | 6127 | 0.2 | 9.23 | 1.84
Total: |  |  |  |  | 9.25
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Lixeira papeleira 50L c/ poste | und | Cotação 03 | 1 | 148.63 | 148.63
Total: |  |  |  |  | 148.63
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Preços da Mão de Obra retirados da tabela de insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.
Mão de obra (A) |  | 9.25
Materiais (B) |  | 148.63
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 9.25
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 9.25
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 157.88
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 41.5382
Custo Unitário (adotado) | 199.4182
Poste cônico contínuo, em aço galvanizado, reto, engastado, h = 7 m, diâmetro de 125 mm - fornecimento e instalação |  |  |  | COMP. 05 | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Pedreiro | h | 4750 | 3 | 14.82 | 44.46
Auxiliar de pedreiro | h | 6127 | 1.5 | 9.23 | 13.84
Eletricista | h | 2436 | 3 | 16.47 | 49.41
Total: |  |  |  |  | 107.71
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Poste cônico contínuo, em aço galvanizado, reto, engastado, h = 7 m, diâmetro = 125 mm | und | 14166 | 1 | 759.52 | 759.52
Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, momento máximo de carga 5,8 TM, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHP diurno | CHP | 93402 | 1 | 141.45 | 141.45
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | m³ | 93358 | 0.031 | 56.21 | 1.74
Concreto FCK = 15 Mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L | m³ | 94969 | 0.02 | 230.4 | 4.6
Total: |  |  |  |  | 907.31
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Preços retirados das tabelas de insumos e composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.
Mão de obra (A) |  | 107.71
Materiais (B) |  | 907.31
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 107.71
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 107.71
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 1015.02
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 267.0518
Custo Unitário (adotado) | 1282.0718
Fornecimento de 04 luminárias públicas de LED, 150 W, temperatura de cor em 5000 K, 18000 lúmens, IP66 - inclusive 2 suportes para fixação de 2 pétalas |  |  |  | COMP. 06 | und
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Luminária pública de LED, 150 W, 5000K, IP66 | und | Cotação 05 | 4 | 688.06 | 2752.24
Suporte para fixação de 2 pétalas | und | Cotação 06 | 2 | 186.54 | 373.08
Total: |  |  |  |  | 3125.32
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Preços retirados das tabelas de insumos e composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.
Mão de obra (A) |  | 0
Materiais (B) |  | 3125.32
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 0
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 0
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 3125.32
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 822.2717
Custo Unitário (adotado) | 3947.5917

## Detalhamento do BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Itarana
OBRA: | Construção de área recreativa para crianças
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 0.4 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.42 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.63 | %
| Lucro - L | 4 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 26.31% |  | Atende
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Engenheiro | Catarina Demoner Diniz
CREA/CAU: | ES-0048118/D
Responsável Tomador
Nome | Ademar Schneider
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B8: Escolha
Note on B12: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C16: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C17: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C19: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C21: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C25: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C30: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C31: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.