## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playgrounds
LOCAL: Baixo Sossego, Itarana, Espírito Santo |  |  | Itarana, 13 de março de 2020
ORÇAMENTISTAS: | Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14.35% | 10465.56
2 | CERCAMENTO | 8.548% | 6232.72
3 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 54.53% | 39765.77
4 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 5.161% | 3763.23
5 | BRINQUEDOS | 11.79% | 8599.22
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5.611% | 4091.57
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 72918.07
| ÁREA PROJETADA (M²) | 261
| CUSTO POR M² | 279.3796
Eng.ª Civil Catarina Demoner Diniz
CREA ES-0048118/D

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Construção de área recreativa para crianças - Playground |  |  |  | BDI: 26,31% |  | Itarana, 13 de março de 2020
LOCAL: Baixo Sossego, Itarana, Espírito Santo |  |  |  | Data-base: outubro de 2020 |  | Ref. De Preços: IOPES/SINAPI
ORÇAMENTISTAS: |  | Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D |  | Encargos Sociais: IOPES - 128,33% / SINAPI - 87,24%
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMI | m² | 8 | 237.36 | 1898.88
1.2 | 20350 | IOPES | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 50.63 | 141.04 | 7140.85
1.3 | 20356 | IOPES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 2 | 526.3 | 1052.6
1.4 | 73859/2 | SINAPI | Capina e limpeza manual do terreno | m² | 261 | 1.43 | 373.23
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 10465.56
2.0 |  |  | CERCAMENTO
2.1 | 200101 | IOPES | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. Portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo | m² | 40.37 | 154.39 | 6232.72
|  |  | SUB-TOTAL - 02 |  |  |  | 6232.72
3.0 |  |  | REVESTIMENTOS DE PISOS
3.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura | m² | 261 | 1.6 | 417.6
3.2 | 40231 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 10.83 | 509.36 | 5516.36
3.3 | 200237 | IOPES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 39.17 | 62.12 | 2433.24
3.4 | 200202 | IOPES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 112.37 | 48.88 | 5492.64
3.5 | 200253 | IOPES | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 7.19 | 63.26 | 454.83
3.6 | 40238 | IOPES | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 3.81 | 69.96 | 266.54
3.7 | COMPOSIÇÃO 01 |  | Fornecimento e instalação de grama sintética para playgrounds, esp. 12 mm, inclusive aplicação com cola de contato | m² | 138.36 | 59.81 | 8275.31
3.8 | COMPOSIÇÃO 02 |  | Fornecimento e instalação de piso emborrachado para playgrounds, esp. 40 mm, inclusive aplicação com cola poliuretano monocomponente | m² | 53.87 | 313.89 | 16909.25
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 39765.77
4.0 |  |  | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
4.1 | COMPOSIÇÃO 05 |  | Fornecimento de 04 luminárias públicas de LED, 150 W, temperatura de cor em 5000 K, 18000 lúmens, IP66 - inclusive suporte para fixação de 4 pétalas | und | 1 | 3763.23 | 3763.23
|  |  | SUB-TOTAL - 04 |  |  |  | 3763.23
5.0 |  |  | BRINQUEDOS
5.1 | COMPOSIÇÃO 03 |  | Fornecimento e instalação de brinquedos de ferro, confeccionados em tubo a vapor e pintura esmalte sintético (escorregador de 2 m de comprimento, balanço de 2 lugares, gira-gira de 8 lugares e gangorra de 3 pranchas) e um cestão de madeira tratada em autoclave, conforme projeto. | und | 1 | 8599.22 | 8599.22
|  |  | SUB-TOTAL - 05 |  |  |  | 8599.22
6.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | COMPOSIÇÃO 04 |  | Fornecimento e instalação de lixeira papeleira de plástico, 50 L | und | 2 | 199.42 | 398.84
6.2 | 210304 | IOPES | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45 cm, espessura de 7 cm e altura de 45 cm | m | 9 | 167.36 | 1506.24
6.3 | 71623 | SINAPI | Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14x10 cm, fundido no local. | m | 20.37 | 33.45 | 681.37
6.4 | 160708 | IOPES | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | m² | 48.24 | 22.1 | 1066.1
6.5 | 98532 | SINAPI | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,20 m | und | 2 | 89.01 | 178.02
6.6 | 200402 | IOPES | Limpeza geral de obras | m² | 261 | 1 | 261
|  |  | SUB-TOTAL - 06 |  |  |  | 4091.57
TOTAL GERAL | [6 empty] | 72918.07

## Memorial de Cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playground
Local: Baixo Sossego, Itarana, Espírito Santo. | [5 empty] | Itarana, 13 de março de 2020
ORÇAMENTISTAS: Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | TOTAL | UNIDADE
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMI
| Prefeitura Municipal de Itarana |  | 4 |  | 2 | 8 |  | 8
| QUANTIDADE | [6 empty] | 8 | m²
1.2 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)
|  |  | 50.63 |  |  |  |  | 50.63
| QUANTIDADE | [6 empty] | 50.63 | m
1.3 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.
|  | 2 | [5 empty] | 2
| QUANTIDADE | [6 empty] | 2 | mês
1.4 | Capina e limpeza manual do terreno
| Área do playground |  |  |  |  | 203.7 |  | 203.7
| Área da calçada |  |  |  |  | 57.3 |  | 57.3
| QUANTIDADE | [6 empty] | 261 | m²
2.0 | CERCAMENTO
2.1 | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. Portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo
| Cercamento do playground |  | 40.37 |  | 1 | 40.37 |  | 40.37
| QUANTIDADE | [6 empty] | 40.37 | m²
3.0 | REVESTIMENTOS DE PISOS
3.1 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura
| Área do playground |  |  |  |  | 203.7 |  | 203.7
| Área da calçada |  |  |  |  | 57.3 |  | 57.3
| QUANTIDADE | [6 empty] | 261 | m²
3.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
| Área do playground (203,70 m) - área dos canteiros (1,28 m) |  |  |  | 0.05 | 202.42 |  | 10.12
| Ladrilho hidráulico |  |  |  | 0.05 | 7.19 |  | 0.35
| Rampa |  |  |  | 0.05 | 7.35 |  | 0.36
| QUANTIDADE | [6 empty] | 10.83 | m³
3.3 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm
| Calçada |  |  |  |  | 39.17 |  | 39.17
| QUANTIDADE | [6 empty] | 39.17 | m²
3.4 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
| Calçada |  | 31.85 |  |  |  |  | 31.85
| Piso emborrachado |  | 72.2 |  |  |  |  | 72.2
| Canteiros |  | 8.32 |  |  |  |  | 8.32
| QUANTIDADE | [6 empty] | 112.37 | m
3.5 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro
| Calçada |  |  |  |  | 7.19 |  | 7.19
| QUANTIDADE | [6 empty] | 7.19 | m²
3.6 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)
| Ladrilho Hiadráulico |  | 38.13 |  | 0.1 | 3.81 |  | 3.81
| QUANTIDADE | [6 empty] | 3.81 | m²
3.7 | Fornecimento e instalação de grama sintética para playgrounds, esp. 12 mm, inclusive aplicação com cola de contato
| Playground |  |  |  |  | 138.36 |  | 138.36
| QUANTIDADE | [6 empty] | 138.36 | m²
3.8 | Fornecimento e instalação de piso emborrachado para playgrounds, esp. 40 mm, inclusive aplicação com cola poliuretano monocomponente
| Área para o escorregador |  |  |  |  | 12.1 |  | 12.1
| Área para o gira-gira |  |  |  |  | 9 |  | 9
| Área para o balanço |  |  |  |  | 12.3 |  | 12.3
| Área para o cestão |  |  |  |  | 9 |  | 9
| Área para a gangorra |  |  |  |  | 11.47 |  | 11.47
| QUANTIDADE | [6 empty] | 53.87 | m²
4.0 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
4.1 | Fornecimento de 04 luminárias públicas de LED, 150 W, temperatura de cor em 5000 K, 18000 lúmens, IP66 - inclusive suporte para fixação de 4 pétalas
|  | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [6 empty] | 1 | und
5.0 | BRINQUEDOS
5.1 | Fornecimento e instalação de brinquedos de ferro, confeccionados em tubo a vapor e pintura esmalte sintético (escorregador de 2 m de comprimento, balanço de 2 lugares, gira-gira de 8 lugares e gangorra de 3 pranchas) e um cestão de madeira tratada em autoclave, conforme projeto.
| Brinquedos playground | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [6 empty] | 1 | und
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | Fornecimento e instalação de lixeira papeleira de plástico, 50 L
| Lixeiras | 2 | [5 empty] | 2
| QUANTIDADE | [6 empty] | 2 | und
6.2 | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45 cm, espessura de 7 cm e altura de 45 cm
|  | 6 | 1.5 |  |  |  |  | 9
| QUANTIDADE | [6 empty] | 9 | m
6.3 | Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14x10 cm, fundido no local.
| Muro existente da creche |  | 20.37 |  |  |  |  | 20.37
| QUANTIDADE | [6 empty] | 20.37 | m
6.4 | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos
| Muro existente da creche |  | 20.37 |  | 1.95 | 39.72 |  | 39.72
| Bancos de concreto | 6 |  |  |  | 1.42 |  | 8.52
| QUANTIDADE | [6 empty] | 48.24 | m²
6.5 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,20 m
| Árvores existentes | 2 | [5 empty] | 2
| QUANTIDADE | [6 empty] | 2 | und
6.6 | Limpeza geral de obras
| Área do playground |  |  |  |  | 203.7 |  | 203.7
| Área da calçada |  |  |  |  | 57.3 |  | 57.3
| QUANTIDADE | [6 empty] | 261 | m²

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playground
LOCAL: Baixo Sossego, Itarana, Espírito Santo. |  |  | Itarana, 13 de março de 2020
ORÇAMENTISTAS: Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | MÊS
|  |  |  | 1 | 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 10465.56 | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 10465.56
2 | CERCAMENTO | Físico (%) | 6232.72 | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 6232.72
3 | REVESTIMENTOS DE PISOS | Físico (%) | 39765.77 | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 19882.885 | 19882.885
4 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | Físico (%) | 3763.23 |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  |  | 3763.23
5 | BRINQUEDOS | Físico (%) | 8599.22 |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  |  | 8599.22
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico (%) | 4091.57 |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  |  | 4091.57
Total Parcial (%) |  |  | 72918.07 | 50.17% | 49.83%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 50.17% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 36581.165 | 36336.905
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 36581.165 | 72918.07

## COTAÇÃO
COTAÇÕES DE MATERIAIS
ORÇAMENTISTA: CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
SERVIÇO: Grama sintética decorativa para playgorunds, 12 mm, fibrilada.
COTAÇÃO 01 |  |  |  |  | Unid.: m²
Empresa 1 | Divpiso Distribuidora - Vitória/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 3022-0050 | m² | 1 | 37.95 | 37.95
Total (A): |  |  |  |  | 37.95
Empresa 2 | Sempre Verde Gardem Center - Vitória/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 3203-8500 | m² | 1 | 45 | 45
Total (B): |  |  |  |  | 45
Empresa 3 | Toque Final Paisagismo e Grama Sintética - Serra/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 99991-8124 | m² | 1 | 37 | 37
Total (C): |  |  |  |  | 37
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 39.9833
SERVIÇO: Gangorra de ferro, com 03 pranchas, confeccionada em tubo a vapor e pintura esmalte sintético
COTAÇÃO 02 |  |  |  |  | Unid.: und
Empresa 1 | Mega Playgrounds - São Paulo/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (11) 7267-3766 | und | 1 | 1699 | 1699
Total (A): |  |  |  |  | 1699
Empresa 2 | Concreplay - Mogi das Cruzes/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (11) 97760-7405 | und | 1 | 930 | 930
Total (B): |  |  |  |  | 930
Empresa 3 | Vilu Brinquedos - Ribeirão Preto/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (16) 99385-8982 | und | 1 | 1463 | 1463
Total (C): |  |  |  |  | 1463
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 1364
SERVIÇO: Escorregador de ferro, com 2 m de comprimentro e altura, confeccionado em tubo a vapor e pintura esmalte sintético
COTAÇÃO 03 |  |  |  |  | Unid.: und
Empresa 1 | Mega Playgrounds - São Paulo/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (11) 7267-3766 | und | 1 | 1594 | 1594
Total (A): |  |  |  |  | 1594
Empresa 2 | Concreplay - Mogi das Cruzes/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (11) 97760-7405 | und | 1 | 970 | 970
Total (B): |  |  |  |  | 970
Empresa 3 | Vilu Brinquedos - Ribeirão Preto/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (16) 99385-8982 | und | 1 | 1083 | 1083
Total (C): |  |  |  |  | 1083
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 1215.6667
SERVIÇO: Balanço de ferro, com 2 lugares, confecionado em tubo a vapor e pintura esmalte sintético
COTAÇÃO 04 |  |  |  |  | Unid.: und
Empresa 1 | Metaltech | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (19) 3473-3439 | und | 1 | 921 | 921
Total (A): |  |  |  |  | 921
Empresa 2 | Concreplay - Mogi das Cruzes/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (11) 97760-7405 | und | 1 | 1070 | 1070
Total (B): |  |  |  |  | 1070
Empresa 3 | Vilu Brinquedos - Ribeirão Preto/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (16) 99385-8982 | und | 1 | 1616 | 1616
Total (C): |  |  |  |  | 1616
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 1202.3333
SERVIÇO: Gira-Gira (carrocel) de ferro, com 8 lugares, confecionado em tubo a vapor e pintura esmalte sintético
COTAÇÃO 05 |  |  |  |  | Unid.: und
Empresa 1 | Best Play - São Paulo/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (11) 2604-5322 / (11) 2601-5657 | und | 1 | 999 | 999
Total (A): |  |  |  |  | 999
Empresa 2 | Concreplay - Mogi das Cruzes/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (11) 97760-7405 | und | 1 | 990 | 990
Total (B): |  |  |  |  | 990
Empresa 3 | Vilu Brinquedos - Ribeirão Preto/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (16) 99385-8982 | und | 1 | 933 | 933
Total (C): |  |  |  |  | 933
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 974
SERVIÇO: Cestão com escada de madeira e escalada de corda, 2,80x1,50 m, madeira com acabamento em Stain Triplo Filtro Solar.
COTAÇÃO 06 |  |  |  |  | Unid.: und
Empresa 1 | Kaska Playgrounds e Madeiras ecológicas - Campos do Jorão/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (12) 98149-6772 | und | 1 | 1980 | 1980
Total (A): |  |  |  |  | 1980
Empresa 2 | Play Verde - Petrópolis/RJ | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (24) 2222-4685 | und | 1 | 2100 | 2100
Total (B): |  |  |  |  | 2100
Empresa 3 | Animamix Brinquedos - Piracicaba/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (19) 99921-5956 | und | 1 | 1795 | 1795
Total (C): |  |  |  |  | 1795
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 1958.3333
SERVIÇO: Lixeira papeleira de 50 L, com poste, fabricada em PEAD ou PP, rResistente ao impacto e aos raios UV.
COTAÇÃO 07 |  |  |  |  | Unid.: und
Empresa 1 | Intec Plásticos - São Paulo/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (11) 99652-1644 | und | 1 | 167.2 | 167.2
Total (A): |  |  |  |  | 167.2
Empresa 2 | R&A VirtUau - São Paulo/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (11) 96632-0702 / (11) 2639-5000 | und | 1 | 110 | 110
Total (B) |  |  |  |  | 110
Empresa 3 | TNA Plast - Atibaia/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (11) 3197-8810 | und | 1 | 168.7 | 168.7
Total (C): |  |  |  |  | 168.7
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 148.6333
SERVIÇO: Piso emborrachado drenante, composto por grânulos de pneus, 40 mm de espessura e placas de 100x100 cm.
COTAÇÃO 08 |  |  |  |  | Unid.: m²
Empresa 1 | Krenke Brinquedos Pedagógicos Guaramirim/SC | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (47) 3373-0893 ou (47) 98803-3068 | m² | 1 | 230 | 230
Total (A): |  |  |  |  | 230
Empresa 4 | Prime Representações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 3341-4156 ou (27) 99942-8399 | m² | 1 | 180.71 | 180.71
Total (B): |  |  |  |  | 180.71
Empresa 5 | Belgrano Comércios e Serviços LTDA - Vitória/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 3227-6454 ou (27) 3325-9550 | m² | 1 | 179 | 179
Total (C): |  |  |  |  | 179
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 196.57
SERVIÇO: Luminárias de LED, com 150 W e montagem em SMD, IP66, 18000 lúmens, temperatura de cor em 5000 K
COTAÇÃO 09 |  |  |  |  | Unid.: und
Empresa 1 | Rlux Iluminação LTDA - Paulínia/SP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (19) 2139-7145 | und | 1 | 770.18 | 770.18
Total (A): |  |  |  |  | 770.18
Empresa 4 | Fraven Material Elétrico - Vitória/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 99876-8009 / (27) 2125-0800 | und | 1 | 577 | 577
Total (B): |  |  |  |  | 577
Empresa 5 | Eletromil Materiais Elétricos - Vitória/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 3357-1000 / (27) 99298-3455 | und | 1 | 717 | 717
Total (C): |  |  |  |  | 717
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 688.06
SERVIÇO: Suporte para fixação de 4 pétalas, diâmetro externo de 48,3 mm a 60,3 mm.
COTAÇÃO 10 |  |  |  |  | Unid.: und
Empresa 1 | PE Comércio de Iluminação LTDA - Serra/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 99890-3354 | und | 1 | 280 | 280
Total (A): |  |  |  |  | 280
Empresa 4 | Fraven Material Elétrico - Vitória/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 99876-8009 / (27) 2125-0800 | und | 1 | 176.9 | 176.9
Total (B): |  |  |  |  | 176.9
Empresa 5 | Eletromil Materiais Elétricos - Vitória/ES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
| (27) 3357-1000 / (27) 99298-3455 | und | 1 | 224.46 | 224.46
Total (C): |  |  |  |  | 224.46
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 |  |  |  |  | 227.12

## Composição
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playground |  |  |  | Itarana, 13 de março de 2020
LOCAL: Baixo Sossego,Itarana, Espírito Santo
ORÇAMENTISTAS: Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
Fornecimento e instalação de grama sintética para playgrounds, esp. 12 mm, inclusive aplicação com cola de contato |  |  |  | COMPOSIÇÃO 01 |  | m²
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-total
Jardineiro | h | 25964 | 0.15 | 14.34 | - | 2.15
Servente | h | 6111 | 0.15 | 9.24 | - | 1.38
Total: | [5 empty] | 3.53
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-total
Grama sintética para playgrounds, 12 mm, com acabamento em polietileno | m² | Cotação 01 | 1 | 39.98 | - | 39.98
Adesivo acrílico/cola de contato | kg | 4791 | 0.15 | 25.6 | - | 3.84
Total: | [5 empty] | 43.82
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Preços retirados da tabela de insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.
Mão de obra (A) |  | 3.53
Materiais (B) |  | 43.82
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 3.53
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 3.53
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 47.35
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 12.4578
Custo Unitário (adotado) | 59.8078
Fornecimento e instalação de piso emborrachado para playgrounds, esp. 40 mm, inclusive aplicação com cola poliuretano monocomponente |  |  |  | COMPOSIÇÃO 02 |  | m²
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-total
Pedreiro | h | 4750 | 2 | 14.82 | - | 29.64
Auxiliar de Pedreiro | h | 6127 | 1.5 | 9.23 | - | 13.84
Total: | [5 empty] | 43.48
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-total
Piso emborrachado para playground, com placa de 100x100 cm e 40 mm de espessura | m² | Cotação 08 | 1 | 196.57 | - | 196.57
Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas | ml | 142 | 89.08 | 0.095 | - | 8.46 | densidade da cola pu = 1,20g/ml -> 320ml = R$ 29,38
Total: | [5 empty] | 205.03
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Preços retirados da tabela de insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.
Mão de obra (A) |  | 43.48
Materiais (B) |  | 205.03
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 43.48
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 43.48
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 248.51
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 65.383
Custo Unitário (adotado) | 313.893
Fornecimento e instalação de brinquedos de ferro, confeccionados em tubo a vapor e pintura esmalte sintético (escorregador de 2 m de comprimento, balanço de 2 lugares, gira-gira de 8 lugares e gangorra de 3 pranchas) e um cestão de madeira tratada em autoclave, conforme projeto. |  |  |  | COMPOSIÇÃO 03 |  | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-total
Auxiliar de serviços gerais | h | 6121 | 1.5 | 9.94 | - | 14.91
Montador de estruturas metálicas | h | 25957 | 1.5 | 16.58 | - | 24.87
Total: | [5 empty] | 39.78
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-total | Instalação = diametro de 15 cm x altura de 40 cm = 0,007
Balanço em Ferro, com 2 lugares, confeccção em tubo vapor e pintura esmalte sintético | und | Cotação 04 | 1 | 1202.33 | - | 1202.33 | 0.028 | 4 pernas
Escalada de madeira com teia (cestão), contendo 01 (uma) escada de corda (aranha) e, do lado oposto, 01 (uma) escada de toras de eucalipto. | und | Cotação 06 | 1 | 1958.33 | - | 1958.33 | 0.028 | 4 pernas
Gangorra com 03 pranchas, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético | und | Cotação 02 | 1 | 1364 | - | 1364 | 0.028 | 4 pernas
Gira-gira de 8 lugares, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético | und | Cotação 05 | 1 | 974 | - | 974 | 0.007 | 1 perna
Escorregador de 2 m de comprimento, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético | und | Cotação 03 | 1 | 1215.67 | - | 1215.67 | 0.028 | 4 pernas
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 030101 | 0.119 | 36.66 | - | 4.36 | 0.119
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 040233 | 0.119 | 416.51 | - | 49.56 | 0.119
Total: | [5 empty] | 6768.25
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Preços da Mão de Obra retirados da tabela de insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI e os itens 040233 e 030101, retirados da tabela de custos do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES,
Mão de obra (A) |  | 39.78
Materiais (B) |  | 6768.25
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 39.78
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 39.78
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 6808.03
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 1791.1927
Custo Unitário (adotado) | 8599.2227
Fornecimento e instalação de lixeira papeleira de plástico, 50 L |  |  |  | COMPOSIÇÃO 04 |  | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-total
Pedreiro | h | 4750 | 0.5 | 14.82 | - | 7.41
Auxiliar de pedreiro | h | 6127 | 0.2 | 9.23 | - | 1.84
Total: | [5 empty] | 9.25
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-total
Lixeira papeleira 50L c/ poste | und | Cotação | 1 | 148.63 | - | 148.63
Total: | [5 empty] | 148.63
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Preços da Mão de Obra retirados da tabela de insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.
Mão de obra (A) |  | 9.25
Materiais (B) |  | 148.63
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 9.25
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 9.25
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 157.88
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 41.5382
Custo Unitário (adotado) | 199.4182
Fornecimento de 04 luminárias públicas de LED, 150 W, temperatura de cor em 5000 K, 18000 lúmens, IP66 - inclusive suporte para fixação de 4 pétalas |  |  |  | COMPOSIÇÃO 05 |  | und
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Sub-total
Luminária pública de LED, 150 W, 5000K, IP66 | und | Cotação 09 | 4 | 688.06 | - | 2752.24
Suporte para fixação de 4 pétalas | und | Cotação 10 | 1 | 227.12 | - | 227.12
Total: | [5 empty] | 2979.36
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Preços retirados das tabelas de insumos e composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.
Mão de obra (A) |  | 0
Materiais (B) |  | 2979.36
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 0
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 0
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 2979.36
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.31% | 783.8696
Custo Unitário (adotado) | 3763.2296

## Detalhamento do BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Itarana
OBRA: | Construção de área recreativa para crianças
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 0.4 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.42 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.63 | %
| Lucro - L | 4 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 26.31% |  | Atende
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Engenheira | Catarina Demoner Diniz
CREA: | ES-043213/D
Responsável Tomador
Nome | Ademar Schneider
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B8: Escolha
Note on B12: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C16: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C17: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C19: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C21: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C25: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C30: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C31: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.