## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: Reconstrução de ponte |  |  | Itarana, 05 de julho de 2021
LOCAL: Ponte sobre o Rio Jatibocas, Itarana/ES |  |  | SINAPI / SICRO / IOPES / DER-ES
ORÇAMENTISTAS: Eng.ª Civil THAINÁ FARDIN DAMASCENA - CREA: ES-0049597/D |  |  | Janeiro de 2021 - C/ Desonareção; BDI: 26,51%;
Encargos Sociais: 86,74%(hora) 49,11%(mês)
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 3.981% | 15107.64
02 | DEMOLIÇÃO | 0.6254% | 2373.01
03 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.338% | 5076.94
04 | ESTAQUEAMENTO | 39.77% | 150911.46
05 | BLOCOS, ALAS E CABECEIRAS | 16.34% | 62011.8
06 | TABULEIRO E GUARDA RODAS | 4.931% | 18712.17
07 | PERFIS METÁLICOS, APARELHO DE APOIO E GUARDA-CORPO | 22.05% | 83668.8
08 | PINTURA E PLACA DE SINALIZAÇÃO | 1.348% | 5114.14
09 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 9.613% | 36478.15
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 379454.11
| ÁREA PROJETADA (M²) | 60.816
| CUSTO POR M² | 6239.3796
______________________________________________
Eng.ª Civil Thainá Fardin Damascena
CREA: ES-0049597/D

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Itarana, 05 de julho de 2021
OBRA: Reconstrução de ponte |  |  |  |  | BDI: | 26.51% | Ref. De Preços: | SINAPI / SICRO / IOPES / DER-ES
LOCAL: Ponte sobre o Rio Jatibocas, Itarana/ES |  |  |  |  | Data-Base: | 2021-01-01 | C/ Desoneração
ORÇAMENTISTA: Eng.ª Civil THAINÁ FARDIN DAMASCENA - CREA: ES-0049597/D |  |  |  |  | Encargos sociais: 86,74% (hora) 49,11% (mês)
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL COM BDI
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | COMPOSIÇÃO 01 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 5.46 | 335.39 | 424.3 | 2316.68
01.02 | 20355 | IOPES | ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN., REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO | mês | 3 | 704.25 | 890.95 | 2672.85
01.03 | 20356 | IOPES | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. | mês | 3 | 472.33 | 597.54 | 1792.62
01.04 | COMPOSIÇÃO 08 |  | MOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA | und | 2 | 366.67 | 463.87 | 927.74
01.05 | COMPOSIÇÃO 09 |  | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA | und | 2 | 366.67 | 463.87 | 927.74
01.06 | 41503 | DER-ES | REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTR.E QDG | m | 10 | 401.76 | 508.27 | 5082.7
01.07 | 88504 | SINAPI | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | und | 1 | 648.73 | 820.71 | 820.71
01.08 | COMPOSIÇÃO 03 |  | RAMAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 20 | 22.39 | 28.33 | 566.6
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  |  | 15107.64
02 |  |  | DEMOLIÇÃO
02.01 | 40375 | DER-ES | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO | m³ | 4.64 | 124.68 | 157.73 | 731.87
02.02 | 41036 | DER-ES | REMOÇÃO DE SUPERESTRUTURA DE PONTES COM AUXÍLIO DE GUINDASTE PARA 40 TONELADAS | T | 14.03 | 75.16 | 95.08 | 1333.97
02.03 | COMPOSIÇÃO 07 |  | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA | m³ | 4.64 | 52.33 | 66.2 | 307.17
|  |  | SUB-TOTAL - 02 |  |  |  |  | 2373.01
03 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
03.01 | 101234 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020 | m³ | 118.05 | 10.21 | 12.92 | 1525.21
03.02 | 93360 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 42.62 | 16.49 | 20.86 | 889.05
03.03 | 94304 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 75.43 | 27.9 | 35.3 | 2662.68
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  |  | 5076.94
04 |  |  | ESTAQUEAMENTO
04.01 | 100930 | SINAPI | ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020 | m | 352 | 300.24 | 379.83 | 133700.16
04.02 | 100934 | SINAPI | ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020 | m | 32 | 369.35 | 467.26 | 14952.32
04.03 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM. AF_11/2016 | und | 16 | 14.21 | 17.98 | 287.68
04.04 | 41544 | DER-ES | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS | h | 5 | 311.64 | 394.26 | 1971.3
|  |  | SUB-TOTAL - 04 |  |  |  |  | 150911.46
05 |  |  | BLOCOS, ALAS E CABECEIRAS
05.01 | 96537 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 93 | 145.71 | 184.34 | 17143.62
05.02 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 1.68 | 433.93 | 548.96 | 922.25
05.03 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 25.57 | 450.02 | 569.32 | 14557.51
05.04 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 163.14 | 12.91 | 16.33 | 2664.08
05.05 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 1596.65 | 9.62 | 12.17 | 19431.23
05.06 | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 637.51 | 9.04 | 11.44 | 7293.11
|  |  | SUB-TOTAL - 05 |  |  |  |  | 62011.8
06 |  |  | TABULEIRO E GUARDA RODAS
06.01 | 92508 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 59.38 | 67.12 | 84.91 | 5041.96
06.02 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 6.74 | 415.01 | 525.03 | 3538.7
06.03 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 57.51 | 11.75 | 14.86 | 854.6
06.04 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 67.94 | 10.86 | 13.74 | 933.5
06.05 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 385.01 | 9.82 | 12.42 | 4781.82
06.06 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 12.47 | 12.92 | 16.35 | 203.88
06.07 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 15.8 | 11.56 | 14.62 | 231
06.08 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 38.52 | 8.77 | 11.09 | 427.19
06.09 | 89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | m | 6 | 25.86 | 32.72 | 196.32
06.10 | COMPOSIÇÃO 04 |  | TRELIÇA NERVURADA TRÊS BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 230.71 | 8.58 | 10.85 | 2503.2
|  |  | SUB-TOTAL - 06 |  |  |  |  | 18712.17
07 |  |  | PERFIS METÁLICOS, APARELHO DE APOIO E GUARDA-CORPO
07.01 | COMPOSIÇÃO 02 |  | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO | m | 20 | 517.41 | 654.58 | 13091.6
07.02 | COMPOSIÇÃO 05 |  | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | dm³ | 5.75 | 85.65 | 108.36 | 623.07
07.03 | 100764 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM COMEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | kg | 3158.2 | 17.51 | 22.15 | 69954.13
|  |  | SUB-TOTAL - 07 |  |  |  |  | 83668.8
08 |  |  | PINTURA E PLACA DE SINALIZAÇÃO
08.01 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 89.87 | 18.21 | 23.04 | 2070.6
08.02 | 100749 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 89.87 | 18.12 | 22.92 | 2059.82
08.03 | 40938 | DER-ES | SINALIZAÇÃO COM CHAPA EM ALUMÍNIO REVESTIDA EM PELÍCULA | m² | 1.3 | 598.14 | 756.71 | 983.72
|  |  | SUB-TOTAL - 08 |  |  |  |  | 5114.14
09 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
09.01 | COMPOSIÇÃO 06 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 1 | 28834.2 | 36478.15 | 36478.15
|  |  | SUB-TOTAL - 09 |  |  |  |  | 36478.15
TOTAL GERAL | [7 empty] | 379454.11
Note on G14: Thainá Fardin Damascena: Valor de referência: Junho de 2020: R$372,33 (SEM BDI). Atualizando pelo INCC. R= ((I-Io)/Io)*P; neste caso: Io: 790,331 (Junho de 2020); I: 852,809 (Janeiro de 2021 - Data base da planilha orçamentária); Logo, teremos um reajuste de 7,91% no valor inicial, o que nos dá um valor reajustado de R$401,76. *Valores detalhados na aba "Reajuste".
Note on G20: Thainá Fardin Damascena: Valor de referência: Junho de 2020: R$115,55 (SEM BDI). Atualizando pelo INCC. R= ((I-Io)/Io)*P; neste caso: Io: 790,331 (Junho de 2020); I: 852,809 (Janeiro de 2021 - Data base da planilha orçamentária); Logo, teremos um reajuste de 7,91% no valor inicial, o que nos dá um valor reajustado de R$124,68. *Valores detalhados na aba "Reajuste".
Note on G21: Thainá Fardin Damascena: Valor de referência: Junho de 2020: R$69,66 (SEM BDI). Atualizando pelo INCC. R= ((I-Io)/Io)*P; neste caso: Io: 790,331 (Junho de 2020); I: 852,809 (Janeiro de 2021 - Data base da planilha orçamentária); Logo, teremos um reajuste de 7,91% no valor inicial, o que nos dá um valor reajustado de R$75,17 *Valores detalhados na aba "Reajuste".
Note on G35: Thainá Fardin Damascena: Valor de referência: Junho de 2020: R$288,81 (SEM BDI). Atualizando pelo INCC. R= ((I-Io)/Io)*P; neste caso: Io: 790,331 (Junho de 2020); I: 852,809 (Janeiro de 2021 - Data base da planilha orçamentária); Logo, teremos um reajuste de 7,91% no valor inicial, o que nos dá um valor reajustado de R$311,64. *Valores detalhados na aba "Reajuste".
Note on D50: Thainá Fardin Damascena: Composição engloba aço CA-60 de 7,0mm
Note on G57: Thainá Fardin Damascena: Valor de referência: Outubro de 2020: R$ 8,34 (SEM BDI). Atualizando pelo INCC. R= ((I-Io)/Io)*P; neste caso: Io: 828,778 (Outubro de 2020 - última data-base do DNIT); I: 852,809 (Janeiro de 2021 - Data base da planilha orçamentária); Logo, teremos um reajuste de 2,90% no valor inicial, o que nos dá um valor reajustado de R$ 8,58. *Valores detalhados na aba "Reajuste".
Note on G62: Thainá Fardin Damascena: Valor de referência: Outubro de 2020: R$ 83,24 (SEM BDI). Atualizando pelo INCC. R= ((I-Io)/Io)*P; neste caso: Io: 828,778 (Outubro de 2020 - última data-base do DNIT); I: 852,809 (Janeiro de 2021 - Data base da planilha orçamentária); Logo, teremos um reajuste de 2,90% no valor inicial, o que nos dá um valor reajustado de R$ 85,65. *Valores detalhados na aba "Reajuste".
Note on G69: Thainá Fardin Damascena: Valor de referência: Novembro de 2019: R$554,32 (SEM BDI). Atualizando pelo INCC. R= ((I-Io)/Io)*P; neste caso: Io: 790,331 (Junho de 2020); I: 852,809 (Janeiro de 2021 - Data base da planilha orçamentária); Logo, teremos um reajuste de 7,91% no valor inicial, o que nos dá um valor reajustado de R$ 598,14. *Valores detalhados na aba "Reajuste".

## Memorial de Cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: Reconstrução de ponte | [10 empty] | Itarana, 05 de julho de 2021
LOCAL: Ponte sobre o Rio Jatibocas, Itarana/ES
ORÇAMENTISTA: Eng.ª Civil THAINÁ FARDIN DAMASCENA - CREA: ES-0049597/D
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA |  | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALT. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | MASSA LINEAR (kg/m) | PESO (kg) | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL | FINAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
| Placa padrão Caixa (8Y x 4Y, Y=0,375) |  |  |  |  | 3 | 1.5 |  | 4.5 |  |  |  | 4.5
| Placa informativa da licença ambiental |  |  |  |  | 1.2 | 0.8 |  | 0.96 |  |  |  | 0.96
| QUANTIDADE | [11 empty] | 5.46 | m²
01.02 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN., REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO
| Previsão de duração da obra |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
| QUANTIDADE | [11 empty] | 3 | mês
01.03 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.
| Previsão de duração da obra |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
| QUANTIDADE | [11 empty] | 3 | mês
01.04 | MOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA
| Unidade |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
| QUANTIDADE | [11 empty] | 2 | und
01.05 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA
| Unidade |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
| QUANTIDADE | [11 empty] | 2 | und
01.06 | REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTR.E QDG
| Distância aproximada até o poste de energia |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10
| QUANTIDADE | [11 empty] | 10 | m
01.07 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS
| Reservatório d'água |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [11 empty] | 1 | und
01.08 | RAMAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO
| Distribuição de água |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20
| QUANTIDADE | [11 empty] | 20 | m
02 | DEMOLIÇÃO
02.01 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO
| Demolição das cabeceiras |  |  |  | 4 | 2.3 | 0.28 | 1.8 |  | 4.64 |  |  | 4.64
| QUANTIDADE | [11 empty] | 4.64 | m³
02.02 | REMOÇÃO DE SUPERESTRUTURA DE PONTES COM AUXÍLIO DE GUINDASTE PARA 40 TONELADAS
| Tabuleiro de concreto (peso específio do concreto = 2,4 T/m³) |  |  |  |  | 5.4 | 3.6 | 0.28 |  | 5.44 |  | 13.06 | 13.06
| Vigas metálicas (perfil W410x60) |  |  |  | 3 | 5.4 |  |  |  |  | 60 | 0.97 | 0.97
| QUANTIDADE | [11 empty] | 14.03 | T
02.03 | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA
| Volume do material demolido | [8 empty] | 4.64 |  |  | 4.64
| QUANTIDADE | [11 empty] | 4.64 | m³
03 | MOVIMENTO DE TERRA
03.01 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020
| Volume de corte | [8 empty] | 60.31 |  |  | 60.31
| Volume da área de empréstimo | [8 empty] | 57.74 |  |  | 57.74
| QUANTIDADE | [11 empty] | 118.05 | m³
03.02 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
| Volume de reaterro entre as alas | [8 empty] | 42.62 |  |  | 42.62
| QUANTIDADE | [11 empty] | 42.62 | m³
03.03 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
| Volume de aterro na via de acesso a ponte | [8 empty] | 75.43 |  |  | 75.43
| QUANTIDADE | [11 empty] | 75.43 | m³
04 | ESTACAS
04.01 | ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020
| Estacas em solo |  |  |  | 16 | 22 | [6 empty] | 352
| QUANTIDADE | [11 empty] | 352 | m
04.02 | ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020
| Estacas em rocha |  |  |  | 16 | 2 | [6 empty] | 32
| QUANTIDADE | [11 empty] | 32 | m
04.03 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM. AF_11/2016
| Total de estacas |  |  |  | 16 | [7 empty] | 16
| QUANTIDADE | [11 empty] | 16 | und
04.04 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS
| Considerando Vitória/ES como o local mais próximo (130km até Itarana/ES): Valor multiplicado por 2 para considerar a viagem de desmobilização do equipamento. |  |  | Ida e Volta | Distância (km) | Vel. Média (km/h) | Tempo de viagem (hrs)
| Tempo médio para mobilização |  |  | SIM | 130 | 52 | 2.5 | [5 empty] | 5
| QUANTIDADE | [11 empty] | 5 | h
05 | BLOCOS, ALAS E CABEÇEIRAS
05.01 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
| Área de fôrma dos blocos (informado em projeto - Prancha 04) | [7 empty] | 24.8
| Área de fôrma das alas (informado em projeto - Prancha 04) | [7 empty] | 30
| Área de fôrma das cabeceiras (informado em projeto - Prancha 04) | [7 empty] | 38.2
| QUANTIDADE | [11 empty] | 93 | m²
05.02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
| Volume de lastro sob os blocos, com altura de 10cm |  |  |  | 2 | 4.2 | 2 | 0.1 |  | 0.84 |  |  | 1.68
| QUANTIDADE | [11 empty] | 1.68 | m³
05.03 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
| Volume de concreto dos blocos (informado em projeto - Prancha 04) | [8 empty] | 16.8
| Volume de concreto das alas (informado em projeto - Prancha 04) | [8 empty] | 2.53
| Volume de concreto das cabceiras (informado em projeto - Prancha 04) | [8 empty] | 6.24
| QUANTIDADE | [11 empty] | 25.57 | m³
05.04 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
| Quantitativo de aço CA-50 de 8,0mm para armação dos blocos, alas e cabeceiras (informado em projeto - Prancha 05) | [10 empty] | 163.14 | 163.14
| QUANTIDADE | [11 empty] | 163.14 | kg
05.05 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017
| Quantitativo de aço CA-50 de 12,5mm para armação dos blocos, alas e cabeceiras (informado em projeto - Prancha 05) | [10 empty] | 1596.65 | 1596.65
| QUANTIDADE | [11 empty] | 1596.65 | kg
05.06 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
| Quantitativo de aço CA-50 de 16,0mm para armação dos blocos, alas e cabeceiras (informado em projeto - Prancha 05) | [10 empty] | 637.51 | 637.51
| QUANTIDADE | [11 empty] | 637.51 | kg
06 | TABULEIRO E GUARDA RODAS
06.01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
| Formas placa 01 - P1 |  |  |  | 7 | 4.2 | 1.25 | 0.075 | 6.4425 |  |  |  | 45.0975
| Formas placa 02 - P2 |  |  |  | 1 | 4.2 | 0.85 | 0.075 | 4.5825 |  |  |  | 4.5825
| Formas viga do guarda-corpo e fechamento da laje | [7 empty] | 9.7 |  |  |  | 9.7
| QUANTIDADE | [11 empty] | 59.38 | m²
06.02 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017
| Volume de concreto da placa pré-moldada Tipo 01 (Informado em projeto - Prancha 03) |  |  |  |  | 3.92 | 1.25 | 0.075 |  | 0.3675 |  |  | 0.3675
| Volume de concreto da placa pré-moldada Tipo 02 (Informado em projeto - Prancha 03) |  |  |  |  | 3.92 | 0.85 | 0.075 |  | 0.2499 |  |  | 0.2499
| Volume de concreto da capa (pista de rolamento) (Informado em projeto - Prancha 03) |  |  |  |  | 9.6 | 4.2 | 0.135 |  | 5.4432 |  |  | 5.4432
| Volume de concreto da viga do guarda-corpo (Informado em projeto - Prancha 03) |  |  |  | 2 | 9.6 | 0.15 | 0.235 |  | 0.6768 |  |  | 0.6768
| QUANTIDADE | [11 empty] | 6.74 | m³
06.03 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| Quantitativo de aço CA-60 de 7,0mm para armação das placas pré-moldadas (Informado em projeto - Prancha 03) | [10 empty] | 57.51 | 57.51
| QUANTIDADE | [11 empty] | 57.51 | kg
06.04 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| Quantitativo de aço CA-50 de 8,0mm para armação da laje da pista de rolamento (Informado em projeto - Prancha 02) | [10 empty] | 67.94 | 67.94
| QUANTIDADE | [11 empty] | 67.94 | kg
06.05 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| Quantitativo de aço CA-50 de 10,0mm para armação da laje da pista de rolamento (Informado em projeto - Prancha 02) | [10 empty] | 129.57 | 129.57
| Quantitativo de aço CA-50 de 10,0mm para armação das placas pré-moldadas (Informado em projeto - Prancha 03) | [10 empty] | 255.44 | 255.44
| QUANTIDADE | [11 empty] | 385.01 | kg
06.06 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| Quantitativo de aço CA-60 de 5,0mm para armação da viga do guarda-corpo (Informado em projeto - Prancha 03) | [10 empty] | 12.47 | 12.47
| QUANTIDADE | [11 empty] | 12.47 | kg
06.07 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| Quantitativo de aço CA-50 de 8,0mm para armação da viga do guarda-corpo (Informado em projeto - Prancha 03) | [10 empty] | 15.8 | 15.8
| QUANTIDADE | [11 empty] | 15.8 | kg
06.08 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| Quantitativo de aço CA-50 de 12,5mm para armação da viga do guarda-corpo (Informado em projeto - Prancha 03) | [10 empty] | 38.52 | 38.52
| QUANTIDADE | [11 empty] | 38.52 | kg
06.09 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
| Foram considerados 5 drenos de 60 cm de comprimento em cada lado do tabuleiro |  |  |  | 10 | 0.6 | [6 empty] | 6
| QUANTIDADE | [11 empty] | 6 | m
06.10 | TRELIÇA NERVURADA TRÊS BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| Quantitativo indicado em projeto (Prancha 03) | [10 empty] | 230.71 | 230.71
| QUANTIDADE | [11 empty] | 230.71 | kg
07 | PERFIS METÁLICOS, APARELHO DE APOIO E GUARDA-CORPO
07.01 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO
| Comprimento da ponte e cabeceiras (2 lados) |  |  |  | 2 | 10 | [6 empty] | 20
| QUANTIDADE | [11 empty] | 20 | m
07.02 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| Dimensões do neoprene |  |  |  | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.023 |  | 0.0014375 |  |  | 5.75
| QUANTIDADE | [11 empty] | 5.75 | dm³
07.03 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM COMEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P
| Perfil W 610x140 | [10 empty] | 2800 | 2800
| Perfil W 250x22,3 | [10 empty] | 174 | 174
| Perfil U 152x12,2 | [10 empty] | 107.4 | 107.4
| Enrijecedor de apoio | [10 empty] | 32 | 32
| Chapa de apoio | [10 empty] | 44.8 | 44.8
| QUANTIDADE | [11 empty] | 3158.2 | kg
08 | PINTURA E PLACA DE SINALIZAÇÃO
08.01 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
| Perfil W 610x140 |  |  |  | 2 | 9.6 | 0.6632 | 1.224 | 18.1171 |  |  |  | 36.2342
| Perfil W 250x22,3 |  |  |  | 3 | 4.2 | 0.3964 | 0.508 | 3.7985 |  |  |  | 11.3954
| Guarda-corpo |  |  |  | 2 | 9.6 |  | 1.1 | 42.24 |  |  |  | 42.24
| QUANTIDADE | [11 empty] | 89.87 | m²
08.02 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
| Perfil W 610x140 |  |  |  | 2 | 9.6 | 0.6632 | 1.224 | 18.1171 |  |  |  | 36.2342
| Perfil W 250x22,3 |  |  |  | 3 | 4.2 | 0.3964 | 0.508 | 3.7985 |  |  |  | 11.3954
| Guarda-corpo |  |  |  | 2 | 9.6 |  | 1.1 | 42.24 |  |  |  | 42.24
| QUANTIDADE | [11 empty] | 89.87 | m²
08.03 | SINALIZAÇÃO COM CHAPA EM ALUMÍNIO REVESTIDA EM PELÍCULA
| Placa de indicação da ponte |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.65 |  |  |  | 1.3
| QUANTIDADE | [11 empty] | 1.3 | m²
09 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
09.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| Equipe de administração local |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [11 empty] | 1 | und

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reconstrução de ponte
LOCAL: Ponte sobre o Rio Jatibocas, Itarana/ES |  |  |  |  | Itarana, 05 de julho de 2021
ORÇAMENTISTA: Eng.ª Civil THAINÁ FARDIN DAMASCENA - CREA: ES-0049597/D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | MÊS
|  |  |  | 1 | 2 | 3
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | Físico (%) | 15107.64 | 74.15% | 9.853% | 15.99% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 11202.92 | 1488.49 | 2416.23 | 15107.64 | 0
02 | DEMOLIÇÃO | Físico (%) | 2373.01 | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 2373.01 |  |  | 2373.01 | 0
03 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico (%) | 5076.94 | 30.04% | 0% | 69.96% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 1525.21 |  | 3551.73 | 5076.94 | 0
04 | ESTAQUEAMENTO | Físico (%) | 150911.46 | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 150911.46 |  |  | 150911.46 | 0
05 | BLOCOS, ALAS E CABECEIRAS | Físico (%) | 62011.8 | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  |  | 62011.8 |  | 62011.8 | 0
06 | TABULEIRO E GUARDA RODAS | Físico (%) | 18712.17 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  |  |  | 18712.17 | 18712.17 | 0
07 | PERFIS METÁLICOS, APARELHO DE APOIO E GUARDA-CORPO | Físico (%) | 83668.8 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  |  |  | 83668.8 | 83668.8 | 0
08 | PINTURA E PLACA DE SINALIZAÇÃO | Físico (%) | 5114.14 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  |  |  | 5114.14 | 5114.14 | 0
09 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico (%) | 36478.15 | 48.4% | 18.51% | 33.08% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 17656.7259 | 6753.7477 | 12067.6764 | 36478.15 | 0
Total Parcial (%) |  |  | 379454.11 | 48.4% | 18.51% | 33.08%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 48.4% | 66.92% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 183669.3259 | 70254.0377 | 125530.7464
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 183669.3259 | 253923.3636 | 379454.11

## Composições
Setor de Const. e Conservação - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana
Relatório de Composição do Serviço
Serviço: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | [6 empty] | Composição 01 |  | Unidade: m²
Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Total: | [8 empty] | 0
Mão-de-Obra | Código Padrão | Unid. | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | h | 86.74% | 20.72 |  | 1 |  |  | 20.72
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | h | 86.74% | 14.98 |  | 2 |  |  | 29.96
[8 empty] | Total: | 50.68
Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
[8 empty] | Total: | 0
Custo Horário da Execução: | [7 empty] | 50.68
Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 94962 | m³ | 249.59 | 0.01 |  |  |  | 2.4959
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4417 | m | 6.52 | 1 |  |  |  | 6.52
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4491 | m | 5.92 | 4 |  |  |  | 23.68
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | 4813 | m² | 250 | 1 |  |  |  | 250
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | 5075 | kg | 18.27 | 0.11 |  |  |  | 2.0097
[8 empty] | Total: | 284.7056
Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | Total: | 0
Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | Total: | 0
Custo Direto Total: | [7 empty] | 335.39
BDI 26,51%: | [7 empty] | 88.91
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 424.3
Observação: Coeficientes retirados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, composição 74209/1
Serviço: GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO | [6 empty] | Composição 02 |  | Unidade: m
Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Total: | [8 empty] | 0
Mão-de-Obra | Código Padrão | Unid. | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88251 | h | 86.74% | 16.94 |  | 4.526 |  |  | 76.6704
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88315 | h | 86.74% | 20.82 |  | 5.51 |  |  | 114.7182
[8 empty] | Total: | 191.3886
Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
[8 empty] | Total: | 0
Custo Horário da Execução: | [7 empty] | 191.3886
Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | 1333 | kg | 10.19 | 2.87 |  |  |  | 29.2453
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | 10997 | kg | 21 | 0.065 |  |  |  | 1.365
CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | 13279 | kg | 9.56 | 1.28 |  |  |  | 12.2368
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | 21012 | m | 58.16 | 1.11 |  |  |  | 64.5576
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | 21009 | m | 26.89 | 8.13 |  |  |  | 218.6157
[8 empty] | Total: | 326.0204
Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | Total: | 0
Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | Total: | 0
Custo Direto Total: | [7 empty] | 517.41
BDI 26,51%: | [7 empty] | 137.17
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 654.58
Observação: Coeficientes retirados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, composição 99837.
Serviço: RAMAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | [6 empty] | Composição 03 |  | Unidade: m
Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Total: | [8 empty] | 0
Mão-de-Obra | Código Padrão | Unid. | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | 88267 | hr | 86.74% | 18.8 |  | 0.04 |  |  | 0.75
Servente com encargos complementares | 88316 | hr | 86.74% | 14.98 |  | 0.04 |  |  | 0.59
[8 empty] | Total: | 1.34
Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
[8 empty] | Total: | 0
Custo Horário da Execução: | [7 empty] | 1.34
Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD), PE-80, DE = 20 mm X 2,3 mm de parede, para ligação de água predial (NBR 15561) | 9813 | m | 3.93 | 1 |  |  |  | 3.93
[8 empty] | Total: | 3.93
Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | m³ | 59.26 | 0.18 |  |  |  | 10.66
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 96995 | m³ | 35.93 | 0.18 |  |  |  | 6.46
[8 empty] | Total: | 17.12
Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | Total: | 0
Custo Direto Total: | [7 empty] | 22.39
BDI 26,51%: | [7 empty] | 5.94
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 28.33
Observação: Coeficientes retirados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, baseados na composição 74253/1
Serviço: TRELIÇA NERVURADA TRÊS BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | Composição 04 |  | Unidade: kg
Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Total: | [8 empty] | 0
Mão-de-Obra | Código Padrão | Unid. | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Ajudante | P9801 | hr | 181.5% | 18.6028 |  | 0.04 |  |  | 0.74
Armador | P9805 | hr | 148.7% | 24.6699 |  | 0.04 |  |  | 0.98
[8 empty] | Total: | 1.72
Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
[8 empty] | Total: | 0
Custo Horário da Execução: | [7 empty] | 1.72
Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
TRELIÇA NERVURADA COM 3 BARRAS LONGITUDINAIS E 2 DIAGONAIS SINUSOIDAIS | M1377 | kg | 6.6005 | 1 |  |  |  | 6.6
[8 empty] | Total: | 6.6
Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Tempo fixo Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | t | 22.14 | 0.001 |  |  |  | 0.02214
[8 empty] | Total: | 0.02214
Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | Total: | 0
Custo Direto Total: | [7 empty] | 8.34
BDI 26,51%: | [7 empty] | 2.21
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 10.55
Observação: Coeficientes retirados do Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO, data-base out/2020, baseados na composição 0407743. A composição citada utiliza mão de obra sem desoneração e para adequação aos valores utilizados nesta Planilha Orçamentária, estes foram alterados para com desoneração.
Serviço: APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | Composição 05 |  | Unidade: dm³
Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Total: | [8 empty] | 0
Mão-de-Obra | Código Padrão | Unid. | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Pedreiro | P9821 | hr | 164.8% | 21.0186 |  | 1 |  |  | 21.01
[8 empty] | Total: | 21.01
Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
[8 empty] | Total: | 0
Custo Horário da Execução: | [7 empty] | 21.01
Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Apoio de neoprene fretado | M0798 | dm³ | 60.1915 | 1 |  |  |  | 60.1915
Placa de poliestireno expandido (EPS) | M0786 | m³ | 256.5682 | 0.0075 |  |  |  | 1.9243
[8 empty] | Total: | 62.1158
Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Tempo fixo Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | t | 22.14 | 0.0053 |  |  |  | 0.11734
Tempo fixo Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | t | 20.91 | 8e-05 |  |  |  | 0.0016728
[8 empty] | Total: | 0.11901
Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | Total: | 0
Custo Direto Total: | [7 empty] | 83.24
BDI 26,51%: | [7 empty] | 22.07
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 105.31
Observação: Coeficientes retirados do Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO, data-base out/2020, baseados na composição 0307731. A composição citada utiliza mão de obra sem desoneração e para adequação aos valores utilizados nesta Planilha Orçamentária, estes foram alterados para com desoneração.
Serviço: ADMINISTRAÇÃO LOCAL POR MÊS | [6 empty] | Composição auxiliar |  | Unidade: mês
Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Total: | [8 empty] | 0
Mão-de-Obra | Código Padrão | Unid. | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90776 | h | 86.74% | 33.88 |  | 120 |  |  | 4065.6
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90778 | h | 86.74% | 92.43 |  | 60 |  |  | 5545.8
[8 empty] | Total: | 9611.4
Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
[8 empty] | Total: | 0
Custo Horário da Execução: | [7 empty] | 9611.4
Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | Total: | 0
Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | Total: | 0
Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | Total: | 0
Custo Direto Total: | [7 empty] | 9611.4
BDI 26,51%: | [7 empty] | 2547.98
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 12159.38
Observação: Valores de mão de obra retirados da tabela de insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, data-base de janeiro de 2021.
Serviço: ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | Composição 06 |  | Unidade: und
Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Total: | [8 empty] | 0
Mão-de-Obra | Código Padrão | Unid. | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
[8 empty] | Total: | 0
Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
[8 empty] | Total: | 0
Custo Horário da Execução: | [7 empty] | 0
Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | Total: | 0
Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Administração local por mês | Composição auxiliar | mês | 9611.4 | 3 |  |  |  | 28834.2
[8 empty] | Total: | 28834.2
Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | Total: | 0
Custo Direto Total: | [7 empty] | 28834.2
BDI 26,51%: | [7 empty] | 7643.95
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 36478.15
Observação: Serviço detalhado na Composição Auxiliar.
Serviço: ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA | [6 empty] | Composição 07 |  | Unidade: m³
Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Total: | [8 empty] | 0
Mão-de-Obra | Código Padrão | Unid. | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | 10146 | h | 128.3% | 11.64 |  | 0.63 |  |  | 7.33
[8 empty] | Total: | 7.33
Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
[8 empty] | Total: | 0
Custo Horário da Execução: | [7 empty] | 7.33
Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL (LABOR) | 70114 | m³ | 45 | 1 |  |  |  | 45
[8 empty] | Total: | 45
Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | Total: | 0
Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | Total: | 0
Custo Direto Total: | [7 empty] | 52.33
BDI 26,51%: | [7 empty] | 13.87
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 66.2
Observação: Coeficientes retirados do Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento - IOPES, data-base de jan/2021, baseados na composição 030304. A composição citada utiliza mão de obra sem desoneração e para adequação aos valores utilizados nesta Planilha Orçamentária, estes foram alterados para com desoneração, utilizando os encargos totais do DER-ES, órgão responsável pela elaboração da relatório de composição.
Serviço: Mobilização de conteiner locado para barracão de obra | [6 empty] | Composição 08 |  | Unidade: und
Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Total: | [8 empty] | 0
Mão-de-Obra | Código Padrão | Unid. | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
[8 empty] | Total: | 0
Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
[8 empty] | Total: | 0
Custo Horário da Execução: | [7 empty] | 0
Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Mobilização e desmob. Conteiner p/barracão de obra (LABOR) | 071820 | und | 733.33 | 0.5 |  |  |  | 366.67
[8 empty] | Total: | 366.67
Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | Total: | 0
Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | Total: | 0
Custo Direto Total: | [7 empty] | 366.67
BDI 26,51%: | [7 empty] | 97.2
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 463.87
Observação: Coeficientes retirados do Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento (Edificações) do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), data-base jan/2021, baseados no serviço 020344.
Serviço: Desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | [6 empty] | Composição 09 |  | Unidade: und
Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Total: | [8 empty] | 0
Mão-de-Obra | Código Padrão | Unid. | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
[8 empty] | Total: | 0
Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
[8 empty] | Total: | 0
Custo Horário da Execução: | [7 empty] | 0
Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Mobilização e desmob. Conteiner p/barracão de obra (LABOR) | 071820 | und | 733.33 | 0.5 |  |  |  | 366.67
[8 empty] | Total: | 366.67
Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | Total: | 0
Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | Total: | 0
Custo Direto Total: | [7 empty] | 366.67
BDI 26,51%: | [7 empty] | 97.2
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 463.87
Observação: Coeficientes retirados do Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento (Edificações) do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), data-base jan/2021, baseados no serviço 020344.

## Reajuste
BOLETIM DE REAJUSTE
Item | Código | Órgão | Serviço | Custo unitário desatualizado | Io |  | I |  | Reajuste | Custo unitário (jan/2021)
[5 empty] | Ref. | Valor | Ref. | Valor
01.05 | 415.03 | DER-ES | REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTR.E QDG | 372.33 | 2020-06-01 | 790.331 | 2021-01-01 | 852.809 | 29.43 | 401.76
02.01 | 40375 | DER-ES | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO | 115.55 | 2020-06-01 | 790.331 | 2021-01-01 | 852.809 | 9.13 | 124.68
02.02 | 41036 | DER-ES | REMOÇÃO DE SUPERESTRUTURA DE PONTES COM AUXÍLIO DE GUINDASTE PARA 40 TONELADAS | 69.66 | 2020-06-01 | 790.331 | 2021-01-01 | 852.809 | 5.5 | 75.16
04.04 | 41544 | DER-ES | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS | 288.81 | 2020-06-01 | 790.331 | 2021-01-01 | 852.809 | 22.83 | 311.64
06.10 | COMPOSIÇÃO 04 |  | TRELIÇA NERVURADA TRÊS BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8.34 | 2020-10-01 | 828.778 | 2021-01-01 | 852.809 | 0.24 | 8.58
07.02 | COMPOSIÇÃO 05 |  | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 83.24 | 2020-10-01 | 828.778 | 2021-01-01 | 852.809 | 2.41 | 85.65
08.03 | 40938 | DER-ES | SINALIZAÇÃO COM CHAPA EM ALUMÍNIO REVESTIDA EM PELÍCULA | 554.32 | 2020-06-01 | 790.331 | 2021-01-01 | 852.809 | 43.82 | 598.14

## Detalhamento BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Itarana
OBRA: | Reconstrução de ponte sobre o Rio Jatibocas
CONTRATO: | 1069647 - 01 / 897181
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Rodovias e Ferrovias
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 0.6 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.42 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.6 | %
| Lucro - L | 4 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 26.51% |  | Atende
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Rodovias e Ferrovias é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Engenheiro | Thainá Fardin Damascena
CREA: | ES-0049597/D
Responsável Tomador
Nome | Vander Patrício
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B2: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B8: Escolha
Note on B12: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C16: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C17: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C19: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C21: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C25: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C30: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C31: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## CROQUI DMT (hidden)
CROQUI DMT (Mob. e Desmob. de equipamentos para execução de estaca)
|  | # | Grande Vitória/ES
| BR-101 |  | 56,1km
|  | # | Fundão/ES (Vire a esquerda na ES-261)
| ES-261 |  | 27,6km
|  | # | Santa Tereza/ES (Segue na ES-261)
| ES-261 |  | 35,00km
|  | # | Distrito de Praça Oito, Itarana/ES (Segue na ES-261)
| ES-261 |  | 2,30km
|  | • | Itarana/ES (Entroncamento ES-261, sentido Alto Jatibocas)
| ES-261 |  | 6,00km
|  | • | Estr. rural (Curva a direita saindo da ES-261, sentido Barra de Jatibocas)
| Estr. rural |  | 2,20km | LEGENDAS
Estrada de chão
Rodovia asfaltada
|  | • | Barra de Jatibocas (Vila Sthur)
| Estr. rural |  | 0,170km | # | Aglomerado urbano
|  |  |  | • | Pontos notáveis no trajeto
|  | ! | Local da obra (Barra de Jatibocas) | ! | Destino final
|  | DMT FINAL: | 129,37km
THAINÁ FARDIN DAMASCENA
Engenheira Civil
CREA: ES-0049597/D