## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO GERAL
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto tipo Holandês, na Comunidade do Rizzi.
LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES |  |  | Itarana, 20 de outubro de 2021
ORÇAMENTISTAS: | Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.9551% | 5997.82
02 | DRENAGEM | 8.672% | 54456.6
03 | PAVIMENTAÇÃO | 90.37% | 567494.27
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 627948.69
| ÁREA PROJETADA (M²) | 18780
| CUSTO POR M² | 33.4371
Eng.º Civil Gabriel Pesente Piorotti
CREA ES-052453/D

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto tipo Holandês, na Comunidade do Rizzi. | [5 empty] | Itarana, 22 de outubro de 2021
LOCAL: Zona Rural, Itarana, Espírito Santo. |  |  |  | BDI: | 29.63% | Ref. De Preços: | DER-ES/IOPES
ORÇAMENTISTAS: |  | Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D |  |  |  | Data-base: | 2020-11-01
|  |  |  | Encargos sociais: |  | Horistas: 128,33% | Mensalista: 59,15%
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 20305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI | m² | 8 | 189.61 | 1516.88
01.02 | 20356 | IOPES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 6 | 416.57 | 2499.42
01.03 | 40221 | DER-ES | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira | m³ | 234.5 | 8.45 | 1981.52
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 5997.82
02 |  |  | DRENAGEM
02.01 | 41101 | DER-ES | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm.= 0,30m e 0,40m (0,80 x 0,80m) | und | 22 | 2134.81 | 46965.82
02.02 | 40732 | DER-ES | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) | und | 11 | 680.98 | 7490.78
|  |  | SUB-TOTAL - 02 |  |  |  | 54456.6
03 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
03.01 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 18780 | 1.29 | 24226.2
03.02 | Comp. 01 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia | m² | 18780 | 17.09 | 320950.2
03.02.01 |  |  | TRANSPORTE
1ª ETAPA
03.02.01.01 | 60010 | DER-ES | Transporte local dos blocos - esp = 10cm - 1,095XP + 1,460XR + 1,825; 0,5km | t | 1201.92 | 2.37 | 2848.55
2ª ETAPA
03.02.01.02 | 60010 | DER-ES | Transporte local dos blocos - esp = 10cm - 1,095XP + 1,460XR + 1,825; 0,5km | t | 1201.92 | 2.37 | 2848.55
3ª ETAPA
03.02.01.03 | 60010 | DER-ES | Transporte local dos blocos - esp = 10cm - 1,095XP + 1,460XR + 1,825; 0,5km | t | 1201.92 | 2.37 | 2848.55
03.03 | Comp. 02 | DER-ES | Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio | m | 6227 | 34.1 | 212340.7
03.03.01 |  |  | TRANSPORTE
1ª ETAPA
03.03.01.01 | 60010 | DER-ES | Transp. de meio fio p/ pavimentação - esp = 10cm - 1,095XP + 1,460XR + 1,825; 0,5km | t | 183.912 | 2.37 | 435.87
2ª ETAPA
03.03.01.02 | 60010 | DER-ES | Transp. de meio fio p/ pavimentação - esp = 10cm - 1,095XP + 1,460XR + 1,825; 0,5km | t | 209.617 | 2.37 | 496.79
3ª ETAPA
03.03.01.03 | 60010 | DER-ES | Transp. de meio fio p/ pavimentação - esp = 10cm - 1,095XP + 1,460XR + 1,825; 0,5km | t | 210.49 | 2.37 | 498.86
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 567494.27
TOTAL GERAL | [6 empty] | 627948.69

## Memorial de Cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO GERAL
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto tipo Holandês, na Comunidade do Rizzi.
LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES | [12 empty] | Itarana, 22 de outubro de 2021.
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA | [5 empty] | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | COEF. | DESC. | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL |  |  | FINAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI
| Empreiteiro | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 8
| QUANTIDADE | [15 empty] | 8 | m²
01.02 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.
| Empreiteiro | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6
| QUANTIDADE | [15 empty] | 6 | mês
01.03 | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira
3ª ETAPA
| Perfil Longitudinal | [12 empty] | 234.5 |  |  | 234.5
| QUANTIDADE | [15 empty] | 234.5 | m³
02 | DRENAGEM
02.01 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm.= 0,30m e 0,40m (0,80 x 0,80m)
1ª ETAPA
| Projeto de Drenagem | Est. 2 | + | 10 |  |  |  | LD/LE | 2 | [7 empty] | 2
| Projeto de Drenagem | Est. 10 | + | 5 |  |  |  | LD/LE | 2 | [7 empty] | 2
| Projeto de Drenagem | Est. 15 | + | 3 |  |  |  | LD/LE | 2 | [7 empty] | 2
| Projeto de Drenagem | Est. 25 | + | 1 |  |  |  | LD/LE | 2 | [7 empty] | 2
| Projeto de Drenagem | Est. 34 | + | 15 |  |  |  | LD/LE | 2 | [7 empty] | 2
| Projeto de Drenagem | Est. 39 | + | 11 |  |  |  | LD/LE | 2 | [7 empty] | 2
2ª ETAPA
| Projeto de Drenagem | Est. 55 | + | 12 |  |  |  | LD/LE | 2 | [7 empty] | 2
| Projeto de Drenagem | Est. 66 | + | 14 |  |  |  | LD/LE | 2 | [7 empty] | 2
3ª ETAPA
| Projeto de Drenagem | Est. 111 | + | 17 |  |  |  | LD/LE | 2 | [7 empty] | 2
| Projeto de Drenagem | Est. 122 | + | 2 |  |  |  | LD/LE | 2 | [7 empty] | 2
| Projeto de Drenagem | Est. 144 | + | 16 |  |  |  | LD/LE | 2 | [7 empty] | 2
| QUANTIDADE | [15 empty] | 22 | und
02.02 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01)
1ª ETAPA
| Projeto de Drenagem | Est. 2 | + | 10 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 10 | + | 5 |  |  |  | LD | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 15 | + | 3 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 25 | + | 1 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 34 | + | 15 |  |  |  | LD | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 39 | + | 11 |  |  |  | LD | 1 | [7 empty] | 1
2ª ETAPA
| Projeto de Drenagem | Est. 55 | + | 12 |  |  |  | LD | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 66 | + | 14 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
3ª ETAPA
| Projeto de Drenagem | Est. 111 | + | 17 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 122 | + | 2 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 144 | + | 16 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 11 | und
03 | PAVIMENTAÇÃO
03.01 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
1ª ETAPA
| Projeto de Pavimentação | Est. 1 | + | 0 | Est. 45 | + | 8 |  |  | 908 | VAR. |  | 6260 |  |  |  | 6260
2ª ETAPA
| Projeto de Pavimentação | Est. 45 | + | 8 | Est. 97 | + | 7 |  |  | 1039 | VAR. |  | 6260 |  |  |  | 6260
3ª ETAPA
| Projeto de Pavimentação | Est. 97 | + | 7 | Est. 152 | + | 3 |  |  | 1096 | VAR. |  | 6260 |  |  |  | 6260
| QUANTIDADE | [15 empty] | 18780 | m²
03.02 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia
1ª ETAPA
| Projeto de Pavimentação | Est. 1 | + | 0 | Est. 45 | + | 8 |  |  | 908 | VAR. |  | 6260 |  |  |  | 6260
| Transporte dos Blocos | [8 empty] | 500
2ª ETAPA
| Projeto de Pavimentação | Est. 45 | + | 8 | Est. 97 | + | 7 |  |  | 1039 | VAR. |  | 6260 |  |  |  | 6260
| Transporte dos Blocos | [8 empty] | 500
3ª ETAPA
| Projeto de Pavimentação | Est. 97 | + | 7 | Est. 152 | + | 3 |  |  | 1096 | VAR. |  | 6260 |  |  |  | 6260
| Transporte dos Blocos | [8 empty] | 500
Obs: Utilizado 0,5 km como a distância média de transporte, em todas as etapas, devido as diferentes distâncias durante os trechos.
| QUANTIDADE | [15 empty] | 18780 | m²
03.03 | Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio
1ª ETAPA
| Projeto de Pavimentação | Est. 1 | + | 0 | Est. 45 | + | 8 | LD/LE |  | 1896 | [6 empty] | 1896
| Transporte do Meio Fio | [8 empty] | 500
2ª ETAPA
| Projeto de Pavimentação | Est. 45 | + | 8 | Est. 97 | + | 7 | LD/LE |  | 2161 | [6 empty] | 2161
| Transporte do Meio Fio | [8 empty] | 500
3ª ETAPA
| Projeto de Pavimentação | Est. 97 | + | 7 | Est. 152 | + | 3 | LD/LE |  | 2170 | [6 empty] | 2170
| Transporte do Meio Fio | [8 empty] | 500
Obs: Utilizado 0,5 km como a distância média de transporte, em todas as etapas, devido as diferentes distâncias durante os trechos.
| QUANTIDADE | [15 empty] | 6227 | m

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto tipo Holandês, na Comunidade do Rizzi.
LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 5997.82 | 26.02% |  | 26.02% |  | 47.96%
|  | Financeiro (R$) |  | 1338.7667 |  | 1338.7667 |  | 3320.2867
02 | DRENAGEM | Físico (%) | 54456.6 | 27.27% | 27.27% | 9.1% | 9.1% | 13.63% | 13.63%
|  | Financeiro (R$) |  | 14851.8 | 14851.8 | 4950.6 | 4950.6 | 7425.9 | 7425.9
03 | PAVIMENTAÇÃO | Físico (%) | 567494.27 | 16.16% | 16.16% | 16.91% | 16.91% | 16.93% | 16.93%
|  | Financeiro (R$) |  | 91498.41 | 91498.41 | 96047.12 | 96047.12 | 96201.6 | 96201.61
Total Parcial (%) |  |  | 627948.69 | 17.15% | 16.94% | 16.3% | 16.08% | 17.03% | 16.5%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 17.15% | 34.09% | 50.38% | 66.47% | 83.5% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 107688.9767 | 106350.21 | 102336.4867 | 100997.72 | 106947.7867 | 103627.51
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 107688.9767 | 214039.1867 | 316375.6733 | 417373.3933 | 524321.18 | 627948.69

## COMPOSIÇÃO
Setor de Const. e Conservação - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana
Relatório de Composição do Serviço
Serviço: Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia | [6 empty] | Composição 01 |  | Unidade: m²
(A) Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
(A) Total: | [8 empty] | 0
(B) Mão-de-Obra | Código Padrão | Eq. Salarial | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Calceteiro | 20035 | 1.24 | 128.33 | 13.78 |  | 1 |  |  | 13.78
Encarregado de pavimentação | 20065 | 2.26 | 128.33 | 25.12 |  | 0.5 |  |  | 12.56
Servente | 20002 | 1 | 128.33 | 11.11 |  | 2 |  |  | 22.22
[8 empty] | (B) Total: | 48.56
(C) Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X | [5 empty] | 2.42
[8 empty] | (C) Total: | 2.42
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C): | [7 empty] | 50.98
(D) Produção da Equipe: | [7 empty] | 5
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D): | [7 empty] | 10.19
(F) Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico | 10109 | m³ | 60 | 0.05 |  |  |  | 3
[8 empty] | (F) Total: | 3
(G) Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | (G) Total: | 0
(H) Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | (H) Total: | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [7 empty] | 13.19
BDI 29,63%: | [7 empty] | 3.9
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 17.09
Observações: Coeficientes retirados do Relatório de Composição do Serviço do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo), composição 40884: Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
Serviço: Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto | [6 empty] | Composição 02 |  | Unidade: m²
(A) Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
(A) Total: | [8 empty] | 0
(B) Mão-de-Obra | Código Padrão | Eq. Salarial | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Calceteiro | 20035 | 1.24 | 128.33 | 13.78 |  | 0.5 |  |  | 6.89
Encarregado de O.A.C | 20060 | 2.26 | 128.33 | 25.12 |  | 0.1 |  |  | 2.51
Servente | 20002 | 1 | 128.33 | 11.11 |  | 1 |  |  | 11.11
[8 empty] | (B) Total: | 20.51
(C) Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X | [5 empty] | 1.02
[8 empty] | (C) Total: | 1.02
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C): | [7 empty] | 21.53
(D) Produção da Equipe: | [7 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D): | [7 empty] | 21.53
(F) Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | (F) Total: | 0
(G) Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | 40348 | m³ | 368.91 | 0.0065 |  |  |  | 2.39
Caiação de meios fios, sarjetas, etc | 40658 | m² | 4.53 |  |  |  | 0.28 |  | 1.26
Escavação manual em mat. 1ª cat. H=0,00 a 1,50 m | 40258 | m³ | 50.26 | 0.0225 |  |  |  | 1.13
[8 empty] | (G) Total: | 4.78
(H) Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | (H) Total: | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [7 empty] | 26.31
BDI 29,63%: | [7 empty] | 7.79
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 34.1
Observações: Coeficientes retirados do Relatório de Composição do Serviço do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo), composição 40141: Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio