## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: Revitalização e Construção de Passeio Público |  |  | Itarana, 24 de novembro de 2021
LOCAL: Rua Paschoal Marquez, Itarana, Espírito Santo
ORÇAMENTISTA: Arquiteta Carla Demoner Malta CAU nº A232085-1
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.11% | 4034.42
2 | DEMOLIÇÕES/LIMPEZA | 5.271% | 19151.2
3 | PAVIMENTAÇÃO | 78.61% | 285581.71
4 | PAISAGISMO | 4.541% | 16495.82
5 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 4.113% | 14942.34
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.5613% | 2039.02
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5.795% | 21054.63
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 363299.14
| ÁREA PROJETADA (M²) | 1853.65
| CUSTO POR M² | 195.9912

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Revitalização e Construção de Passeio Público |  |  |  | BDI: 26,55% |  | Itarana, 24 de novembro de 2021
LOCAL: Rua Paschoal Marquez, Itarana, Espírito Santo |  |  |  | Data-base: Ago/2021 |  | Ref. De Preços: IOPES/SINAPI
ORÇAMENTISTA: Arquiteta Carla Demoner Malta CAU nº A232085-1 |  |  |  |  | Encargos Encargos Sociais: SINAPI-86,74%
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | SEM BDI | C/ BDI
1.1 | COMPOSIÇÃO 02 |  | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 4.5 | 402.99 | 1813.46
1.2 | 10775 | SINAPI | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritório, completo, sem divisórias internas | mês | 3 | 740.32 | 2220.96 |  | 585 | 740.32
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 4034.42
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES/LIMPEZA
2.1 | 010210 | IOPES | Demolição manual de concreto simples | m³ | 4.54 | 252.06 | 1144.35 |  | 199.18 | 252.06
2.2 | 010201 | IOPES | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m² | 197.73 | 23.27 | 4601.18 |  | 18.39 | 23.27
2.3 | 97635 | SINAPI | Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento | m² | 56.9 | 14.53 | 826.76 |  | 11.48 | 14.53
2.4 | 010216 | IOPES | Retirada de meio-fio de concreto | m | 551.56 | 8.95 | 4936.46 |  | 7.07 | 8.95
2.5 | 010224 | IOPES | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m² | 192.78 | 15.76 | 3038.21 |  | 12.45 | 15.76
2.6 | 010219 | IOPES | Demolição manual de concreto armado | m³ | 1.55 | 296.49 | 459.56 |  | 234.29 | 296.49
2.7 | 010404 | IOPES | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und | 1 | 117.53 | 117.53 |  | 92.87 | 117.53
2.8 | 010403 | IOPES | Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm | und | 3 | 47.27 | 141.81 |  | 37.35 | 47.27
2.9 | COMPOSIÇÃO 01 |  | Retirada e realocação de placas de sinalização de trânsito | und | 11 | 28.2 | 310.2
2.10 | 100983 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre | m³ | 55.42 | 8.72 | 483.26 |  | 6.89 | 8.72
2.11 | 98524 | SINAPI | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada | m² | 928.49 | 3.33 | 3091.88 |  | 2.63 | 3.33
|  |  | SUB-TOTAL - 02 |  |  |  | 19151.2
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 200209 | IOPES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 1433.56 | 149.62 | 214489.24 |  | 118.23 | 149.62
3.2 | 94273 | SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 15.04 | 58.8 | 884.35 |  | 46.46 | 58.8
3.3 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. | m | 889.87 | 47.66 | 42411.21 |  | 37.66 | 47.66
3.4 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5cm | m² | 282.7 | 27.82 | 7864.71 |  | 21.98 | 27.82
3.5 | 200253 | IOPES | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 198.38 | 93.58 | 18564.4 |  | 73.95 | 93.58
3.6 | 040238 | IOPES | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 15.8 | 86.57 | 1367.8 |  | 68.41 | 86.57
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 285581.71
4.0 |  |  | PAISAGISMO
4.1 | 98511 | SINAPI | Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m | und | 96 | 138.09 | 13256.64 |  | 109.12 | 138.09
4.2 | 98505 | SINAPI | Plantio de forração | m² | 47.04 | 68.86 | 3239.18 |  | 54.41 | 68.86
|  |  | SUB-TOTAL - 04 |  |  |  | 16495.82
5.0 |  |  | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
5.1 | COMPOSIÇÃO 04 |  | Luminária de led para iluminação pública, de 138 w até 180 w - fornecimento e instalação | und | 14 | 1067.31 | 14942.34
|  |  | SUB-TOTAL - 05 |  |  |  | 14942.34
6.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | 200402 | IOPES | Limpeza geral de obras | m² | 1853.65 | 1.1 | 2039.02 |  | 0.87 | 1.1
|  |  | SUB-TOTAL - 06 |  |  |  | 2039.02
7.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
7.1 | COMPOSIÇÃO 03 |  | Equipe de administração local | und | 1 | 21054.63 | 21054.63
|  |  | SUB-TOTAL - 07 |  |  |  | 21054.63
TOTAL GERAL | [6 empty] | 363299.14 | 287606 | -75693.14
Obs.: 1. Os encargos sociais do IOPES foram reajustados para a utilização do item, adotando assim, os encargos sociais do SINAPI.

## Memorial de Cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: Revitalização e Construção de Passeio Público
LOCAL: Rua Paschoal Marquez, Itarana, Espírito Santo. | [5 empty] | Itarana, 24 de novembro de 2021
ORÇAMENTISTA: Arquiteta Carla Demoner Malta CAU nº A232085-1
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | TOTAL | UNIDADE
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado
| Placa padrão Caixa (8Y x 4Y, Y=0,375) |  | 3 |  | 1.5 | 4.5 |  | 4.5
| QUANTIDADE | [6 empty] | 4.5 | m²
1.2 | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritório, completo, sem divisórias internas
| Canteiro de Obras | 3 | [5 empty] | 3
| QUANTIDADE | [6 empty] | 3 | mês
2.0 | DEMOLIÇÕES/LIMPEZA
2.1 | Demolição manual de concreto simples
| Mureta do alambrado - (lado direito) |  | 137.7 | 0.1 | 0.33 | 13.77 | 4.5441 | 4.5441
| QUANTIDADE | [6 empty] | 4.5441 | m³
2.2 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto
| Início da calçada (início da Rua Paschoal Marquez) até o fim do Supermercado Dominicini |  | 38 | 2.05 |  | 77.9 |  | 77.9 |  | 118.38 |  | 123.58
| Início da Avalon até o fim do JC Moto Peças |  | 25.3 | 1.6 |  | 40.48 |  | 40.48
| Início da calçada (início da Rua Paschoal Marquez) lado oposto do Superm. Dominicini |  | 24.37 | 1 |  | 24.37 |  | 24.37 |  | 79.354 |  | 74.154
| Lado oposto (em frente ao Supermercado Dominicini) |  | 8 | 0.65 |  | 5.2 |  | 5.2
| Calçada da funerária |  | 14.7 | 1.87 |  | 27.489 |  | 27.489
| Lado oposto da Sec. de Meio-Ambiente |  | 12.5 | 0.83 |  | 10.375 |  | 10.375
| Última calçada do lado oposto da Sec. de Meio-Ambiente |  | 14.9 | 0.8 |  | 11.92 |  | 11.92
| QUANTIDADE | [6 empty] | 197.734 | m²
2.3 | Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento
| Em frente a Secretaria de Meio-Ambiente |  | 14.4 | 1.26 |  | 18.144 |  | 18.144 |  | 41.544
| Em frente a entrada de uma propriedade privada |  | 6 | 3.9 |  | 23.4 |  | 23.4
| Lado oposto do Superm. Dominicini (em frente a uma garagem) |  | 5.7 | 1.2 |  | 6.84 |  | 6.84 |  | 15.36
| Acesso à Câmara Municipal |  | 7.1 | 1.2 |  | 8.52 |  | 8.52
| QUANTIDADE | [6 empty] | 56.904 | m²
2.4 | Retirada de meio-fio de concreto
| Toda a extensão de intervenção da nova calçada (lado do Hospital) |  | 451.79 |  |  |  |  | 451.79
| Toda a extensão onde existe locação de calçada (lado oposto do Hospital) |  | 99.77 |  |  |  |  | 99.77
| QUANTIDADE | [6 empty] | 551.56 | m
2.5 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões
| Alambrado existente em parte da extensão da Rua - (lado direito) |  | 137.7 |  | 1.4 |  |  | 192.78
| QUANTIDADE | [6 empty] | 192.78 | m²
2.6 | Demolição manual de concreto armado
| Mourão de concreto do alambrado (lado direito) | 68 | 0.12 | 0.1 | 1.9 |  | 0.0228 | 1.5504
| QUANTIDADE | [6 empty] | 1.5504 | m³
2.7 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm
| Início da rua (lado direito) | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [6 empty] | 1 | und
2.8 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm
| Início da rua (lado direito) | 3 | [5 empty] | 3
| QUANTIDADE | [6 empty] | 3 | und
2.9 | Retirada e realocação de placas de sinalização de trânsito
| Toda a extensão da calçada (lado direito - Hospital) | 11 | [5 empty] | 11
| QUANTIDADE | [6 empty] | 11 | und
2.10 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
| Mureta do alambrado - (lado direito) |  | 137.7 | 0.1 | 0.33 | 13.77 | 4.5441 | 4.5441 |  | 41.7189
| Início da calçada (início da Rua Paschoal Marquez) até o fim do Supermercado Dominicini |  | 38 | 2.05 | 0.2 | 77.9 | 15.58 | 15.58 |  | 13.699
| Início da Avalon até o fim do JC Moto Peças |  | 25.3 | 1.6 | 0.15 | 40.48 | 6.072 | 6.072
| Início da calçada (início da Rua Paschoal Marquez) lado oposto do Superm. Dominicini |  | 24.37 | 1 | 0.15 | 24.37 | 3.6555 | 3.6555
| Lado oposto (em frente ao Supermercado Dominicini) |  | 8 | 0.65 | 0.15 | 5.2 | 0.78 | 0.78
| Calçada da funerária |  | 14.7 | 1.87 | 0.15 | 27.489 | 4.1234 | 4.1234
| Lado oposto da Sec. de Meio-Ambiente |  | 12.5 | 0.83 | 0.15 | 10.375 | 1.5562 | 1.5562
| Última calçada do lado oposto da Sec. de Meio-Ambiente |  | 14.9 | 0.8 | 0.15 | 11.92 | 1.788 | 1.788
| Meio-fio - Toda a extensão de intervenção da nova calçada (lado do Hospital) |  | 451.79 | 0.12 | 0.15 | 54.2148 | 8.1322 | 8.1322
| Meio-fio - Toda a extensão onde existe locação de calçada (lado oposto do Hospital) |  | 99.77 | 0.12 | 0.15 | 11.9724 | 1.7959 | 1.7959
| Alambrado existente em parte da extensão da Rua - (lado direito) |  | 137.7 | 0.01 | 1.4 | 1.377 | 1.9278 | 1.9278
| Mourão de concreto do alambrado (lado direito) | 68 | 0.12 | 0.1 | 1.9 | 0.012 | 0.0228 | 0.0228
| Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm |  | 1 | 0.8 | 5 | 0.8 | 4 | 4
| Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm |  | 3 | 0.12 | 4 | 0.36 | 1.44 | 1.44
| QUANTIDADE | [6 empty] | 55.4179 | m³
2.11 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada
| Toda a extensão da calçada (lado do Hospital) |  |  |  |  | 887.38 |  | 887.38
| Toda a extensão da calçada (lado oposto do Hospital) |  |  |  |  | 41.11 |  | 41.11
| QUANTIDADE | [6 empty] | 928.49 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 6.84 | 1.2 |  | 8.208 |  | 8.208
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 48.93 | 1.2 |  | 58.716 |  | 58.716
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 30.34 | 1.2 |  | 36.408 |  | 36.408
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 68.97 | 1.2 |  | 82.764 |  | 82.764
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 1.6 | 1.4 |  | 2.24 |  | 2.24
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 19.69 | 1.4 |  | 27.566 |  | 27.566
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 22.2 | 1.94 |  | 43.068 |  | 43.068
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 35.27 | 1.94 |  | 68.4238 |  | 68.4238
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 20.24 | 1.9 |  | 38.456 |  | 38.456
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 6.61 | 2.17 |  | 14.3437 |  | 14.3437
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 49.58 | 1.86 |  | 92.2188 |  | 92.2188
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 4.73 | 1.66 |  | 7.8518 |  | 7.8518
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 17.14 | 1.4 |  | 23.996 |  | 23.996
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 12.25 | 1.4 |  | 17.15 |  | 17.15
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 24.48 | 1.4 |  | 34.272 |  | 34.272
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 19.85 | 1.6 |  | 31.76 |  | 31.76
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 1.8 | 1.6 |  | 2.88 |  | 2.88
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 4.69 | 1.6 |  | 7.504 |  | 7.504
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 6.99 | 1.85 |  | 12.9315 |  | 12.9315
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 1.8 | 1.85 |  | 3.33 |  | 3.33
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 10.66 | 1.85 |  | 19.721 |  | 19.721
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 8.13 | 1.58 |  | 12.8454 |  | 12.8454
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 1.8 | 1.58 |  | 2.844 |  | 2.844
| Calçada a construir (lado do Hospital) |  | 1.05 | 1.58 |  | 1.659 |  | 1.659
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 19.91 | 2.2 |  | 43.802 |  | 43.802
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 19.98 | 2.2 |  | 43.956 |  | 43.956
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 40.49 | 2.2 |  | 89.078 |  | 89.078
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 9.1 | 2.2 |  | 20.02 |  | 20.02
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 72.11 | 2.2 |  | 158.642 |  | 158.642
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 40.24 | 2.2 |  | 88.528 |  | 88.528
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 20 | 2.2 |  | 44 |  | 44
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 8.18 | 2.2 |  | 17.996 |  | 17.996
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 17.89 | 2.2 |  | 39.358 |  | 39.358
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 49.96 | 2.2 |  | 109.912 |  | 109.912
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 20.25 | 1.2 |  | 24.3 |  | 24.3
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 4.88 | 1.2 |  | 5.856 |  | 5.856
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 17.08 | 1.2 |  | 20.496 |  | 20.496
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 14.62 | 1.2 |  | 17.544 |  | 17.544
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 2.84 | 1.2 |  | 3.408 |  | 3.408
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 7.66 | 1.23 |  | 9.4218 |  | 9.4218
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 11.54 | 1.2 |  | 13.848 |  | 13.848
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 20.02 | 1.2 |  | 24.024 |  | 24.024
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 5.59 | 1.2 |  | 6.708 |  | 6.708
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 1.8 | 1.2 |  | 2.16 |  | 2.16
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 2.54 | 1.2 |  | 3.048 |  | 3.048
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 3.82 | 1.2 |  | 4.584 |  | 4.584
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 2.15 | 1.23 |  | 2.6445 |  | 2.6445
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 0.89 | 1.23 |  | 1.0947 |  | 1.0947
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 1.8 | 1.2 |  | 2.16 |  | 2.16
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 9.47 | 1.2 |  | 11.364 |  | 11.364
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 9.5 | 1.2 |  | 11.4 |  | 11.4 |  | 651.157
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 1.8 | 1.2 |  | 2.16 |  | 2.16 |  | 829.445
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 5.46 | 1.2 |  | 6.552 |  | 6.552 |  |  | 637.437
| Calçada a construir (lado oposto do Hospital) |  | 1.38 | 1 |  | 1.38 |  | 1.38 |  |  | 796.125
| Desconto dos canteiros - lado do Hospital (área permeável) | 28 | 0.7 | 0.7 |  | 0.49 |  | -13.72
| Desconto dos canteiros - lado oposto do Hospital (área permeável) | 68 | 0.7 | 0.7 |  | 0.49 |  | -33.32
| QUANTIDADE | [6 empty] | 1433.562 | m²
3.2 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)
| Rampas |  | 15.04 |  |  |  |  | 15.04
| QUANTIDADE | [6 empty] | 15.04 | m
3.3 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.
| Toda a extensão da nova calçada (lado do Hospital) |  | 445.3 |  |  |  |  | 445.3
| Toda a extensão da nova calçada (lado oposto do Hospital) |  | 444.57 |  |  |  |  | 444.57
| QUANTIDADE | [6 empty] | 889.87 | m
3.4 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5cm
| Rampa 1 (lado direito) |  | 1.8 | 1.6 |  | 2.88 |  | 2.88 |  | 144.004
| Rampa 2 (lado direito) |  | 1.8 | 2.1 |  | 3.78 |  | 3.78
| Rampa 3 (lado direito) |  | 1.8 | 2.4 |  | 4.32 |  | 4.32
| Rampa 4 (lado direito) |  | 1.8 | 2.4 |  | 4.32 |  | 4.32
| Rampa 5 (lado direito) |  | 1.8 | 1.6 |  | 2.88 |  | 2.88
| Rampa 6 (lado direito) |  | 1.8 | 1.85 |  | 3.33 |  | 3.33
| Rampa 7 (lado esquerdo) |  | 1.8 | 1.2 |  | 2.16 |  | 2.16 |  | 138.7
| Rampa 8 (lado esquerdo) |  | 1.8 | 1.2 |  | 2.16 |  | 2.16
| Rampa 9 (lado direito) |  | 1.8 | 1.58 |  | 2.844 |  | 2.844
| Rampa 10 (lado direito) |  | 1.8 | 1.58 |  | 2.844 |  | 2.844
| Rampa 11 (lado esquerdo) |  | 1.8 | 1.2 |  | 2.16 |  | 2.16
| Rampa 12 (lado esquerdo) |  | 1.8 | 1.2 |  | 2.16 |  | 2.16
| Rampa 13 (lado esquerdo) |  | 1.8 | 1.2 |  | 2.16 |  | 2.16
| Rampa 14 (lado esquerdo) |  | 1.8 | 1.2 |  | 2.16 |  | 2.16
| Rampa 15 (lado direito) |  | 1.8 | 2 |  | 3.6 |  | 3.6
| Rampa 16 (lado direito) |  | 1.8 | 2 |  | 3.6 |  | 3.6
| Rampa 17 (lado direito) |  | 1.8 | 1.6 |  | 2.88 |  | 2.88
| Rampa 18 (lado direito) |  | 1.8 | 1.6 |  | 2.88 |  | 2.88
| Rampa 19 (lado esquerdo) |  | 1.8 | 1.2 |  | 2.16 |  | 2.16
| Rampa 20 (lado esquerdo) |  | 1.8 | 1.2 |  | 2.16 |  | 2.16
| Área do ladrilho hidráulico (Canteiros) | 96 | 2.5 | 0.2 |  | 0.5 |  | 48
| Área do ladrilho hidráulico (Lado do Hospital) |  | 449.23 | 0.2 |  | 89.846 |  | 89.846
| Área do ladrilho hidráulico (Lado oposto do Hospital) |  | 437.06 | 0.2 |  | 87.412 |  | 87.412
| QUANTIDADE | [6 empty] | 282.696 | m²
3.5 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro
| Entorno dos canteiros (Lado do Hospital) | 28 | 1.1 | 0.2 |  | 0.22 |  | 6.16
| Entorno dos canteiros (Lado oposto do Hospital) | 68 | 1.1 | 0.2 |  | 0.22 |  | 14.96
| Toda a extensão da nova calçada (Lado do Hospital) |  | 449.23 | 0.2 |  | 89.846 |  | 89.846
| Toda a extensão da nova calçada (Lado oposto do Hospital) |  | 437.06 | 0.2 |  | 87.412 |  | 87.412
| QUANTIDADE | [6 empty] | 198.378 | m²
3.6 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)
| Rampas |  | 158.04 |  | 0.1 | 15.804 |  | 15.804
| QUANTIDADE | [6 empty] | 15.804 | m²
4.0 | PAISAGISMO
4.1 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m
| Determidados locais da calçada (ver em projeto) | 96 | [5 empty] | 96
| QUANTIDADE | [6 empty] | 96 | und
4.2 | Plantio de forração
| Canteiros das árvores | 96 | 0.7 | 0.7 |  | 0.49 |  | 47.04
| QUANTIDADE | [6 empty] | 47.04 | m²
5.0 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
5.1 | Luminária de led para iluminação pública, de 138 w até 180 w - fornecimento e instalação
| Substituição das lâmpadas de vapor de sódio por LED, em toda a extensão da calçada | 14 | [5 empty] | 14
| QUANTIDADE | [6 empty] | 14 | und
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | Limpeza geral de obras
| Toda a área de intervenção (lado do Hospital) |  |  |  |  | 887.38 |  | 887.38
| Toda a área de intervenção (lado oposto do Hospital) |  |  |  |  | 966.27 |  | 966.27
| QUANTIDADE | [6 empty] | 1853.65 | m²
7.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
7.1 | Equipe de administração local
| Engenheiro Pleno | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [6 empty] | 1 | und

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Revitalização e Construção de Passeio Público
LOCAL: Rua Paschoal Marquez, Itarana, Espírito Santo |  |  |  | Itarana, 24 de novembro de 2021
ORÇAMENTISTA: Arquiteta Carla Demoner Malta CAU nº A232085-1
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | MÊS
|  |  |  | 1 | 2 | 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 4034.42 | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 4034.42 |  |  | 4034.42
2 | DEMOLIÇÕES/LIMPEZA | Físico (%) | 19151.2 | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 9575.6 | 9575.6 |  | 19151.2
3 | PAVIMENTAÇÃO | Físico (%) | 285581.71 |  | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  |  | 142790.855 | 142790.855 | 285581.71
4 | PAISAGISMO | Físico (%) | 16495.82 |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  |  |  | 16495.82 | 16495.82
5 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | Físico (%) | 14942.34 |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  |  |  | 14942.34 | 14942.34
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico (%) | 2039.02 |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  |  |  | 2039.02 | 2039.02
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico (%) | 21054.63 | 3.977% | 44.52% | 51.5%
|  | Financeiro (R$) |  | 7018.21 | 7018.21 | 7018.21 | 21054.63
Total Parcial (%) |  |  | 363299.14 | 5.678% | 43.87% | 50.45%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 5.678% | 49.55% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 20628.23 | 159384.665 | 183286.245
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 20628.23 | 180012.895 | 363299.14 | 363299.14

## Composição
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
OBRA: Revitalização e Construção de Passeio Público |  |  | Itarana, 24 de novembro de 2021
LOCAL: Rua Paschoal Marquez, Itarana, Espírito Santo.
ORÇAMENTISTA: Arquiteta Carla Demoner Malta CAU nº A232085-1
Retirada e realocação de placas de sinalização de trânsito |  |  |  | COMP. 01 | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Total: |  |  |  |  | 0
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 030101 | 0.04 | 40.46 | 1.61
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 040233 | 0.04 | 516.98 | 20.67
Total: |  |  |  |  | 22.28
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Preços da Mão de Obra e materiais retirados da tabela de composições do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES.
Mão de obra (A) |  | 0
Materiais (B) |  | 22.28
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 0
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 0
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 22.28
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.55% | 5.92
Custo Unitário (adotado) | 28.2
Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  |  |  | COMP. 02 | m²
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 88262 | 1 | 21.79 | 21.79
Servente com encargos complementares | h | 88316 | 2 | 15.66 | 31.32
Total: |  |  |  |  | 53.11
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 | m³ | 94962 | 0.01 | 266.26 | 2.66
Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | m | 4417 | 1 | 7.51 | 7.51
Pontalete de madeira não aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da região | m | 4491 | 4 | 6.83 | 27.32
Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m | m² | 4813 | 1 | 225 | 225
Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10) | kg | 5075 | 0.11 | 25.89 | 2.84
Total: |  |  |  |  | 265.33
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Composição retirada da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.
Mão de obra (A) |  | 53.11
Materiais (B) |  | 265.33
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 53.11
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 53.11
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 318.44
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.55% | 84.55
Custo Unitário (adotado) | 402.99
Administração Local |  |  |  | COMP. 03 | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Administração local por mês | mês | comp. auxiliar | 3 | 5545.8 | 16637.4
Total: |  |  |  |  | 16637.4
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Serviço detalhado na composição auxiliar.
Mão de obra (A) |  | 16637.4
Materiais (B) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 16637.4
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 16637.4
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 16637.4
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.55% | 4417.2297
Custo Unitário (adotado) | 21054.6297
Equipe para Administração Local |  |  |  | COMP. AUXILIAR | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 90778 | 60 | 92.43 | 5545.8
Total: |  |  |  |  | 5545.8
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Composição auxiliar. Mão de Obra retirada da tabela de insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.
Mão de obra (A) |  | 5545.8
Materiais (B) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 5545.8
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 5545.8
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 5545.8
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI |  | 0
Custo Unitário (adotado) | 5545.8
Luminária de led para iluminação pública, de 138 w até 180 w - fornecimento e instalação |  |  |  | COMP. 04 | und
Mão de Obra | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 88247 | 0.2381 | 17.83 | 4.24
Eletricista com encargos complementares | h | 88264 | 0.2381 | 23.07 | 5.49
Total: |  |  |  |  | 9.73
Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m | und | 21127 | 0.014 | 5.63 | 0.07
Luminaria de led para iluminacao publica, de 138 w ate 180 w, involucro em aluminio ou aco inox | und | 42247 | 1 | 788.89 | 788.89
Total: |  |  |  |  | 788.96
Equipamentos | Unid. | Código | Coef. | Pr. Unit. | Sub-total
Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo d chp e carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco | h | 5928 | 0.2388 | 187.19 | 44.7
Total: |  |  |  |  | 44.7
RESUMO:
Discriminação | Taxa (%) | Valores | Composição retirada da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.
Mão de obra (A) |  | 9.73
Materiais (B) |  | 788.96
Equipamentos (C) |  | 44.7
Produção da equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 54.43
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 54.43
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 843.39
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | 26.55% | 223.92
Custo Unitário (adotado) | 1067.31

## Detalhamento do BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Itarana
OBRA: | Revitalização e Construção de Passeio Público
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Rodovias e Ferrovias
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 0.6 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.42 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.63 | %
| Lucro - L | 4 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 26.55% |  | Atende
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Rodovias e Ferrovias é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Arquiteta | Carla Demoner Malta
CAU: | A232085-1
Responsável Tomador
Nome | Vander Patrício
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B8: Escolha
Note on B12: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C16: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C17: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C19: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C21: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C25: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C30: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C31: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## Reajuste Encargos Sociais
REAJUSTE DE ENCARGOS SOCIAIS - IOPES
Código do item IOPES | Preço de produção | Encargos Sociais - SINAPI | Preço Unitário | Coeficiente | Sub Total | Valor Final | Valor com Materiais Somados
010210 | 5.46 | 2.28 | 12.4488 | 16 | 199.1808 | 199.1808
010201 | 7.43 | 2.28 | 16.9404 | 0.13 | 2.2023 | 18.3857
| 5.46 | 2.28 | 12.4488 | 1.3 | 16.1834
010216 | 7.43 | 2.28 | 16.9404 | 0.05 | 0.84702 | 7.0714
| 5.46 | 2.28 | 12.4488 | 0.5 | 6.2244
010224 | 5.46 | 2.28 | 12.4488 | 1 | 12.4488 | 12.4488
010219 | 7.43 | 2.28 | 16.9404 | 5.6 | 94.8662 | 234.2928
| 5.46 | 2.28 | 12.4488 | 11.2 | 139.4266
010404 | 5.46 | 2.28 | 12.4488 | 7.46 | 92.868 | 92.868
010403 | 5.46 | 2.28 | 12.4488 | 3 | 37.3464 | 37.3464
200253 | 7.43 | 2.28 | 16.9404 | 0.3 | 5.0821 | 7.5719 | 73.9519
| 5.46 | 2.28 | 12.4488 | 0.2 | 2.4898
040238 | 6.27 | 2.28 | 14.2956 | 1.3 | 18.5843 | 40.6068 | 68.4068
| 7.43 | 2.28 | 16.9404 | 1.3 | 22.0225
200402 | 5.46 | 2.28 | 12.4488 | 0.07 | 0.87142 | 0.87142
200209 | 7.43 | 2.28 | 16.9404 | 1.5 | 25.4106 | 62.1346 | 118.2346
| 5.46 | 2.28 | 12.4488 | 2.95 | 36.724
30101 | 5.46 | 2.28 | 12.4488 | 3.25 | 40.4586 | 40.4586
40233 | 7.43 | 2.28 | 16.9404 | 2.1 | 35.5748 | 192.4297 | 516.9797
| 5.46 | 2.28 | 12.4488 | 12.6 | 156.8549