## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de Pedra Alegre.
LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES |  |  | Itarana, 08 de junho de 2022
ORÇAMENTISTA: | Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI- CREA: ES-052453/D
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.707% | 3574.96
02 | DRENAGEM | 3.712% | 7774.6
03 | PAVIMENTAÇÃO | 94.58% | 198096.49
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 209446.05
| ÁREA PROJETADA (M²) | 6143.64
| CUSTO POR M² | 34.0915
Eng.º Civil Gabriel Pesente Piorotti
CREA ES-052453/D

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de Pedra Alegre. | [5 empty] | Itarana, 08 de junho de 2022
LOCAL: Zona Rural, Itarana, Espírito Santo. |  |  |  | BDI: | 29.63% | Ref. De Preços: | DER-ES
ORÇAMENTISTA: |  | Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI- CREA: ES-052453/D |  |  |  | Data-base: | 2022-01-01
|  |  |  | Encargos sociais: |  | Horistas: 128,33% | Mensalista: 59,15%
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 020305 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI | m² | 8 | 269.37 | 2154.96
01.02 | 020356 | DER-ES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 2 | 710 | 1420
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 3574.96
02 |  |  | DRENAGEM
02.01 | 40732 | DER-ES | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) | und | 10 | 777.46 | 7774.6
|  |  | SUB-TOTAL - 02 |  |  |  | 7774.6
03 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
03.01 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 6143.64 | 1.87 | 11488.61
03.02 | Comp.01 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia | m² | 6143.64 | 18.97 | 116544.85
03.03 | 60010 | DER-ES | Transporte local dos blocos - esp = 10cm - 1,095XP + 1,460XR + 1,825; 0,5km | t | 1179.5789 | 2.37 | 2795.6
03.04 | Comp.02 | DER-ES | Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio | m | 1875.84 | 35.63 | 66836.18
03.05 | 60010 | DER-ES | Transp. de meio fio p/ pavimentação - esp = 10cm - 1,095XP + 1,460XR + 1,825; 0,5km | t | 181.9565 | 2.37 | 431.25
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 198096.49
TOTAL GERAL | [6 empty] | 209446.05

## Memorial de Cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de Pedra Alegre.
LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES | [12 empty] | Itarana, 08 de junho de 2022.
ORÇAMENTISTA: Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI- CREA: ES-052453/D
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA | [5 empty] | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | COEF. | DESC. | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL |  |  | FINAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI
| Empreiteiro | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 8
| QUANTIDADE | [15 empty] | 8 | m²
01.02 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.
| Empreiteiro | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
| QUANTIDADE | [15 empty] | 2 | mês
02 | DRENAGEM
02.01 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01)
| Projeto de Drenagem | Est. 01 | + | 3 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 07 | + | 7 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 10 | + | 14.7 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 13 | + | 15.7 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 17 | + | 19 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 23 | + | 10.5 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 28 | + | 10.2 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 33 | + | 7.9 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 38 | + | 14.2 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | Est. 44 | + | 7.3 |  |  |  | LE | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 10 | und
03 | PAVIMENTAÇÃO
03.01 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
| Projeto de Pavimentação | Est. 1 | + | 0 | Est. 47 | + | 7.94 |  |  | 947.94 | VAR. |  | 6143.64 |  |  |  | 6143.64
| QUANTIDADE | [15 empty] | 6143.64 | m²
03.02 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia
| Projeto de Pavimentação | Est. 1 | + | 0 | Est. 47 | + | 7.94 |  |  | 947.94 | VAR. |  | 6143.64 |  |  |  | 6143.64
| QUANTIDADE | [15 empty] | 6143.64 | m²
03.03 | Transporte local dos blocos - esp = 10cm - 1,095XP + 1,460XR + 1,825; 0,5km
| Projeto de Pavimentação | [8 empty] | 500 | [6 empty] | 500
| QUANTIDADE | [15 empty] | 500 | t
03.04 | Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio
| Projeto de Pavimentação | Est. 1 | + | 0 | Est. 47 | + | 7.94 | LE/LD |  | 1875.84 | [6 empty] | 1875.84
| QUANTIDADE | [15 empty] | 1875.84 | m
03.05 | Transp. de meio fio p/ pavimentação - esp = 10cm - 1,095XP + 1,460XR + 1,825; 0,5km
| Projeto de Pavimentação | [8 empty] | 500 | [6 empty] | 500
| QUANTIDADE | [15 empty] | 500 | t

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de Pedra Alegre.
LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES
ORÇAMENTISTA: Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI- CREA: ES-052453/D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$)
|  |  |  | 1 | 2
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 3574.96 | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 3574.96
02 | DRENAGEM | Físico (%) | 7774.6 | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 3887.3 | 3887.3
03 | PAVIMENTAÇÃO | Físico (%) | 198096.49 | 50% | 50%
|  | Financeiro (R$) |  | 99048.245 | 99048.245
Total Parcial (%) |  |  | 209446.05 | 50.85% | 49.15%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 50.85% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 106510.505 | 102935.545
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 106510.505 | 209446.05

## COMPOSIÇÃO
Setor de Const. e Conservação - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana
Relatório de Composição do Serviço
Serviço: Pavimentação com blocos de concreto reutilizáveis, esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos | [6 empty] | Composição 01 |  | Unidade: m²
(A) Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
(A) Total: | [8 empty] | 0
(B) Mão-de-Obra | Código Padrão | Eq. Salarial | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Calceteiro | 20035 | 1.24 | 128.33 | 14.15 |  | 1 |  |  | 15.63
Encarregado de pavimentação | 20065 | 2.26 | 128.33 | 25.8 |  | 0.5 |  |  | 14.24
Servente | 20002 | 1 | 128.33 | 11.41 |  | 2 |  |  | 25.2
[8 empty] | (B) Total: | 55.07
(C) Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X | [5 empty] | 2.75
[8 empty] | (C) Total: | 2.75
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C): | [7 empty] | 57.82
(D) Produção da Equipe: | [7 empty] | 5
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D): | [7 empty] | 11.56
(F) Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico | 10109 | m³ | 65 | 0.05 |  |  |  | 3.08
[8 empty] | (F) Total: | 3.08
(G) Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | (G) Total: | 0
(H) Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | (H) Total: | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [7 empty] | 14.64
BDI 29,63%: | [7 empty] | 4.33
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 18.97
Observações: Coeficientes retirados do Relatório de Composição do Serviço do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo), composição 40884: Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
Serviço: Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive do meio-fio | [6 empty] | Composição 02 |  | Unidade: m
(A) Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
(A) Total: | [8 empty] | 0
(B) Mão-de-Obra | Código Padrão | Eq. Salarial | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Calceteiro | 20035 | 1.24 | 128.33 | 14.15 |  | 0.5 |  |  | 7.81
Encarregado de O.A.C | 20060 | 2.26 | 128.33 | 25.8 |  | 0.1 |  |  | 2.84
Servente | 20002 | 1 | 128.33 | 11.41 |  | 1 |  |  | 12.6
[8 empty] | (B) Total: | 23.25
(C) Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X | [5 empty] | 1.16
[8 empty] | (C) Total: | 1.16
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C): | [7 empty] | 22.11
(D) Produção da Equipe: | [7 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D): | [7 empty] | 22.11
(F) Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | (F) Total: | 0
(G) Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | 40348 | m³ | 393.71 | 0.0065 |  |  |  | 2.65
Caiação de meio fios, sarjetas, etc | 40658 | m² | 4.76 | 0.28 |  |  |  | 1.45
Escavação manual em mat. 1ª cat. H=0,00 a 1,50 m | 40258 | m³ | 51.59 | 0.0225 |  |  |  | 1.28
[8 empty] | (G) Total: | 5.38
(H) Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | (H) Total: | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [7 empty] | 27.49
BDI 29,63%: | [7 empty] | 8.14
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 35.63
Observações: Coeficientes retirados do Relatório de Composição do Serviço do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo), composição 40141: Meio-fio pré-moldado em concreto em concreto, incusive caiação e transporte do meio-feio