## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de Itaraninha.
LOCAL: Diversas ruas, Bairro Itaraninha, Itarana, Espírito Santo. |  |  | Itarana, 22 de agosto de 2022
ORÇAMENTISTAS: | Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES- 052453/D
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.353% | 7395.29
02 | DRENAGEM | 20.55% | 64605.02
03 | PAVIMENTAÇÃO | 75% | 235746.86
04 | TRINCHEIRA DRENANTE | 2.093% | 6579.43
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 314326.6
| ÁREA PROJETADA (M²) | 2172.13
| CUSTO POR M² | 144.7089
Eng.º Civil Gabriel Pesente Piorotti
CREA ES-052453/D

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de Itaraninha. | [5 empty] | Itarana, 22 de agosto de 2022
LOCAL: Diversas ruas, Bairro Itaraninha, Itarana, Espírito Santo. |  |  |  | BDI: | 29.63% | Ref. De Preços: | DER-ES
ORÇAMENTISTAS: |  | Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D |  |  |  | Data-base: | 2022-01-01
|  |  |  | Encargos sociais: |  | Horistas: 128,33% | Mensalista: 59,15%
RUA ELSO PERIN
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3713.81
01.01 | 020305 | DER-ES (Edif.) | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI | m² | 8 | 349.18 | 2793.44
01.02 | 41579 | DER-ES (Rod.) | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 1 | 920.37 | 920.37
02 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 12358.79
02.01 | 43018 | DER-ES (Rod.) | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | m | 159.97 | 76.9 | 12301.69
02.02 | 60010 | DER-ES (Rod.) | Transporte Local Meio fio (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,135XP + 2,847XR + 3,559 (XP = 0,00KM; XR = 0,04241KM) - Transporte, Carga e Descarga | t | 15.5171 | 3.68 | 57.1
03 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 66008.39
03.01 | 40754 | DER-ES (Rod.) | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 506.94 | 1.87 | 947.98
03.02 | COMPOSIÇÃO 02 |  | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia | m² | 506.94 | 99.009 | 50191.62
03.03 | 60010 | DER-ES (Rod.) | Transporte Local Pavimento (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,135XP + 2,847XR + 3,559 (XP = 0,00KM; XR = 0,04241KM) - Transporte, Carga e Descarga | t | 97.3325 | 3.68 | 358.18
03.04 |  |  | Execução de calçadas
03.04.01 | 40911 | DER-ES (Rod.) | Calçada de concreto | m² | 149.05 | 56.99 | 8494.36
03.04.02 | 40912 | DER-ES (Rod.) | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | m² | 49.68 | 121.1 | 6016.25
Total: | [6 empty] | 82080.99
RUA PROJETADA 02
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 920.37
01.01 | 41579 | DER-ES (Rod.) | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 1 | 920.37 | 920.37
02 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 18197.14
02.01 | 43018 | DER-ES (Rod.) | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | m | 116.11 | 76.9 | 8928.85
02.02 | 60010 | DER-ES (Rod.) | Transporte Local Meio fio (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,135XP + 2,847XR + 3,559 (XP = 0,00KM; XR = 0,050KM) - Transporte, Carga e Descarga | t | 11.2627 | 3.7 | 41.67
02.03 | 40424 | DER-ES (Rod.) | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 24.14 | 288.18 | 6956.66
02.04 | 40550 | DER-ES (Rod.) | Caixa de passagem para tubos de D=0,60 m H=1,30 m | Und | 1 | 2269.96 | 2269.96
03 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 19466.48
03.01 | 40754 | DER-ES (Rod.) | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 185.93 | 1.87 | 347.68
03.02 | COMPOSIÇÃO 02 |  | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia | m² | 185.93 | 99.009 | 18408.74
03.03 | 60010 | DER-ES (Rod.) | Transporte Local Pavimento (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,135XP + 2,847XR + 3,559 (XP = 0,00KM; XR = 0,050KM) - Transporte, Carga e Descarga | t | 35.6986 | 3.7 | 132.08
03.04 | 40890 | DER-ES (Rod.) | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas | m² | 5.95 | 97.14 | 577.98
04 |  |  | TRINCHEIRA DRENANTE |  |  |  | 6579.43
04.01 | 43602 | DER-ES (Rod.) | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm em Vias Urbanas | m² | 10.8 | 111.68 | 1206.14
04.02 | 40376 | DER-ES (Rod.) | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 36.75 | 18.29 | 672.16
04.03 | 40362 | DER-ES (Rod.) | Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada | m³ | 1.5 | 757.23 | 1135.85
04.04 | 42960 | DER-ES (Rod.) | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas | m³ | 4.5 | 23.07 | 103.82
04.05 | COMPOSIÇÃO 01 |  | Instalação de grelha articulada em Ferro Fundido, inclusive caixilho | m | 3 | 1153.82 | 3461.46
Total: | [6 empty] | 45163.42
RUA MARILENE DAS GRAÇAS BECALLI BULLERJHANN
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 920.37
01.01 | 41579 | DER-ES (Rod.) | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 1 | 920.37 | 920.37
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 920.37
02 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 52987.01
02.01 | 40754 | DER-ES (Rod.) | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 521.59 | 1.87 | 975.37
02.02 | COMPOSIÇÃO 02 |  | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia | m² | 521.59 | 99.009 | 51642.1
02.03 | 60010 | DER-ES (Rod.) | Transporte Local Pavimento (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,135XP + 2,847XR + 3,559 (XP = 0,00KM; XR = 0,045KM) - Transporte, Carga e Descarga | t | 100.1453 | 3.69 | 369.54
Total: | [6 empty] | 53907.38
RUA FRANCISCO PERIN
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 920.37
01.01 | 41579 | DER-ES (Rod.) | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 1 | 920.37 | 920.37
02 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 22640.28
02.01 | 43018 | DER-ES (Rod.) | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | m | 73.6 | 76.9 | 5659.84
02.02 | 60010 | DER-ES (Rod.) | Transporte Local Meio fio (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,135XP + 2,847XR + 3,559 (XP = 0,00KM; XR = 0,050KM) - Transporte, Carga e Descarga | t | 7.1392 | 3.7 | 26.42
02.03 | 40421 | DER-ES (Rod.) | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 9.4 | 226.63 | 2130.32
02.04 | 40424 | DER-ES (Rod.) | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 21.39 | 288.18 | 6164.17
02.05 | 41241 | DER-ES (Rod.) | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | Und | 2 | 1779.44 | 3558.88
02.06 | 40553 | DER-ES (Rod.) | Poço de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | Und | 1 | 5100.65 | 5100.65
03 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 66017.87
03.01 | 40754 | DER-ES (Rod.) | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 649.85 | 1.87 | 1215.22
03.02 | COMPOSIÇÃO 02 |  | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia | m² | 649.85 | 99.009 | 64341
03.03 | 60010 | DER-ES (Rod.) | Transporte Local Pavimento (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,135XP + 2,847XR + 3,559 (XP = 0,00KM; XR = 0,050KM) - Transporte, Carga e Descarga | t | 124.7712 | 3.7 | 461.65
Total: | [6 empty] | 89578.52
RUA LUIZ TICIANO FIOROTTI/GERVASIO DE MARTIN SOBRINHO
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 920.37
01.01 | 41579 | DER-ES (Rod.) | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 1 | 920.37 | 920.37
02 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 11408.81
02.01 | 43018 | DER-ES (Rod.) | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | m | 31.1 | 76.9 | 2391.59
02.02 | 40661 | DER-ES (Rod.) | Meio fio de concreto MFC 01, inclusive caiação | m | 61.1 | 147.05 | 8984.76
02.03 | 60010 | DER-ES (Rod.) | Transporte Local Meio Fio (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,135XP + 2,847XR + 3,559 (XP = 0,00KM; XR = 0,025KM) - Transporte, Carga e Descarga | t | 8.9434 | 3.63 | 32.46
03 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 31267.11
03.01 | 40754 | DER-ES (Rod.) | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 307.82 | 1.87 | 575.62
03.02 | COMPOSIÇÃO 02 |  | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia | m² | 307.82 | 99.009 | 30476.95
03.03 | 60010 | DER-ES (Rod.) | Transporte Local Pavimento (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,135XP + 2,847XR + 3,559 (XP = 0,00KM; XR = 0,025KM) - Transporte, Carga e Descarga | t | 59.1014 | 3.63 | 214.54
Total: | [6 empty] | 43596.29
TOTAL GERAL: | [6 empty] | 314326.6

## Memorial de Cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de Itaraninha.
LOCAL: Diversas ruas, Bairro Itaraninha, Itarana, Espírito Santo. | [12 empty] | Itarana, 22 de agosto de 2022.
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D
RUA ELSO PERIN
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA | [5 empty] | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | COEF. | DESC. | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL |  |  | FINAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI
| Empreiteiro | [9 empty] | 4 | 2 |  |  |  |  | 8
| QUANTIDADE | [15 empty] | 8 | m²
01.02 | Aluguel de container para almoxarifado
| Empreiteiro | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 1 | mês
02 | DRENAGEM
02.01 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas
| Projeto de Drenagem | Est. 1 | + | 2.5 | Est. 1 | + | 10.5 | LE |  | 8 | [6 empty] | 8
| Projeto de Drenagem | Est. 1 | + | 4.1 | Est. 2 | + | 3.7 | LD |  | 7.8 | [6 empty] | 7.8
| Projeto de Drenagem | Est. 3 | + | 13.7 | Est. 4 |  | 1.7 | LD |  | 8 | [6 empty] | 8
| Projeto de Drenagem | Est. 3 | + | 14.7 | Est. 4 | + | 4.5 | LE |  | 9.8 | [6 empty] | 9.8
| Projeto de Pavimentação - contenção de calçada | [6 empty] | LE |  | 69.48 | [6 empty] | 69.48
| Projeto de Pavimentação - contenção de calçada | [6 empty] | LD |  | 56.89 | [6 empty] | 56.89
| QUANTIDADE | [15 empty] | 159.97 | m
02.02 | Transporte Local Meio fio (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,135XP + 2,847XR + 3,559 (XP = 0,00KM; XR = 0,04241KM) - Transporte, Carga e Descarga
| Transporte do Meio Fio | [8 empty] | 42.41 | [6 empty] | 15.52
| QUANTIDADE | [15 empty] | 15.52 | t
03 | PAVIMENTAÇÃO
03.01 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
| Projeto de Pavimentação | Est. 0 | + | 0 | Est. 4 | + | 4.82 |  |  | 64.82 | VAR. |  | 506.94 |  |  |  | 506.94
| QUANTIDADE | [15 empty] | 506.94 | m²
03.02 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia
| Projeto de Pavimentação | Est. 0 | + | 0 | Est. 4 | + | 4.82 |  |  | 64.82 | VAR. |  | 506.94 |  |  |  | 506.94
| QUANTIDADE | [15 empty] | 506.94 | m²
03.03 | Transporte Local Pavimento (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,135XP + 2,847XR + 3,559 (XP = 0,00KM; XR = 0,04241KM) - Transporte, Carga e Descarga
| Transporte do Pavimento | [8 empty] | 42.41 | [6 empty] | 97.33
| QUANTIDADE | [15 empty] | 97.33 | t
03.04 | Execução de calçadas
03.04.01 | Calçada de concreto
| Rua Elso Perin | [6 empty] | LE |  | 68.4 | 1.2 |  | 82.08 |  |  |  | 82.08
| Rua Elso Perin | [6 empty] | LD |  | 55.81 | 1.2 |  | 66.972 |  |  |  | 66.972
| QUANTIDADE | [15 empty] | 149.052 | m²
03.04.02 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento
| Rua Elso Perin | [6 empty] | LE |  | 68.4 | 0.4 |  | 27.36 |  |  |  | 27.36
| Rua Elso Perin | [6 empty] | LD |  | 55.81 | 0.4 |  | 22.324 |  |  |  | 22.324
| QUANTIDADE | [15 empty] | 49.684 | m²
RUA PROJETADA 02
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA | [5 empty] | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | COEF. | DESC. | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL |  |  | FINAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Aluguel de container para almoxarifado
| Empreiteiro | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 1 | mês
02 | DRENAGEM
02.01 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas
| Projeto de Drenagem | Est. 1 | + | 0 | Est. 2 | + | 19.24 | LE+LD |  | 116.11 | [6 empty] | 116.11
| QUANTIDADE | [15 empty] | 116.11 | m
02.02 | Transporte Local Meio fio (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,135XP + 2,847XR + 3,559 (XP = 0,00KM; XR = 0,050KM) - Transporte, Carga e Descarga
| Transporte do Meio Fio | [8 empty] | 64.82 | [6 empty] | 11.26
| QUANTIDADE | [15 empty] | 11.26 | t
02.03 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
| Projeto de Drenagem | [8 empty] | 24.14 | [6 empty] | 24.14
| QUANTIDADE | [15 empty] | 24.14 | m
02.04 | Caixa de passagem para tubos de D=0,60 m H=1,30 m
| Projeto de Drenagem | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 1 | Ud
03 | PAVIMENTAÇÃO
03.01 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
| Projeto de Pavimentação | Est. 1 | + | 0 | Est. 4 | + | 4.82 |  |  | 59.24 | VAR. |  | 185.93 |  |  |  | 185.93
| QUANTIDADE | [15 empty] | 185.93 | m²
03.02 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia
| Projeto de Pavimentação | Est. 1 | + | 0 | Est. 4 | + | 4.82 |  |  | 59.24 | VAR. |  | 185.93 |  |  |  | 185.93
| QUANTIDADE | [15 empty] | 185.93 | m²
03.03 | Transporte Local Pavimento (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,135XP + 2,847XR + 3,559 (XP = 0,00KM; XR = 0,050KM) - Transporte, Carga e Descarga
| Transporte do Pavimento | [8 empty] | 64.82 | [6 empty] | 35.7
| QUANTIDADE | [15 empty] | 35.7 | t
03.04 | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas
| Projeto de Pavimentação | [11 empty] | 5.95 |  |  |  | 5.95
| QUANTIDADE | [15 empty] | 5.95 | m²
04 | TRINCHEIRA DRENANTE
04.01 | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm em Vias Urbanas
| Trincheira | [8 empty] | 3 | 0.6 | 1.5 | 10.8 |  |  |  | 10.8
| QUANTIDADE | [15 empty] | 10.8 | m²
04.02 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)
| Trincheira | [7 empty] | 12.25 | 3 | [6 empty] | 36.75
| QUANTIDADE | [15 empty] | 36.75 | kg
04.03 | Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada
| Trincheira | [7 empty] | 0,5m³/m | 3 | [6 empty] | 1.5
| QUANTIDADE | [15 empty] | 1.5 | m³
04.04 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas
| Trincheira | [8 empty] | 3 | 1 | 1.5 |  | 4.5 |  |  | 4.5
| QUANTIDADE | [15 empty] | 4.5 | m³
04.05 | Instalação de grelha articulada em Ferro Fundido, inclusive caixilho
| Trincheira | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 3
| QUANTIDADE | [15 empty] | 3 | m
RUA PROJETADA 03
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA | [5 empty] | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | COEF. | DESC. | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL |  |  | FINAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Aluguel de container para almoxarifado
| Empreiteiro | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 1 | mês
02 | PAVIMENTAÇÃO
02.01 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
| Projeto de Pavimentação | Est. 0 | + | 0 | Est. 4 | + | 5.97 |  |  | 85.97 | VAR. |  | 521.59 |  |  |  | 521.59
| QUANTIDADE | [15 empty] | 521.59 | m²
02.02 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia
| Projeto de Pavimentação | Est. 0 | + | 0 | Est. 4 | + | 5.97 |  |  | 85.97 | VAR. |  | 521.59 |  |  |  | 521.59
| QUANTIDADE | [15 empty] | 521.59 | m²
02.03 | Transporte Local Pavimento (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,135XP + 2,847XR + 3,559 (XP = 0,00KM; XR = 0,045KM) - Transporte, Carga e Descarga
| Transporte do Pavimento | [8 empty] | 85.97 | [6 empty] | 100.15
| QUANTIDADE | [15 empty] | 100.15 | t
RUA PROJETADA 04
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA | [5 empty] | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | COEF. | DESC. | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL |  |  | FINAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Aluguel de container para almoxarifado
| Empreiteiro | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 1 | mês
02 | DRENAGEM
02.01 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas
| Projeto de Drenagem | [6 empty] | LE |  | 33.57 | [6 empty] | 33.57
| Projeto de Drenagem | [6 empty] | LD |  | 40.03 | [6 empty] | 40.03
| QUANTIDADE | [15 empty] | 73.6 | m
02.02 | Transporte Local Meio fio (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,135XP + 2,847XR + 3,559 (XP = 0,00KM; XR = 0,050KM) - Transporte, Carga e Descarga
| Transporte do Meio Fio | [8 empty] | 97.67 | [6 empty] | 7.14
| QUANTIDADE | [15 empty] | 7.14 | t
02.03 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas
| Projeto de Drenagem | [6 empty] | LD+LE |  | 9.4 | [6 empty] | 9.4
| QUANTIDADE | [15 empty] | 9.4 | m
02.04 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
| Projeto de Drenagem | [6 empty] | LD+LE |  | 21.39 | [6 empty] | 21.39
| QUANTIDADE | [15 empty] | 21.39 | m
02.05 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas
| Projeto de Drenagem | [6 empty] | LE | 1 | [7 empty] | 1
| Projeto de Drenagem | [6 empty] | LD | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 2 | Und
02.06 | Poço de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão
| Projeto de Drenagem - PV. Dim. 1,00x1,00 até 1,50m | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 1 | Und
03 | PAVIMENTAÇÃO
03.01 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
| Projeto de Pavimentação | Est. 0 | + | 0 | Est. 04 | + | 17.67 |  |  | 97.67 | VAR. |  | 649.85 |  |  |  | 649.85
| QUANTIDADE | [15 empty] | 649.85 | m²
03.02 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia
| Projeto de Pavimentação | Est. 00 | + | 0 | Est. 04 | + | 17.67 |  |  | 97.67 | VAR. |  | 649.85 |  |  |  | 649.85
| QUANTIDADE | [15 empty] | 649.85 | m²
03.03 | Transporte Local Pavimento (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,135XP + 2,847XR + 3,559 (XP = 0,00KM; XR = 0,050KM) - Transporte, Carga e Descarga
| Transporte do Pavimento | [8 empty] | 97.67 | [6 empty] | 124.77
| QUANTIDADE | [15 empty] | 124.77 | t
RUA PROJETADA 05
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA | [5 empty] | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | COEF. | DESC. | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL |  |  | FINAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Aluguel de container para almoxarifado
| Empreiteiro | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 1 | mês
02 | DRENAGEM
02.01 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas
| Projeto de Drenagem | [6 empty] | LD |  | 31.1 | [6 empty] | 31.1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 31.1 | m
02.02 | Meio fio de concreto MFC 01, inclusive caiação
| Projeto de Drenagem | [6 empty] | LE |  | 38.41 | [6 empty] | 38.41
| Projeto de Drenagem | [6 empty] | LD |  | 22.69 | [6 empty] | 22.69
| QUANTIDADE | [15 empty] | 61.1 | m
02.03 | Transporte Local Meio Fio (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,135XP + 2,847XR + 3,559 (XP = 0,00KM; XR = 0,025KM) - Transporte, Carga e Descarga
| Transporte do Meio Fio | [8 empty] | 46.19 | [6 empty] | 8.94
| QUANTIDADE | [15 empty] | 8.94 | t
03 | PAVIMENTAÇÃO
03.01 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
| Projeto de Pavimentação | Est. 0 | + | 0 | Est. 02 | + | 6.19 |  |  | 46.19 | VAR. |  | 307.92 |  |  |  | 307.92
| QUANTIDADE | [15 empty] | 307.92 | m²
03.02 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia | Est. 0 | + | 0 | Est. 02 | + | 6.19 |  |  | 46.19 | VAR. |  | 307.92 |  |  |  | 307.92
| QUANTIDADE | [15 empty] | 307.92 | m²
03.03 | Transporte Local Pavimento (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,135XP + 2,847XR + 3,559 (XP = 0,00KM; XR = 0,025KM) - Transporte, Carga e Descarga
| Transporte do Pavimento | [8 empty] | 46.19 | [6 empty] | 59.1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 59.1 | t

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de Itaraninha.
LOCAL: Diversas ruas, Bairro Itaraninha, Itarana, Espírito Santo.
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 7395.29 | 50.2% | 12.45% | 12.45% | 12.45% | 12.45%
|  | Financeiro (R$) |  | 3713.81 | 920.37 | 920.37 | 920.37 | 920.37
02 | DRENAGEM | Físico (%) | 64605.02 | 19.4% | 28.57% | 0% | 33.82% | 18.21%
|  | Financeiro (R$) |  | 12358.79 | 18197.14 | 0 | 22640.28 | 11408.81
03 | PAVIMENTAÇÃO | Físico (%) | 235746.86 | 28% | 8.257% | 22.48% | 28.01% | 13.26%
|  | Financeiro (R$) |  | 66008.39 | 19466.48 | 52987.01 | 66017.87 | 31267.11
04 | TRINCHEIRA DRENANTE | Físico (%) | 6579.43 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro (R$) |  |  | 6579.43
Total Parcial (%) |  |  | 314326.6 | 26.11% | 14.37% | 17.15% | 28.5% | 13.87%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 26.11% | 40.48% | 57.63% | 86.13% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 82080.99 | 45163.42 | 53907.38 | 89578.52 | 43596.29
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 82080.99 | 127244.41 | 181151.79 | 270730.31 | 314326.6

## COMPOSIÇÃO
Setor de Const. e Conservação - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana
Relatório de Composição do Serviço
Serviço: Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte, em Vias Urbanas. | [6 empty] | Composição 01 |  | Unidade: m
(A) Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
(A) Total: | [8 empty] | 0
(B) Mão-de-Obra | Código Padrão | Eq. Salarial | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | 1.24 | 128.33 | 15.63 |  | 0.25 |  |  | 3.9
Servente | 20002 | 1 | 128.33 | 12.6 |  | 0.2 |  |  | 2.52
[8 empty] | (B) Total: | 6.42
(C) Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X | [5 empty] | 0.32
[8 empty] | (C) Total: | 0.32
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C): | [7 empty] | 6.74
(D) Produção da Equipe: | [7 empty] | 0.83
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D): | [7 empty] | 8.12
(F) Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo) | 10255 | CJ | 241.3 | 2 |  |  |  | 482.6
[8 empty] | (F) Total: | 482.6
(G) Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | 40348 | m³ | 408.87 | 0.024 |  |  |  | 399.37
[8 empty] | (G) Total: | 399.37
(H) Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | (H) Total: | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [7 empty] | 890.09
BDI 29,63%: | [7 empty] | 263.73
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 1153.82
Observações: Coeficientes retirados do Relatório de Composição do Serviço do Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), item 43086 - Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte, em Vias Urbanas.
Setor de Const. e Conservação - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana
Relatório de Composição do Serviço
Serviço: Pavimentação com blocos de concreto reutilizáveis, esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento dos blocos | [6 empty] | Composição 02 |  | Unidade: m²
(A) Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente | 30075 | 1 | 0.1 | 0.9 |  | 16.31 |  | 13.82 | 14.07
(A) Total: | [8 empty] | 14.07
(B) Mão-de-Obra | Código Padrão | Eq. Salarial | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Calceteiro | 20035 | 1.24 | 128.33 | 15.63 |  | 1 |  |  | 15.63
Encarregado de pavimentação | 20065 | 2.26 | 128.33 | 28.48 |  | 0.5 |  |  | 14.24
Servente | 20002 | 1 | 128.33 | 12.6 |  | 2 |  |  | 25.2
[8 empty] | (B) Total: | 55.07
(C) Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X | [5 empty] | 2.75
[8 empty] | (C) Total: | 2.75
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C): | [7 empty] | 71.89
(D) Produção da Equipe: | [7 empty] | 6
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D): | [7 empty] | 11.98
(F) Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico | 10109 | m³ | 61.63 | 0.5 |  |  |  | 3.08
Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 08 cm, resistência 35 MPa | 10267 | m² | 58.22 | 1 |  |  |  | 58.22
[8 empty] | (F) Total: | 61.3
(G) Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | (G) Total: | 0
(H) Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 8 cm | 1605 | t | 1,055XP + 1,099XR + 4,396 | 35 | 0 | 4.396 | 41.32 | 0.075 | 3.099
[8 empty] | (H) Total: | 3.099
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [7 empty] | 76.379
BDI 29,63%: | [7 empty] | 22.63
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 99.009
Observações: Coeficientes retirados do Relatório de Composição do Serviço do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo), composição 40884: Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia