## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade do Rizzi/Santa Helena
LOCAL: Diversas ruas, Comunidade Rizzi/Santa Helena, Itarana, Espírito Santo. |  |  | Itarana, 14 de fevereiro de 2022
ORÇAMENTISTAS: | Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES- 052453/D
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.32% | 8030.44
02 | DRENAGEM | 30.06% | 38203.24
03 | PAVIMENTAÇÃO | 35.3% | 44862.07
04 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 1.9% | 2413.84
05 | ESGOTO | 26.41% | 33560.78
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 127070.37
| ÁREA PROJETADA (M²) | 1688
| CUSTO POR M² | 75.2787
Eng.º Civil Gabriel Pesente Piorotti
CREA ES-052453/D

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade do Rizzi/Santa Helena | [5 empty] | Itarana, 14 de fevereiro de 2022
LOCAL: Diversas ruas, Comunidade Rizzi/Santa Helena, Itarana, Espírito Santo. |  |  |  | BDI: | 29.63% | Ref. De Preços: | DER-ES
ORÇAMENTISTAS: |  | Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D |  |  |  | Data-base: | 2022-07-01
|  |  |  | Encargos sociais: |  | Horistas: 128,33% | Mensalista: 59,15%
RUA PROJETADA 01
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8030.44
01.01 | 020305 | DER-ES (Edif.) | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI | m² | 8 | 357.46 | 2859.68
01.02 | 41579 | DER-ES (Rod.) | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 3 | 917 | 2751
01.03 | 41496 | DER-ES (Rod.) | Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km | und | 1 | 2419.76 | 2419.76
02 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 6755.36
02.01 | COMPOSIÇÃO 02 |  | Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio | m | 172 | 38.87 | 6685.64
02.02 | 60010 | DER-ES (Rod.) | Transporte Local Meio fio (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,427XP + 3,236XR + 4,045 (XP = 0,00KM; XR = 0,0405KM) - Transporte, Carga e Descarga | t | 16.68 | 4.18 | 69.72
03 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 8632.83
03.01 | 40754 | DER-ES (Rod.) | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 325 | 2.08 | 676
03.02 | COMPOSIÇÃO 01 |  | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia | m² | 325 | 23.68 | 7696
03.03 | 60010 | DER-ES (Rod.) | Transporte Local Pavimento (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,427XP + 3,236XR + 4,045 (XP = 0,00KM; XR = 0,0405KM) - Transporte, Carga e Descarga | t | 62.4 | 4.18 | 260.83
04 |  |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  | 464.75
04.01 | 200402 | DER-ES (Edif.) | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 325 | 1.43 | 464.75
Total: | [6 empty] | 23883.38
RUA PROJETADA 02
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 13737.55
01.01 | COMPOSIÇÃO 02 |  | Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio | m | 311 | 38.87 | 12088.57
01.02 | 60010 | DER-ES (Rod.) | Transporte Local Meio fio (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,427XP + 3,236XR + 4,045 (XP = 0,00KM; XR = 0,07489KM) - Transporte, Carga e Descarga | t | 30.167 | 4.29 | 129.42
01.03 | 40683 | DER-ES | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau | m | 3 | 506.52 | 1519.56
02 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 16375.55
02.01 | 40754 | DER-ES (Rod.) | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 616 | 2.08 | 1281.28
02.02 | COMPOSIÇÃO 01 |  | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia | m² | 616 | 23.68 | 14586.88
02.03 | 60010 | DER-ES (Rod.) | Transporte Local Pavimento (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,427XP + 3,236XR + 4,045 (XP = 0,00KM; XR = 0,07489KM) - Transporte, Carga e Descarga | t | 118.272 | 4.29 | 507.39
03 |  |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  | 880.88
03.01 | 200402 | DER-ES (Edif.) | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 616 | 1.43 | 880.88
Total: | [6 empty] | 30993.98
RUA PROJETADA 03
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 17710.33
01.01 | COMPOSIÇÃO 02 |  | Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio | m | 333 | 38.87 | 12943.71
01.02 | 60010 | DER-ES (Rod.) | Transporte Local Meio fio (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,427XP + 3,236XR + 4,045 (XP = 0,00KM; XR = 0,067KM)) - Transporte, Carga e Descarga | t | 32.3 | 4.26 | 137.6
01.03 | 40683 | DER-ES (Rod.) | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau | m | 6 | 506.52 | 3039.12
01.04 | 40732 | DER-ES (Rod.) | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) | und | 2 | 794.95 | 1589.9
02 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 19853.69
02.01 | 40754 | DER-ES (Rod.) | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 747 | 2.08 | 1553.76
02.02 | COMPOSIÇÃO 01 |  | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia | m² | 747 | 23.68 | 17688.96
02.03 | 60010 | DER-ES (Rod.) | Transporte Local Pavimento (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,427XP + 3,236XR + 4,045 (XP = 0,00KM; XR = 0,067KM) - Transporte, Carga e Descarga | t | 143.42 | 4.26 | 610.97
03 |  |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  | 1068.21
03.01 | 200402 | DER-ES (Edif.) | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 747 | 1.43 | 1068.21
04 |  |  | ESGOTO |  |  |  | 33560.78
04.01 | Rede de esgoto
04.01.01 | 90701 | SINAPI | Tubo de PVC corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, DN 150mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. | m | 126 | 103.26 | 13010.76
04.01.02 | 98420 | SINAPI | Poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,00 m, profundidade até 1,50 m, incluindo tampão de ferro fundido, diâmetro de 60 cm. AF_04/2018 | und | 4 | 2236.1 | 8944.4
04.01.03 | 42960 | DER-ES | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | m³ | 63 | 23.41 | 1474.83
04.01.04 | 43059 | DER-ES | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | m³ | 25.2 | 49.28 | 1241.86
04.01.05 | 43056 | DER-ES | Reaterro com areia, tudo incluído | m³ | 37.8 | 83 | 3137.4
04.02 | Ramais de esgoto
04.02.01 | COMPOSIÇÃO 03 |  | Caixa de inspeção em anel de concreto pré-moldado, com 950mm de altura total. Diam. = 400mm. Inclusive escavação, exclusive tampão - fornecimento e instalação | und | 5 | 395.59 | 1977.95
04.02.02 | 6087 | SINAPI | Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ cx. inspeção/fossa séptica | und | 5 | 38.75 | 193.75
04.02.03 | 43056 | DER-ES | Reaterro com areia, tudo incluído | m³ | 3.55 | 83 | 294.65
04.02.04 | 40567 | DER-ES | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto | m | 25 | 99.1 | 2477.5
04.02.05 | 40558 | DER-ES | Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte | und | 1 | 807.68 | 807.68
Total: | [6 empty] | 72193.01
TOTAL GERAL: | [6 empty] | 127070.37
Note on F16: Gabriel Pesente Piorotti: t = 172 m * 0,097 t/m
Note on F21: Gabriel Pesente Piorotti: t = 325m² * 0,192 t/m²
Note on F32: Gabriel Pesente Piorotti: t = 311 m * 0,097 t/m
Note on F38: Gabriel Pesente Piorotti: t = 616 m² * 0,192 t/m²
Note on F49: Gabriel Pesente Piorotti: t = 333 m * 0,097 t/m
Note on F56: Gabriel Pesente Piorotti: t = 747,00 m² * 0,192 t/m²

## Memorial de Cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade do Rizzi/Santa Helena
LOCAL: Diversas ruas, Comunidade Rizzi/Santa Helena, Itarana, Espírito Santo. | [12 empty] | Itarana, 14 de fevereiro de 2022.
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D
RUA ELSO PERIN
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA | [5 empty] | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | COEF. | DESC. | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL |  |  | FINAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI
| Empreiteiro | [9 empty] | 4 | 2 |  |  |  |  | 8
| QUANTIDADE | [15 empty] | 8 | m²
01.02 | Aluguel de container para almoxarifado
| Empreiteiro | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3
| QUANTIDADE | [15 empty] | 3 | mês
1.03 | Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km
| Empreiteiro | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 1 | und
02 | DRENAGEM
02.01 | Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio
| Projeto de Drenagem | Est. 0 | + | 0 | Est. 4 | + | 1 | LD+LE |  | 172 | [6 empty] | 172
| QUANTIDADE | [15 empty] | 172 | m
02.02 | Transporte Local Meio fio (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,427XP + 3,236XR + 4,045 (XP = 0,00KM; XR = 0,0405KM) - Transporte, Carga e Descarga
| Transporte do Meio Fio | [8 empty] | 172 |  |  |  |  | 0.097 |  | 16.684
| QUANTIDADE | [15 empty] | 16.684 | t
03 | PAVIMENTAÇÃO
03.01 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
| Projeto de Pavimentação | Est. 0 | + | 0 | Est. 4 | + | 1 |  |  | 81 | VAR. |  | 325 |  |  |  | 325
| QUANTIDADE | [15 empty] | 325 | m²
03.02 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia
| Projeto de Pavimentação | Est. 0 | + | 0 | Est. 4 | + | 1 |  |  | 81 | VAR. |  | 325 |  |  |  | 325
| QUANTIDADE | [15 empty] | 325 | m²
03.03 | Transporte Local Pavimento (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,427XP + 3,236XR + 4,045 (XP = 0,00KM; XR = 0,0405KM) - Transporte, Carga e Descarga
| Transporte do Pavimento | [8 empty] | 81 |  |  | 325 |  | 0.192 |  | 62.4
| QUANTIDADE | [15 empty] | 62.4 | t
04 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
04.01 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)
| Limpeza geral | [11 empty] | 325 |  |  |  | 325
| QUANTIDADE | [15 empty] | 325 | m²
RUA PROJETADA 02
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA | [5 empty] | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | COEF. | DESC. | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL |  |  | FINAL
01 | DRENAGEM
01.01 | Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio
| Projeto de Drenagem | Est. 1 | + | 0 | Est. 7 | + | 9.78 | LE+LD |  | 311 | [6 empty] | 311
| QUANTIDADE | [15 empty] | 311 | m
01.02 | Transporte Local Meio fio (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,427XP + 3,236XR + 4,045 (XP = 0,00KM; XR = 0,07489KM) - Transporte, Carga e Descarga
| Transporte Meio Fio | [8 empty] | 311 |  |  |  |  | 0.097 |  | 30.167
| QUANTIDADE | [15 empty] | 30.167 | t
01.03 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau
| Projeto de Drenagem | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 3
| QUANTIDADE | [15 empty] | 3 | m
02 | PAVIMENTAÇÃO
02.01 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
| Projeto de Pavimentação | Est. 1 | + | 0 | Est. 7 | + | 9.78 | LE+LD |  |  |  |  | 616 |  |  |  | 616
| QUANTIDADE | [15 empty] | 616 | m²
02.02 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia
| Projeto de Pavimentação | Est. 1 | + | 0 | Est. 7 | + | 9.78 | LE+LD |  |  |  |  | 616 |  |  |  | 616
| QUANTIDADE | [15 empty] | 616 | m²
02.03 | Transporte Local Pavimento (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,427XP + 3,236XR + 4,045 (XP = 0,00KM; XR = 0,07489KM) - Transporte, Carga e Descarga
| Transporte Pavimento | [11 empty] | 616 |  | 0.192 |  | 118.272
| QUANTIDADE | [15 empty] | 118.272 | t
03 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
03.01 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
| Limpeza Geral | Est. 1 | + | 0 | Est. 7 | + | 9.78 | LE+LD |  |  |  |  | 616 |  |  |  | 616
| QUANTIDADE | [15 empty] | 616 | m²
RUA PROJETADA 03
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | ESTACA | [5 empty] | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | COEF. | DESC. | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL |  |  | FINAL
01 | DRENAGEM
01.01 | Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio
| Projeto de Drenagem | Est.0 | + | 0 | Est.7 | + | 10.4 |  |  | 333 | [6 empty] | 333
| QUANTIDADE | [15 empty] | 333 | m
01.02 | Transporte Local Meio fio (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,427XP + 3,236XR + 4,045 (XP = 0,00KM; XR = 0,067KM)) - Transporte, Carga e Descarga
| Projeto de Drenagem | [8 empty] | 333 |  |  |  |  | 0.097 |  | 32.301
| QUANTIDADE | [15 empty] | 32.301 | t
01.03 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau
| Projeto de Drenagem | [8 empty] | 6 | [6 empty] | 6
| QUANTIDADE | [15 empty] | 6 | m
01.04 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01)
| Projeto de Drenagem | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
| QUANTIDADE | [15 empty] | 2 | und
02 | PAVIMENTAÇÃO
02.01 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
| Projeto de Pavimentação | Est.0 | + | 0 | Est.7 | + | 10.4 |  |  | 133.42 | VAR. |  | 747 |  |  |  | 747
| QUANTIDADE | [15 empty] | 747 | m²
02.02 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia
| Projeto de Pavimentação | Est.0 | + | 0 | Est.7 | + | 10.4 |  |  | 133.42 | VAR. |  | 747 |  |  |  | 747
| QUANTIDADE | [15 empty] | 747 | m²
02.03 | Transporte Local Pavimento (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 2,427XP + 3,236XR + 4,045 (XP = 0,00KM; XR = 0,067KM) - Transporte, Carga e Descarga
| Transporte do Pavimento | [11 empty] | 747 |  | 0.192 |  | 143.424
| QUANTIDADE | [15 empty] | 143.424 | t
03 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
03.01 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)
| Limpeza Geral | Est.0 | + | 0 | Est.7 | + | 10.4 | [5 empty] | 747 |  |  |  | 747
| QUANTIDADE | [15 empty] | 747 | m²
04 | ESGOTO
04.01 | Rede de esgoto
04.01.01 | Tubo de PVC corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, DN 150mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento.
| Esgoto | [8 empty] | 126 | [6 empty] | 126
| QUANTIDADE | [15 empty] | 126 | m
04.01.02 | Poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,00 m, profundidade até 1,50 m, incluindo tampão de ferro fundido, diâmetro de 60 cm. AF_04/2018
| Esgoto | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4
| QUANTIDADE | [15 empty] | 4 | und
04.01.03 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m
| Esgoto | [8 empty] | 126 | 0.5 | 1 |  |  |  |  | 63
| QUANTIDADE | [15 empty] | 63 | m³
04.01.04 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)
| Esgoto | [8 empty] | 126 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 25.2
| QUANTIDADE | [15 empty] | 25.2 | m³
04.01.05 | Reaterro com areia, tudo incluído
| Esgoto | [8 empty] | 126 | 0.5 | 0.6 |  |  |  |  | 37.8
| QUANTIDADE | [15 empty] | 37.8 | m³
04.02 | Ramais de Esgoto
04.02.01 | Caixa de inspeção em anel de concreto pré-moldado, com 950mm de altura total. Diam. = 400mm. Inclusive escavação, exclusive tampão - fornecimento e instalação
| Ramais de Esgoto | [6 empty] | LE | 5 | [7 empty] | 5
| QUANTIDADE | [15 empty] | 5 | und
04.02.02 | Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ cx. inspeção/fossa séptica
| Ramais de Esgoto | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5
| QUANTIDADE | [15 empty] | 5 | und
04.02.03 | Reaterro com areia, tudo incluído
| Ramais de Esgoto | [7 empty] | 5 | 5 | 0.3 | 0.5 |  | 0.75 |  | 0.03925 | 3.5537
| QUANTIDADE | [15 empty] | 3.5537 | m³
04.02.04 | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto
| Ramais de Esgoto | [7 empty] | 5 | 5 | [6 empty] | 25
| QUANTIDADE | [15 empty] | 25 | m
04.02.05 | Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte
| Poço de visita existente | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| QUANTIDADE | [15 empty] | 1 | und

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade do Rizzi/ Santa Helena
LOCAL: Diversas ruas, Comunidade Rizzi/Santa Helena, Itarana, Espírito Santo.
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$)
|  |  |  | 1 | 2 | 3
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 8030.44 | 77.16% | 11.42% | 11.42%
|  | Financeiro (R$) |  | 6196.44 | 917 | 917
02 | DRENAGEM | Físico (%) | 38203.24 | 50% | 50% | 0%
|  | Financeiro (R$) |  | 19101.62 | 19101.62
03 | PAVIMENTAÇÃO | Físico (%) | 44862.07 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | Financeiro (R$) |  | 14954.0233 | 14954.0233 | 14954.0233
04 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | Físico (%) | 2413.84 | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro (R$) |  |  |  | 2413.84
05 | ESGOTO | Físico (%) | 33560.78 | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro (R$) |  | 33560.78
Total Parcial (%) |  |  | 127070.37 | 58.09% | 27.52% | 14.39%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 58.09% | 85.61% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 73812.8633 | 34972.6433 | 18284.8633
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 73812.8633 | 108785.5067 | 127070.37

## COMPOSIÇÃO
Setor de Const. e Conservação - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana
Relatório de Composição do Serviço
Serviço: Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia | [6 empty] | Composição 01 |  | Unidade: m²
(A) Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente | 30075 | 1 | 0.1 | 0.9 |  | 16.11 |  | 13.85 | 14.08
(A) Total: | [8 empty] | 14.08
(B) Mão-de-Obra | Código Padrão | Eq. Salarial | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Calceteiro | 20035 | 1.24 | 128.33 | 15.63 |  | 1 |  |  | 15.63
Encarregado de pavimentação | 20065 | 2.26 | 128.33 | 28.48 |  | 0.5 |  |  | 14.24
Servente | 20002 | 1 | 128.33 | 12.6 |  | 2 |  |  | 25.2
[8 empty] | (B) Total: | 55.07
(C) Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X | [5 empty] | 2.75
[8 empty] | (C) Total: | 2.75
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C): | [7 empty] | 71.9
(D) Produção da Equipe: | [7 empty] | 5
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D): | [7 empty] | 14.38
(F) Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico | 10109 | m³ | 77.99 | 0.05 |  |  |  | 3.89
[8 empty] | (F) Total: | 3.89
(G) Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | (G) Total: | 0
(H) Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | (H) Total: | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [7 empty] | 18.27
BDI 29,63%: | [7 empty] | 5.41
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 23.68
Observações: Coeficientes retirados do Relatório de Composição do Serviço do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo), composição 40884: Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
Setor de Const. e Conservação - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana
Relatório de Composição do Serviço
Serviço: Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto | [6 empty] | Composição 02 |  | Unidade: m
(A) Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
(A) Total: | [8 empty] | 0
(B) Mão-de-Obra | Código Padrão | Eq. Salarial | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Calceteiro | 20035 | 1.24 | 128.33 | 15.63 |  | 0.5 |  |  | 7.81
Encarregado de O.A.C | 20060 | 2.26 | 128.33 | 28.48 |  | 0.1 |  |  | 2.84
Servente | 20002 | 1 | 128.33 | 12.6 |  | 1 |  |  | 12.6
[8 empty] | (B) Total: | 23.25
(C) Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X | [5 empty] | 1.16
[8 empty] | (C) Total: | 1.16
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C): | [7 empty] | 24.41
(D) Produção da Equipe: | [7 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D): | [7 empty] | 24.41
(F) Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
[8 empty] | (F) Total: | 0
(G) Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | 40348 | m³ | 439.7 | 0.0065 |  |  |  | 2.85
Caiação de meios fios, sarjetas, etc | 40658 | m² | 5.19 |  |  |  | 0.28 | 1.45
Escavação manual em mat. 1ª cat. H=0,00 a 1,50 m | 40258 | m³ | 56.95 | 0.0225 |  |  |  | 1.28
[8 empty] | (G) Total: | 5.58
(H) Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | (H) Total: | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [7 empty] | 29.99
BDI 29,63%: | [7 empty] | 8.88
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 38.87
Observações: Coeficientes retirados do Relatório de Composição do Serviço do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo), composição 40141: Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio
Setor de Const. e Conservação - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana
Relatório de Composição do Serviço
Serviço: Caixa de inspeção em anel de concreto pré-moldado, com 950mm de altura total. Diam. = 400mm. Inclusive escavação, exclusive tampão - fornecimento e instalação | [6 empty] | Composição 03 |  | Unidade: und
(A) Equipamento | Código Padrão | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod. |  | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
(A) Total: | [8 empty] | 0
(B) Mão-de-Obra | Código Padrão | Eq. Salarial | Encargos (%) | Sal/Hora |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Pedreiro com encargos complementares | 88309 | - | - | 23.29 |  | 2 |  |  | 46.58
Servente com encargos complementares | 20065 | - | - | 17.8 |  | 1 |  |  | 17.8
[8 empty] | (B) Total: | 64.38
(C) Itens de Incidência | Código Padrão | % | M.O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X | [5 empty] | 2.34
[8 empty] | (C) Total: | 2.34
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C): | [7 empty] | 66.72
(D) Produção da Equipe: | [7 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D): | [7 empty] | 66.72
(F) Materiais | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. AF_06/2014 | 87369 | m³ | 675.85 | 0.01 |  |  |  | 6.75
Tubo de concreto simples, classe es, PB JE, DN 400 mm, para esgoto sanitário (NBR 8890) | 00013159 | m | 141.01 | 1 |  |  |  | 141.01
[8 empty] | (F) Total: | 147.76
(G) Serviços | Código Padrão | Unid. | Custo Unitário | Consumo |  |  |  | Custo Unitário
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016 | 93358 | m³ | 91.27 | 0.64 |  |  |  | 58.41
Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017 | 96995 | m³ | 55.33 | 0.44375 |  |  |  | 24.55
Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento | 83534 | m³ | 780.43 | 0.0128 |  |  |  | 9.98
[8 empty] | (G) Total: | 92.94
(H) Itens de Transporte | Código Padrão | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[8 empty] | (H) Total: | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [7 empty] | 307.42
BDI 29,63%: | [7 empty] | 91.08
Preço Unitário Total: | [7 empty] | 398.5
Observações: Coeficientes de mão de obra retirados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), composição 74166/002: Caixa de inspeção em anel de concreto pré-moldado, com 950mm de altura total. Anéis com esp. = 50mm, diâm. = 600mm. Exclusive tampão e escavação - Fornecimento e Instalação

## REAJUSTE
CÁLCULO DE REAJUSTE
Índice Nacional de Custo da Construção (INCC)
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade do Rizzi/Santa Helena
LOCAL: Comunidade do Rizzi/Santa Helena, Itarana/ES |  |  | Itarana, 10 de fevereiro de 2023
ORÇAMENTISTAS: Eng.ª Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D
ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | DATA BASE | ÓRGÃO | VALOR *incluindo BDI*
04.01.02 | Poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,00 m, profundidade até 1,50 m, incluindo tampão de ferro fundido, diâmetro de 60 cm. AF_04/2018 | und | 2018-10-01 | SINAPI | 1591.96
|  | Io |  | I
|  | Ref. | Valor | Ref. | Valor
|  | 2018-10-01 | 741.859 | 2022-07-01 | 1042.029
VALOR REAJUSTADO |  |  |  |  | 2236.0967
ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | DATA BASE | ÓRGÃO | VALOR *incluindo BDI*
04.02.02 | Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ cx. inspeção/fossa séptica | und | 2018-10-01 | SINAPI | 27.59
|  | Io |  | I
|  | Ref. | Valor | Ref. | Valor
|  | 2018-10-01 | 741.859 | 2022-07-01 | 1042.029
VALOR REAJUSTADO |  |  |  |  | 38.7534
ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | DATA BASE | ÓRGÃO | VALOR *incluindo BDI*
ITEM SERVIÇOS (G) da COMPOSIÇÃO 03 | Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento | m³ | 2018-10-01 | IOPES | 555.62
|  | Io |  | I
|  | Ref. | Valor | Ref. | Valor
|  | 2018-10-01 | 741.859 | 2022-07-01 | 1042.029
VALOR REAJUSTADO |  |  |  |  | 780.4342