## Planilha Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES
OBRA: Drenagem e Pavimentação
LOCAL: Estrada Rural Municipal, Comunidade de Santa Rita, Itarana-ES
ORÇAMENTISTA: João Bosco Dal Col De Martin
BDI (desonerado): 29,63% LS: 128,33% (horista) 59,15% (mensalista)
DATA BASE: Julho de 2022 / Atualização 26/01/2023
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO |  | SERVIÇO | QUANTIDADES |  |  |  | 1.2963
|  |  | Unidades | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | 29.63%
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |  | 0
1.1 | DER EDIF. 10512 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio) | mês | 0.3 | 23060.83 | 6918.25 | 17789.73 | 23060.83
Total item 01: | [5 empty] | 6918.25 |  | 0
2 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |  | 0
2.1 | DER 41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² | 16 | 354.74 | 5675.84
2.2 | DER 41503 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 10 | 631.14 | 6311.4
2.3 | DER 41499 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 10 | 503.1 | 5031
2.4 | DER 41501 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 10 | 64.14 | 641.4
2.5 | DER 41527 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | und | 1 | 3295.92 | 3295.92
2.6 | DER 41496 | Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km | und | 1 | 2419.76 | 2419.76
2.7 | DER 41579 | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 6 | 917 | 5502
2.8 | DER 41531 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | 10 | 849.62 | 8496.2
Total item 02: | [5 empty] | 37373.52 |  | 0
3 |  | TERRAPLENAGEM | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) | Valor referen. | Valor c/ INCC
3.1 | DER 40167 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | m² | 6280 | 0.93 | 5840.4 | 0.56 | 0.5824
3.2 | DER 40171 | Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira | und | 20 | 24.35 | 487 | 14.73 | 15.3192
3.3 | DER 40172 | Destocamento de árvores com diâmetro > 30 cm, com trator de esteira | und | 5 | 48.71 | 243.55 | 29.48 | 30.6592
3.4 | DER 60002 | Transp. Limpeza TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) (1,554XP + 1,619XR + 6,477) XP=5,7 e XR=1 | t | 8.75 | 16.95 | 148.31 | 11.96 | 12.4384
3.5 | DER 42578 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas | m³ | 300 | 6.44 | 1932 | 4.59 | 4.7736
3.6 | DER 60002 | Transp. p/ Bota-fora TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) (1,554XP + 1,619XR + 6,477) XP=5,7 e XR=1 | t | 546 | 16.95 | 9254.7 | 11.96 | 12.4384
3.7 | DER 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20m | m² | 36157.35 | 2.08 | 75207.29
Total item 03: | [5 empty] | 93113.25 |  | 0
4 |  | OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) | Valor referen. | Valor c/ INCC | Sem BDI | COM BDI
4.1 | COMP.04 | Meio fio (assentamento), inclusive caiação | m | 8518.14 | 17.16 | 146171.28 | 74.63 | 77.6152
4.2 | DER 40431 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 60 | 430.2 | 25812 | 349.47 | 363.4488
4.3 | DER 40514 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m | m | 60 | 204.53 | 12271.8 | 178.6 | 185.744
4.4 | DER 40530 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m | und | 2 | 1529.78 | 3059.56
4.5 | DER 40563 | Caixa coletora concreto armado H= 2,00 m, inclusive escavação | und | 2 | 5990.48 | 11980.96 | 5279.87 | 5491.0648
4.6 | SICRO 2003454 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | und | 5 | 1941.9093 | 9709.55 | 1498.04 | 1941.9093 | 1239.57 | 1528.6377
Total item 04: | [5 empty] | 209005.15 |  | 0
5 |  | PAVIMENTAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |  | 0
5.1 | COMP.01 | Assentamento de bloco de concreto (35 MPa), esp.=8cm, sobre colchão de pó de pedra esp.=5cm, inclusive fornecimento do pó de pedra e compactação, inclusive transportes | m² | 36157.35 | 23.6 | 853313.46 | 135.26 | 141.6172
5.2 | COMP.02 | Transporte, carga e desgarca de material de pavimentação | t | 6942.2112 | 4.26 | 29573.82
Total item 05: | [5 empty] | 882887.28 |  | 0
6 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |  | 0
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA (DURANTE A OBRA) | [7 empty] | 0
6.1 | DER 40145 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | m² | 4 | 849.19 | 3396.76
6.2 | DER 41359 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | m | 200 | 22.9 | 4580 | 24.76 | 25.7504
SINALIZAÇÃO PERMANENTE | [5 empty] | 0 |  | 0
6.3 | DER 40936 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | m² | 8 | 960.24 | 7681.92 | 842.76 | 876.4704
Total item 06: | [5 empty] | 15658.68 |  | 0
7 |  | OBRAS COMPLEMENTARES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |  | 0
7.1 | DER 40902 | Deslocamento de cerca de madeira c/ 4 fios de arame | m | 200 | 5.82 | 1164 | 5.68 | 5.9072
7.2 | DER 40078 | Reparo de cerca ( substituição de mourões, grampo e arame farpado), inclusive transportes de todos os materiais | m | 100 | 12.19 | 1219 | 9.66 | 10.0464
7.3 | DER 40899 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) | m | 80 | 27.55 | 2204 | 21.58 | 22.4432
7.4 | DER 42210 | Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio | m² | 250 | 36.43 | 9107.5 | 22.34 | 23.2336
7.5 | DER 41226 | Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões | m | 30 | 40.92 | 1227.6
7.6 | DER 41225 | Religação de rede de água em PVC DN 25mm, incluisve conexões | m | 30 | 30.33 | 909.9
Total item 07: | [5 empty] | 15832 |  | 0
8 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |  | 0
8.1 | COMP. 03 | Administração local | und | 1 | 21253.66 | 21253.66 |  | 0
Total item 08: | [5 empty] | 21253.66 |  | 0
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 1282041.79 |  | 0
Itarana/ES, janeiro de 2023
João Bosco Dal Col De Martin
Engenheiro Civil - CREA-ES 043192/D
Responsável Técnico PMI

## MEMÓRIA DE CALC.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: Drenagem e Pavimentação, município de Itaguaçu/ES
LOCAL: Rodovia ES-260, entre o Bairro Lírio do Campo e o Residencial Cidade Jardim, Itaguaçu-ES
OBRA: Drenagem e Pavimentação
LOCAL: Estrada Rural Municipal, Comunidade de Santa Rita, Itarana-ES
RESPONSÁVEL TÉCNICO: João Bosco Dal Col De Martin
GESTOR: Prefeitura Municipal de Itaarana/ES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | ESTAQUEAMENTO | [5 empty] | POSIÇÃO | QUANTIDADE | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | TOTAL | UNIDADE
|  | INICIAL |  |  | FINAL
1.0 | SERVIÇO PRELIMINAR
1.1 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio) | [14 empty] | MÊS
| *considerando 09 dias | [13 empty] | 0.3 | 0.3
2.0 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | [14 empty] | M²
| *identificação de objeto | [7 empty] | 2 | 4 |  | 2 | 16 |  | 16 | 16
2.2 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | [14 empty] | M
| *instalação interna de canteiro de obras | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 10
2.3 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | [14 empty] | M
| *instalação interna de canteiro de obras | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 10
2.4 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | [14 empty] | M
| *instalação interna de canteiro de obras | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 10
2.5 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | [14 empty] | UND
| *instalação interna de canteiro de obras | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2.6 | Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km | [14 empty] | UND
| *transporte de conteiner item 2.7 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2.7 | Aluguel de container para almoxarifado | [14 empty] | MÊS
| *coforme cronograma físico financeiro | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | 6
2.8 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | [14 empty] | M²
[9 empty] | 1 | 5 | 2 |  | 10 |  | 10 | 10
3.0 | TERRAPLENAGEM
3.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | [14 empty] | M²
| estacas | 1 | + | 0 | 157 | + | 0 | LD |  | 3140 | 1 |  | 3140 |  | 3140
| estacas | 1 | + | 0 | 157 | + | 0 | LE |  | 3140 | 1 |  | 3140 |  | 3140
[15 empty] | 6280 | 6280
3.2 | Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira | [14 empty] | UND
[9 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | 20
3.3 | Destocamento de árvores com diâmetro > 30 cm, com trator de esteira | [14 empty] | UND
[9 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 5
3.4 | Transp. Limpeza TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) (1,096XP + 1,141XR + 4,567) | [14 empty] | T
| *considerando 350 kg / árvore | [6 empty] | 0,35T/ARV. | 25 | [5 empty] | 8.75 | 8.75
3.5 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas | [14 empty] | M³
| Conforme Mapa de cubação - EIXO DA RODOVIA | [12 empty] | 300 | 300 | 300
3.6 | Transp. p/ Bota-fora TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) (1,367XP + 1,424XR + 5,698) XP=5,7 e XR=1 | [14 empty] | T
[9 empty] | Fi | peso específico |  |  |  | volume (m³)
| item 3.5 | [7 empty] | 1.3 | 1.4 |  |  |  | 300 | 546 | 546
3.7 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20m | [14 empty] | M²
| estacas | 1 | + | 0 | 157 | + | 0 | eixo |  | 4017.55 | VAR. |  | 36157.35 |  | 36157.35 | 36157.35
4.0 | OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
4.1 | Meio fio (assentamento), inclusive caiação | [14 empty] | M
| estacas | 0 | + | 0 | 200 | + | 17.55 | LD+LE |  | 8518.14 |  |  |  |  | 8518.14 | 8518.14
4.2 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | [14 empty] | M
[10 empty] | 60 |  |  |  |  | 60 | 60
4.3 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m | [14 empty] | M
[10 empty] | 60 |  |  |  |  | 60 | 60
4.4 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m | [14 empty] | UND
[9 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2
4.5 | Caixa coletora concreto armado H= 2,00 m, inclusive escavação | [14 empty] | UND
[9 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2
4.6 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | [14 empty] | UND
[9 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 5
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | Assentamento de bloco de concreto (35 MPa), esp.=8cm, sobre colchão de pó de pedra esp.=5cm, inclusive fornecimento do pó de pedra e compactação, inclusive transportes | [14 empty] | M²
| estacas | 0 | + | 0 | 200 | + | 17.55 |  |  | 4017.55 | VAR. |  |  |  | 36157.35 | 36157.35
5.2 | Transporte, carga e desgarca de material de pavimentação | [14 empty] | T
| estacas | 0 | + | 0 | 200 | + | 17.55 | [5 empty] | 36157.35 |  | 6942.2112 | 6942.2112
6.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA (DURANTE A OBRA)
6.1 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | [14 empty] | M²
[13 empty] | 4 |  | 4 | 4
6.2 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | [14 empty] | M
[10 empty] | 200 |  |  |  |  | 200 | 200
SINALIZAÇÃO PERMANENTE
6.3 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | [14 empty] | M²
[13 empty] | 8 |  | 8 | 8
7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | Deslocamento de cerca de madeira c/ 4 fios de arame | [14 empty] | M
[10 empty] | 200 |  |  |  |  | 200 | 200
7.2 | Reparo de cerca ( substituição de mourões, grampo e arame farpado), inclusive transportes de todos os materiais | [14 empty] | M
[10 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
7.3 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) | [14 empty] | M
[10 empty] | 80 |  |  |  |  | 80 | 80
7.4 | Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio | [14 empty] | M²
[13 empty] | 250 |  | 250 | 250
7.5 | Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões | [14 empty] | M
[10 empty] | 30 |  |  |  |  | 30 | 30
7.6 | Religação de rede de água em PVC DN 25mm, incluisve conexões | [14 empty] | M
[10 empty] | 30 |  |  |  |  | 30 | 30
8.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
8.1 | COMPOSIÇÃO 03 | [14 empty] | UND
[9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1
Itarana/ES, janeiro de 2023
João Bosco Dal Col De Martin
Engenheira Civil - CREA-ES 043192/D

## Cronograma F-F
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TIPO DE OBRA : Drenagem e Pavimentação, município de Itarana/ES
LOCAL : Estrada Rural Municipal, Comunidade de Santa Rita, Itarana-ES
ITEM | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL GERAL | TOTAL GERAL (R$) | F-F | 1 | 2 | 3 | PERÍODO DE EXECUÇÃO (MÊS)
[8 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.5396% | 6918.25 | FÍSICO (%) | PERÍODO LICITATÓRIO/ ORDEM DE SERVIÇO |  |  | 90% | 10%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) |  |  |  | 6226.425 | 691.825
2.0 | INSTAL. DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 2.915% | 37373.52 | FÍSICO (%) |  |  |  | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) |  |  |  | 37373.52
3.0 | TERRAPLENAGEM | 7.263% | 93113.25 | FÍSICO (%) |  |  |  | 20% | 30% | 35% | 15%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) |  |  |  | 18622.65 | 27933.975 | 32589.6375 | 13966.9875
4.0 | OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM | 16.3% | 209005.15 | FÍSICO (%) |  |  |  | 10% | 25% | 25% | 20% | 20%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) |  |  |  | 20900.515 | 52251.2875 | 52251.2875 | 41801.03 | 41801.03
5.0 | PAVIMENTAÇÃO | 68.87% | 882887.28 | FÍSICO (%) |  |  |  | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% | 15%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) |  |  |  | 88288.728 | 132433.092 | 176577.456 | 176577.456 | 176577.456 | 132433.092
6.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 1.221% | 15658.68 | FÍSICO (%) | [6 empty] | 5% | 15% | 80%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | [6 empty] | 782.934 | 2348.802 | 12526.944 | 15
7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 1.235% | 15832 | FÍSICO (%) | [7 empty] | 50% | 50%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | [7 empty] | 7916 | 7916
8.0 | ADM LOCAL | 1.658% | 21253.66 | FÍSICO (%) |  |  |  | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) |  |  |  | 3188.049 | 3188.049 | 4250.732 | 4250.732 | 3188.049 | 3188.049
GLOBAL |  | 100% | 1282041.79
TOTAL PARCIAL (%) | [7 empty] | 13.62% | 16.89% | 20.72% | 18.52% | 18.08% | 12.17%
TOTAL ACUMULADO (%) | [7 empty] | 13.62% | 30.51% | 51.23% | 69.74% | 87.83% | 100%
TOTAL FINANCEIRO (R$) | [7 empty] | 174599.887 | 216498.2285 | 265669.113 | 237379.1395 | 231831.337 | 156064.085
TOTAL ACUMULADO (R$) | [7 empty] | 174599.887 | 391098.1155 | 656767.2285 | 894146.368 | 1125977.705 | 1282041.79
Itarana, janeiro de 2023
João Bosco dal Col De Martin
Engenheira Civil - CREA-ES 043192/D
Responsável Técnico PMI

## INCC
REAJUSTAMENTO DE INCC Janeiro 2022
DNIT
JANEIRO 2022 | 969.184 | INCC
OUTUBRO 2021 | 952.596 | 1.0174
DER
JANEIRO 2022 | 969.184 | INCC
JUNHO 2021 | 927.512 | 1.0449

## COMP. 01
COMPOSIÇÃO 01
Tabela de Preços: Referencial de Preços Janeiro 2023, desonerado
Serviço 5.1: Assentamento de bloco de concreto (35 MPa), esp.=8cm, sobre colchão de pó de pedra areia esp.=5cm, inclusive fornecimento do pó de pedra e compactação, inclusive transportes | [9 empty] | Unidade: M²
(A)Equipamento | Código padrão | Quantidade | Ut. Pr | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Custo Horário
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente | 30075 | 1 | 0.1 | 0.9 |  | 16.11 |  | 13.85 |  | 14.08
(A)Total: | [9 empty] | 14.08
(B)Mão-de-Obra | Código padrão | Eq. Salarial |  | Encargos(%) |  | Sal/Hora |  | Consumo |  | Custo Horário
Calceteiro | 20035 | 1.24 |  | 128.33 |  | 15.63 |  | 1 |  | 15.63
Encarregado de pavimentação | 20065 | 2.26 |  | 128.33 |  | 28.48 |  | 0.5 |  | 14.24
Servente | 20002 | 1 |  | 128.33 |  | 12.6 |  | 2 |  | 25.2
(B)Total: | [9 empty] | 55.07
(C)Itens de Incidência | Código padrão | % | M. O. |  | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X | [6 empty] | 2.7535
(C)Total: | [9 empty] | 2.7535
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [9 empty] | 71.9035
(D) Produção da Equipe | [9 empty] | 6
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [9 empty] | 11.9839
(F)Materiais | Código padrão | Unid. |  | Custo Unitário |  |  | Consumo |  |  | Custo Unitário
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete | 10120 | m³ |  | 56.56 |  |  | 0.05 |  |  | 2.828
(F)Total: | [9 empty] | 2.828
(G)Serviços | Código padrão | Unid. |  |  | Custo Unitário |  |  | Consumo |  | Custo Unitário
(G)Total: | [9 empty] | 0
(H)Itens de Transporte | Código padrão | Unid. | Fórmula |  | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - Transp. de Pó de pedra | 60002 | t | 1,055XP + 1,099XR + 4,396 |  | 36.6 | 2 | 4.396 | 45.207 | 0.075 | 3.3905
XP = 36,6KM; XR = 2,00 KM | [9 empty] | 3.3905
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [9 empty] | 18.2024
BDI:29,63% | [9 empty] | 5.3934
Preço Unitário Total | [9 empty] | 23.5958 | 38.613
2.198
4.396
Itarana, janeiro de 2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO PMI- JOÃO BOSCO DAL COL DE MARTIN
ENGENHEIRO CIVIL- CREA ES-043192/D

## COMP. 02
COMPOSIÇÃO 02
Tabela de Preços: Referencial de Preços Janeiro 2023, desonerado
Serviço 5.2:Transporte, carga e desgarca de material de pavimentação | [9 empty] | Unidade: t
(A)Equipamento | Código padrão | Quantidade | Ut. Pr | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | 30029 | 1 | 0.1 | 0.9 |  | 196.68 |  | 55.9 |  | 70.83
(A)Total: | [9 empty] | 70.83
(B)Mão-de-Obra | Código padrão | Eq. Salarial |  | Encargos(%) |  | Sal/Hora |  | Consumo |  | Custo Horário
(B)Total: | [9 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | Código padrão | % | M. O. |  | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
(C)Total: | [9 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [9 empty] | 70.83
(D) Produção da Equipe | [9 empty] | 35
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [9 empty] | 2.0237
(F)Materiais | Código padrão | Unid. |  | Custo Unitário |  |  | Consumo |  |  | Custo Unitário
(F)Total: | [9 empty] | 0
(G)Serviços | Código padrão | Unid. |  |  | Custo Unitário |  |  | Consumo |  | Custo Unitário
(G)Total: | [9 empty] | 0
(H)Itens de Transporte | Código padrão | Unid. | Fórmula |  | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - Transp. De Bloco | 60002 | t | 1,055XP + 1,099XR + 4,396 |  | 0 | 2 | 4.396 | 6.594 | 0.192 | 1.266
XP = 0,00 KM; XR = 2,00 KM | [9 empty] | 1.266
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [9 empty] | 3.2898
BDI:29,63% | [9 empty] | 0.97476
Preço Unitário Total | [9 empty] | 4.2645 | 38.613
2.198
4.396
Itarana, janeiro de 2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO PMI- JOÃO BOSCO DAL COL DE MARTIN
ENGENHEIRO CIVIL- CREA ES-043192/D

## COMP. 03
COMPOSIÇÃO 03 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Serviço: Administração Local
Unidade: und
Data Base: janeiro 2023 DER/ES
Item 8.1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Unidade | Consumo | Pr. Unit. | Subtotal
Engenheiro junior | mês | P9812 | 1 | 1 | 16395.63 | 16395.63
SubTotal: | [5 empty] | 16395.63
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 59.15 | 16395.63
Materiais(B) |  |  |  | 0
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 16395.63
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 16395.63
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 16395.63
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 29.63% | 4858.03
CUSTO UNITÁRIO PARA O SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO (Adotado) |  |  |  | 21253.66
ITARANA, JANEIRO DE 2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO PMI- JOÃO BOSCO DAL COL DE MARTIN
ENGENHEIRO CIVIL- CREA ES-043192/D

## COMP. 04
COMPOSIÇÃO 04
Tabela de Preços: Referencial de Preços Janeiro 2023, desonerado
Serviço 4.1:Meio fio (assentamento), inclusive caiação | [9 empty] | Unidade: M²
(A)Equipamento | Código padrão | Quantidade | Ut. Pr | Ut. Impr |  | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Custo Horário
(A)Total: | [9 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | Código padrão | Eq. Salarial |  | Encargos(%) |  | Sal/Hora |  | Consumo |  | Custo Horário
Calceteiro | 20035 | 1.24 |  | 128.33 |  | 15.63 |  | 0.5 |  | 7.82
Servente | 20002 | 1 |  | 128.33 |  | 12.6 |  | 1 |  | 12.6
(B)Total: | [9 empty] | 20.42
(C)Itens de Incidência | Código padrão | % | M. O. |  | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas manuais | 2000 | 5 | X | [6 empty] | 1.021
(C)Total: | [9 empty] | 1.021
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [9 empty] | 21.441
(D) Produção da Equipe | [9 empty] | 3
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [9 empty] | 7.147
(F)Materiais | Código padrão | Unid. |  | Custo Unitário |  |  | Consumo |  |  | Custo Unitário
(F)Total: | [9 empty] | 0
(G)Serviços | Código padrão | Unid. |  |  | Custo Unitário |  |  | Consumo |  | Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | 40348 | m³ |  |  | 439.7 |  |  | 0.0065 |  | 2.858
Caiação de meio fios, sarjetas, etc | 40658 | m² |  |  | 5.19 |  |  | 0.3 |  | 1.557
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz. | 40256 | m³ |  |  | 83.93 |  |  | 0.02 |  | 1.6786
(G)Total: | [9 empty] | 6.0937
(H)Itens de Transporte | Código padrão | Unid. | Fórmula |  | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [9 empty] | 13.2407
BDI:29,63% | [9 empty] | 3.9232
Preço Unitário Total | [9 empty] | 17.1639 | 38.613
2.198
4.396
Itarana, janeiro de 2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO PMI- JOÃO BOSCO DAL COL DE MARTIN
ENGENHEIRO CIVIL- CREA ES-043192/D